## ESEMPIO di modello di ambito di
ESEMPIO MODELLO DI AMBITO DI LAVORO SEMPLICE
NOME PROGETTO | Installazioni di stazioni di ricarica per veicoli elettrici
NOME DELLA SOCIETÀ | Positive Charge
PUNTO DI CONTATTO | Wendy Williams
TELEFONO | 765-876-9876
E-MAIL | Wendy.Williams@postivecharge.com
INDIRIZZO POSTALE AZIENDALE | 9016 NE 186th, Boswell, WA 98011
UBICAZIONE PROGETTO | (vari) Stati Uniti, Messico, Canada
AUTORE | Jane Matthews
DATA
AMBITO DEL LAVORO
Cosa prevede il progetto? Quali sono i metodi di consegna?
Installazione di 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio. I dettagli completi dell'ambito di questo lavoro sono inclusi nei documenti allegati, ma, a grandi linee, questo progetto comporterà quanto segue per 17 siti unici in 3 paesi diversi e includerà: Analisi del sito; Pianificazione infrastrutturale; Valutazione dell'utilità; Integrazione; Preparazione finale; e Installazione.
DELIVERABLE DI PROGETTO
Annota i prodotti/servizi tangibili risultanti da questo progetto.
Installazioni di 1.125 stazioni di ricarica EV completamente funzionanti e con licenza in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada - 1.000 stazioni di ricarica EV in California - 100 in Canada - 25 in Messico (vedi specifiche allegate per località geo-specifiche).
ESCLUSIONI
Positive Charge non è responsabile per i lavori preparatori di terze parti/clienti (ad es., permessi di scavo, logistica della disponibilità elettrica della regione della città, ecc.).
Tuttavia, i project manager di Positive Charge possono fornire ai clienti una checklist per assicurarsi che le loro sedi siano adeguatamente preparate per l'installazione delle nostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
MILESTONE
DATA DI CONSEGNA | ATTIVITÀ | MERCI RICHIESTE | SERVIZI RICHIESTI
Formare team di progetto / Revisione preliminare / Ambito
Fase di analisi
Fase di controllo
Report di riepilogo del progetto e chiusura
STAKEHOLDER
NUMERO ID | NOME E RUOLO | RUOLO / RESPONSABILITÀ
78979687 | Janine Remagio – Project Manager
8542342 | David Coen - Ingegnere capo
5672334 | Rita Preze – Amministratore Delegato
98712376 | Donald Smythe - Ingegnere di campo
COSTO STIMATO
SPESA | DESCRIZIONE |  |  | COSTO
MANODOPERA INTERNA | Logistica di carica elettrica |  |  | 68768
MANODOPERA ESTERNA | EVS di livello 1 |  |  | 68768
MATERIALI | Caricabatterie veloci EVS |  |  | 68768
Servizi | Fornitore di sistemi di conversione di potenza |  |  | 68768
ALTRO | Software di terze parti |  |  | 68768
|  |  | TOTALE | 343840
TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
30 successivi al completamento del progetto. Tassa di mantenimento del 10%.
APPROVAZIONI E COMMENTI
PROPRIETARIO DEL PROGETTO | Steph Arjuna
FIRMA
DATA
PROJECT MANAGER | Rita Stevens
FIRMA
DATA
COMMENTI
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Modello di ambito di lavoro VUO
MODELLO DI AMBITO DI LAVORO SEMPLICE
NOME PROGETTO
NOME DELLA SOCIETÀ
PUNTO DI CONTATTO
TELEFONO
E-MAIL
INDIRIZZO POSTALE AZIENDALE
UBICAZIONE PROGETTO
AUTORE
DATA
AMBITO DEL LAVORO
Cosa prevede il progetto? Quali sono i metodi di consegna?
DELIVERABLE DI PROGETTO
Annota i prodotti/servizi tangibili risultanti da questo progetto.
ESCLUSIONI
MILESTONE
DATA DI CONSEGNA | ATTIVITÀ | MERCI RICHIESTE | SERVIZI RICHIESTI
STAKEHOLDER
NUMERO ID | NOME E RUOLO | RUOLO / RESPONSABILITÀ
COSTO STIMATO
SPESA | DESCRIZIONE |  |  | COSTO
0
0
0
0
0
|  |  | TOTALE | 0
TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
APPROVAZIONI E COMMENTI
PROPRIETARIO DEL PROGETTO
FIRMA
DATA
PROJECT MANAGER
FIRMA
DATA
COMMENTI

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.