## Progetto Agile con Gantt
MODELLO DI PROGETTO AGILE CON GRAFICO GANTT
| NOME DEL PROGETTO | PROJECT MANAGER |  | PROGRESSI COMPLESSIVI | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | TOTALE GIORNI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO
| Rilascio del prodotto | Alex B. |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 38
DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO | STORY POINT | LEGENDA STATO
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETATO |  | COMPLETATO
| Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETATO |  | IN CORSO
| Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETATO |  | IN ATTESA
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | SCADUTO |  | SCADUTO
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN CORSO |  | NON INIZIATO
| Funzione 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN CORSO
| Funzione 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | IN ATTESA
| Funzione 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NON INIZIATO
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NON INIZIATO
| Funzione 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NON INIZIATO
| Funzione 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NON INIZIATO
| Funzione 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NON INIZIATO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Progetto Agile con graf
MODELLO DI PROGETTO AGILE CON GRAFICO GANTT PER MAC
| NOME DEL PROGETTO | PROJECT MANAGER |  | PROGRESSI COMPLESSIVI | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | TOTALE GIORNI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO
0
DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO | STORY POINT | LEGENDA STATO
[7 empty] | 0 |  |  | COMPLETATO
[7 empty] | 0 |  |  | IN CORSO
[7 empty] | 0 |  |  | IN ATTESA
[7 empty] | 0 |  |  | SCADUTO
[7 empty] | 0 |  |  | NON INIZIATO
0
0
0
0
0
0
0
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.