## ESEMPIO - Elenco delle attività
MODELLO DI ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER PROGETTI IT
NOME DEL PROGETTO | PROGETTO ALPHA |  |  | PROJECT MANAGER |  | Jamal J.
DELIVERABLE DI PROGETTO | Descrizione dei deliverable di progetto...
DICHIARAZIONE DELL'AMBITO | Dichiarazione dell'ambito...
DATA DI INIZIO | GG/MM/AA | DATA DI FINE | GG/MM/AA | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | 30%
NOME DELL'ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI
Connessioni e ubicazioni | In corso | Sean T. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Scegli come la nuova infrastruttura si collegherà all'interno dell'infrastruttura esistente e dove sarà situata.
Requisiti di accesso generali | Completato | Kelly R. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Definisci il numero di utenti che richiedono accesso simultaneo ed elenca le community di utenti (sviluppatori, IT, fornitori, ecc.).
Database | In attesa | Adam S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Descrivi i database - includi le versioni richieste, i requisiti di memoria, ecc.
Richieste server | In corso | Sean T. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5
Sistemi operativi | In corso | Sean T. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7
| Non iniziato |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13
| In corso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13
| In corso |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18
| In corso |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11
| In corso |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
| In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
| In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8
| In corso |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 8
| In corso |  | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 8
| In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
| In corso |  | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8
| In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 8
| In corso |  | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8
| In corso |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Elenco delle attività p
MODELLO DI ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER PROGETTI IT
NOME DEL PROGETTO | NOME |  |  | PROJECT MANAGER |  | Nome
DELIVERABLE DI PROGETTO | Descrizione dei deliverable di progetto...
DICHIARAZIONE DELL'AMBITO | Dichiarazione dell'ambito...
DATA DI INIZIO | GG/MM/AA | DATA DI FINE | GG/MM/AA | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | 0%
NOME DELL'ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI
| In corso |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6
| Completato |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7
| In attesa |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4
| In corso |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5
| In corso |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7
| Non iniziato |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13
| In corso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13
| In corso |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18
| In corso |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11
| In corso |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
| In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
| In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8
| In corso |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 8
| In corso |  | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 8
| In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
| In corso |  | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8
| In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 8
| In corso |  | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8
| In corso |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8

## Legenda stato - NON ELIMINARE
LEGENDA STATO - NON ELIMINARE
STATO
Non iniziato
In corso
Completato
In attesa

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.