## ESEMPIO - Registro delle attivi
MODELLO DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO |  | PROGETTO ALPHA |  |  | ASSEGNATA A | John C.
DESCRIZIONE |  | Descrizione del progetto e dei dettagli del progetto...
ATTIVITÀ ALPHA
CLASSIFICA DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | ATTIVITÀ |  |  | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE
A RISCHIO | STATO | PRIORITÀ | SCADENZA | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
| Completato | Alta | GG/MM/AA | Chiamare i fornitori | Contattare Weller Inc e Sanders Inc | George K. | Confermare le scadenze | 100% | 0 | 1 | 1
| In corso | Media | GG/MM/AA | Ordinare le forniture | Forniture elencate nel database | Theresa B. | Aggiornare le scorte | 80% | 500 | 4 | 2
| Non iniziato | Media | GG/MM/AA | Attività 3 |  |  |  | 30% | 1200 | 3 | 4
| Scaduto | Bassa | GG/MM/AA | Attività 4 |  |  |  | 0% | 1500 | 1 | 1
| In attesa | Media | GG/MM/AA | Attività 5 |  |  |  | 10% | 0 | 2 | 3
| In attesa | Alta | [6 empty] | 0 | 2 | 2
[9 empty] | 0 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 3 | 4
[9 empty] | 0 | 2 | 1
NOME DEL PROGETTO |  | PROGETTO BETA |  |  | ASSEGNATA A | Tasha L.
DESCRIZIONE |  | Descrizione del progetto e dei dettagli del progetto...
ATTIVITÀ BETA
CLASSIFICA DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | ATTIVITÀ |  |  | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE
A RISCHIO | STATO | PRIORITÀ | SCADENZA | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
| In corso | Media | GG/MM/AA | Attività 1 |  |  |  | 0% | 0
| Non iniziato | Media | GG/MM/AA | Attività 2 |  |  |  | 0% | 0
| In attesa | Media | GG/MM/AA | Attività 3 |  |  |  | 0% | 0
| In attesa | Media | GG/MM/AA | Attività 4 |  |  |  | 0% | 0
| In attesa | Alta | [5 empty] | 0% | 0
| Non iniziato | Bassa | [6 empty] | 0
0
0
0
NOME DEL PROGETTO |  | PROGETTO OMEGA |  |  | ASSEGNATA A | Deepak C.
DESCRIZIONE |  | Descrizione del progetto e dei dettagli del progetto...
ATTIVITÀ OMEGA
CLASSIFICA DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | ATTIVITÀ |  |  | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE
A RISCHIO | STATO | PRIORITÀ | SCADENZA | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
| Completato | Media | GG/MM/AA | Attività 1 |  |  |  | 0% | 0
| Completato | Media | GG/MM/AA | Attività 2 |  |  |  | 0% | 0
| Completato | Media | GG/MM/AA | Attività 3 |  |  |  | 0% | 0
| Completato | Media |  | Attività 4 |  |  |  | 0% | 0
| Completato | Media |  | Attività 5 |  |  |  | 0% | 0
| Completato | Media | [6 empty] | 0
| Completato | Media | [6 empty] | 0
| Completato | Media | [6 empty] | 0
| Completato | Media | [6 empty] | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Registro delle attività
MODELLO DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO |  | NOME DEL PROGETTO |  |  | ASSEGNATA A | Nome
DESCRIZIONE |  | Descrizione del progetto e dei dettagli del progetto...
ATTIVITÀ (NOME PROGETTO)
CLASSIFICA DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | ATTIVITÀ |  |  | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE
A RISCHIO | STATO | PRIORITÀ | SCADENZA | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
| Completato | Alta | GG/MM/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| In corso | Media | GG/MM/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Non iniziato | Media | GG/MM/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Scaduto | Bassa | GG/MM/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| In attesa | Media | GG/MM/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| In attesa | Alta | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
NOME DEL PROGETTO |  | NOME DEL PROGETTO |  |  | ASSEGNATA A | Nome
DESCRIZIONE |  | Descrizione del progetto e dei dettagli del progetto...
ATTIVITÀ (NOME PROGETTO)
CLASSIFICA DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | ATTIVITÀ |  |  | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE
A RISCHIO | STATO | PRIORITÀ | SCADENZA | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
| In corso | Media | GG/MM/AA | Attività 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Non iniziato | Media | GG/MM/AA | Attività 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| In attesa | Media | GG/MM/AA | Attività 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| In attesa | Media | GG/MM/AA | Attività 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| In attesa | Alta | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Non iniziato | Bassa | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
NOME DEL PROGETTO |  | NOME DEL PROGETTO |  |  | ASSEGNATA A | Nome
DESCRIZIONE |  | Descrizione del progetto e dei dettagli del progetto...
ATTIVITÀ (NOME PROGETTO)
CLASSIFICA DELLE ATTIVITÀ |  |  |  | ATTIVITÀ |  |  | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE
A RISCHIO | STATO | PRIORITÀ | SCADENZA | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
| Completato | Media | GG/MM/AA | Attività 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media | GG/MM/AA | Attività 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media | GG/MM/AA | Attività 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media |  | Attività 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media |  | Attività 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Completato | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0

## Voci degli elenchi a discesa -
VOCI DEGLI ELENCHI A DISCESA - NON ELIMINARE
LEGENDA STATO | LEGENDA PRIORITÀ
Non iniziato | Alta
In corso | Media
Completato | Bassa
In attesa
Scaduto

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.