## ESEMPIO Verbale della gestione
ESEMPIO DI MODELLO DI VERBALE DEL MEETING DI GESTIONE DEL PROGETTO
1. DETTAGLI MEETING
DATA | UBICAZIONE |  | ORA DI INIZIO | ORA DI FINE
GG/MM/AA | Sala riunioni B |  | 12:00 | 14:00
PARTECIPANTI
NOME |  | RUOLO
Carmen Robertson |  | Project Manager
Hasaon Bocker |  | Responsabile del team
Denis Vidal |  | Financial Analyst
Jose Price |  | Sviluppatore
2. ORDINE DEL GIORNO
Un breve schema degli argomenti o delle voci all'ordine del giorno del meeting.
VOCI ALL'ORDINE DEL GIORNO |  | PROPRIETARIO / PRESENTATO DA | ORA DI INIZIO | DURATA
Revisione del meeting precedente |  | Carmen | 12:05
Aggiornamenti stato |  | Carmen | 12:10
Discussione del budget del progetto |  | Denis | 12:20
Sviluppo nuova funzione |  | Jose
Voci di azione e passaggi successivi |  | Carmen
Gestione dei rischi |  | Carmen
Altre questioni |  | Carmen
Prossime milestone |  | Jose
Conclusione del meeting e data meeting successivo |  | Carmen
3. REVISIONE MEETING PRECEDENTE
Un riepilogo delle voci di discussione e azione del meeting precedente. Include aggiornamenti di stato sulle voci di azione del meeting precedente.
RIEPILOGO
Verbali rivisti dall'ultimo meeting del 7 settembre.
VOCI DI AZIONE E AGGIORNAMENTI DI STATO |  | PROPRIETARIO / PRESENTATO DA | STATO
Voce 1 - Approvazione prototipo ricevuta |  | Carmen | Completato
Voce 2 - Sviluppo backend vicino al completamento |  | Jose | In corso
Carmen ha parlato della timeline attuale del progetto, facendo notare che la progettazione frontend procede in anticipo rispetto alla programmazione. |  | Carmen | In corso
Jose ha condiviso l'avanzamento sullo sviluppo backend, menzionando le sfide legate all'integrazione delle API esterne. |  | Jose | In corso
Rivedi prototipi UI, evidenziando i cambiamenti in base al feedback del cliente. |  | Jose | In corso
4. PUNTI DI DISCUSSIONE
Includi una discussione dettagliata di ciascuna voce all'ordine del giorno. Includi i punti chiave, le decisioni e le informazioni condivise durante la discussione. Includi eventuali presentazioni o illustrazioni condivise durante il meeting.
VOCE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA DISCUSSIONE |  | NOTE SULLA DISCUSSIONE
Denis ha presentato l'ultimo report del budget, puntualizzando che i costi di sviluppo rientrano nelle previsioni.
Il team ha parlato delle potenziali spese di marketing per il lancio imminente. |  | Decisione: allocare ulteriori 10.000 $ di budget per gli sforzi di marketing.
Jose ha presentato un piano dettagliato per l'implementazione della nuova funzione. |  | Sviluppo nuova funzione
Discussione incentrata sulla fattibilità tecnica e il potenziale impatto utente. |  | Decisione: procedere con lo sviluppo della nuova funzione, con revisioni settimanali del progresso.
5. AZIONI
Elenca le voci di azione identificate durante il meeting. Includi parti responsabili assegnate a ciascuna voce, date di scadenza per ciascuna voce e annota le voci di azione portate avanti sulla base dei meeting precedenti.
VOCE DI AZIONE |  | PROPRIETARIO | DATA DI SCADENZA
Voce 3 - Finalizza i prototipi UI e condividili con il team |  | Jose | GG/MM/AA
Voce 4 - Conduci test approfonditi sul software |  | Carmen | GG/MM/AA
6. DECISIONI PRESE
Includi una descrizione chiara e concisa delle decisioni prese durante il meeting. Includi le giustificazioni o il contesto per tali decisioni, se necessario.
DECISIONI
Approva l'aumento di budget di marketing in base al ROI previsto - Motivo: sono necessari maggiori sforzi di marketing per un lancio del prodotto di successo.
7. RISCHI E PROBLEMI
Parla di nuovi eventuali rischi o problemi identificati durante il meeting. Includi i piani di mitigazione per risolverli.
RISCHIO O PROBLEMA |  | PIANO DI MITIGAZIONE
Identificata una potenziale vulnerabilità per la sicurezza nell'integrazione API esterna. |  | Esegui un audit della sicurezza e consiglia strategie di mitigazione.
8. PASSAGGI SUCCESSIVI
Riepiloga i passaggi chiave successivi concordati nel meeting. Includi eventuali azioni di follow-up o attività da intraprendere prima del prossimo meeting
PASSAGGI SUCCESSIVI
Conferma il completamento dello sviluppo entro il 30 settembre, per i test QA.
Inizia la campagna di marketing entro il 5 ottobre, mirando ai potenziali utenti.
9. ALTRE QUESTIONI
Includi eventuali voci aggiuntive discusse non originariamente presenti nell'ordine del giorno. Aggiungi brevi descrizioni ed esiti di tali discussioni.
VOCI SUPPLEMENTARI | DESCRIZIONE |  | RISULTATI
Team building | Si è parlato del prossimo ritiro di team building |  | Il team si è mostrato entusiasta e ha condiviso idee per le attività di team building.
10. PROSSIME MILESTONE
Includi promemoria di milestone, scadenze o eventi importanti del progetto.
MILESTONE
Completamento della fase di sviluppo - MM/GG/AA
Campagna di marketing - MM/GG/AA
11. CONCLUSIONE DEL MEETING
Riassumi brevemente le discussioni del meeting. Conferma la data, l'ora e la sede del meeting successivo. Annota i materiali da distribuire prima del meeting successivo.
CONCLUSIONE
Meeting concluso con un riepilogo delle discussioni e le voci di azione.
DATA DEL MEETING SUCCESSIVO | SEDE DEL MEETING SUCCESSIVO
GG/MM/AA | Sala riunioni A
12. ALLEGATI O MATERIALI DI SUPPORTO
Linka o allega documenti, presentazioni o report relativi di cui si è parlato durante il meeting.
MATERIALI
Link
13. APPROVAZIONE E FIRME
Firma di seguito per approvare il verbale del meeting.
NOME PARTECIPANTE |  | FIRMA
Nome
Nome
Nome
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Verbale della gestione
MODELLO DI VERBALE DEL MEETING DI GESTIONE DEL PROGETTO
1. DETTAGLI MEETING
DATA | UBICAZIONE |  | ORA DI INIZIO | ORA DI FINE
GG/MM/AA
PARTECIPANTI
NOME |  | RUOLO
2. ORDINE DEL GIORNO
Un breve schema degli argomenti o delle voci all'ordine del giorno del meeting.
VOCI ALL'ORDINE DEL GIORNO |  | PROPRIETARIO / PRESENTATO DA | ORA DI INIZIO | DURATA
3. REVISIONE MEETING PRECEDENTE
Un riepilogo delle voci di discussione e azione del meeting precedente. Include aggiornamenti di stato sulle voci di azione del meeting precedente.
RIEPILOGO
VOCI DI AZIONE E AGGIORNAMENTI DI STATO |  | PROPRIETARIO / PRESENTATO DA | STATO
4. PUNTI DI DISCUSSIONE
Includi una discussione dettagliata di ciascuna voce all'ordine del giorno. Includi i punti chiave, le decisioni e le informazioni condivise durante la discussione. Includi eventuali presentazioni o illustrazioni condivise durante il meeting.
VOCE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA DISCUSSIONE |  | NOTE SULLA DISCUSSIONE
5. AZIONI
Elenca le voci di azione identificate durante il meeting. Includi parti responsabili assegnate a ciascuna voce, date di scadenza per ciascuna voce e annota le voci di azione portate avanti sulla base dei meeting precedenti.
VOCE DI AZIONE |  | PROPRIETARIO | DATA DI SCADENZA
6. DECISIONI PRESE
Includi una descrizione chiara e concisa delle decisioni prese durante il meeting. Includi le giustificazioni o il contesto per tali decisioni, se necessario.
DECISIONI
7. RISCHI E PROBLEMI
Parla di nuovi eventuali rischi o problemi identificati durante il meeting. Includi i piani di mitigazione per risolverli.
RISCHIO O PROBLEMA |  | PIANO DI MITIGAZIONE
8. PASSAGGI SUCCESSIVI
Riepiloga i passaggi chiave successivi concordati nel meeting. Includi eventuali azioni di follow-up o attività da intraprendere prima del prossimo meeting
PASSAGGI SUCCESSIVI
9. ALTRE QUESTIONI
Includi eventuali voci aggiuntive discusse non originariamente presenti nell'ordine del giorno. Aggiungi brevi descrizioni ed esiti di tali discussioni.
VOCI SUPPLEMENTARI | DESCRIZIONE |  | RISULTATI
10. PROSSIME MILESTONE
Includi promemoria di milestone, scadenze o eventi importanti del progetto.
MILESTONE
11. CONCLUSIONE DEL MEETING
Riassumi brevemente le discussioni del meeting. Conferma la data, l'ora e la sede del meeting successivo. Annota i materiali da distribuire prima del meeting successivo.
CONCLUSIONE
DATA DEL MEETING SUCCESSIVO | SEDE DEL MEETING SUCCESSIVO
12. ALLEGATI O MATERIALI DI SUPPORTO
Linka o allega documenti, presentazioni o report relativi di cui si è parlato durante il meeting.
MATERIALI
13. APPROVAZIONE E FIRME
Firma di seguito per approvare il verbale del meeting.
NOME PARTECIPANTE |  | FIRMA

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.