## Slide 1
Note per l'utilizzo di questo modello
Inserisci le attività, le date di inizio e di fine e i proprietari delle attività nell'area del diagramma.
Modifica le barre per ogni attività in modo che rappresentino la durata di tempo del progetto. Aggiungi la percentuale di completamento dell'attività e le informazioni aggiuntive sulle attività all'interno di ogni barra o nell'area del diagramma.
MODELLO DI TIMELINE DI SVILUPPO SOFTWARE

## Slide 2
MODELLO DI TIMELINE DI SVILUPPO SOFTWARE
PROGETTI + ATTIVITÀ | INIZIO | FINE | PROPRIETARIO | SETTEMBRE | OTTOBRE
PREPARAZIONE |  |  |  |  | 
Fissare il meeting introduttivo | 02/09 | 02/09 |  |  | 
Concordare i traguardi | 03/09 | 07/09 |  |  | 
AVVIO |  |  |  |  | 
Requisiti dettagliati | 07/09 | 09/09 |  |  | 
Requisiti dell'hardware | 09/09 | 11/09 |  |  | 
Piano definitivo delle risorse | 11/09 | 15/09 |  |  | 
Personale | 15/09 | 17/09 |  |  | 
SVILUPPO |  |  |  |  | 
Requisiti tecnici | 17/09 | 21/09 |  |  | 
Sviluppo DB | 21/09 | 23/09 |  |  | 
Sviluppo API | 23/09 | 25/09 |  |  | 
Client UI | 25/09 | 29/09 |  |  | 
Test | 29/09 | 02/10 |  |  | 
Sviluppo completato | 02/10 | 05/10 |  |  | 
OPERAZIONI |  |  |  |  | 
Configurazione hardware | 05/10 | 07/10 |  |  | 
Test di sistema | 07/10 | 09/10 |  |  | 
LANCIO | 09/10 | 09/10 |  |  | 
20%
70%
100%
100%
70%
OGGI
REPORT SULLO STATO DEL PROGETTO 20/09

## Slide 3
MODELLO DI TIMELINE DI SVILUPPO SOFTWARE
PROGETTI + ATTIVITÀ | INIZIO | FINE | PROPRIETARIO | MESE 1 | MESE 2 | MESE 3
PREPARAZIONE |  |  |  |  |  | 
Fissare il meeting introduttivo |  |  |  |  |  | 
Concordare i traguardi |  |  |  |  |  | 
AVVIO |  |  |  |  |  | 
Requisiti dettagliati |  |  |  |  |  | 
Requisiti dell'hardware |  |  |  |  |  | 
Piano definitivo delle risorse |  |  |  |  |  | 
Personale |  |  |  |  |  | 
SVILUPPO |  |  |  |  |  | 
Requisiti tecnici |  |  |  |  |  | 
Sviluppo DB |  |  |  |  |  | 
Sviluppo API |  |  |  |  |  | 
Client UI |  |  |  |  |  | 
Test |  |  |  |  |  | 
Sviluppo completato |  |  |  |  |  | 
OPERAZIONI |  |  |  |  |  | 
Configurazione hardware |  |  |  |  |  | 
Test di sistema |  |  |  |  |  | 
LANCIO |  |  |  |  |  | 
OGGI
NOTE ATTIVITÀ / MILESTONE 00/00
NOTE ATTIVITÀ / MILESTONE 00/00
NOTE ATTIVITÀ / MILESTONE 00/00
NOTE ATTIVITÀ / MILESTONE 00/00

## Slide 4
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.