## VUOTO – Modello di registro del
MODELLO DI REGISTRO DELLE MODIFICHE
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  | DATA DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO
MODIFICA N. | TIPO DI MODIFICA | DESCRIZIONE | DATA DI IDENTIFICAZIONE | STATO | PRIORITÀ | ASSEGNATA A | RISOLUZIONE ATTESA | AZIONE | AREA DI IMPATTO | ESCALATION RICHIESTA | DATA DI RISOLUZIONE
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ESEMPIO – Modello di registro d
MODELLO DI REGISTRO DELLE MODIFICHE – ESEMPIO
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  | DATA DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO
Progetto Beta |  |  |  | Emily Johnson |  | 00/00/0000
MODIFICA N. | TIPO DI MODIFICA | DESCRIZIONE | DATA DI IDENTIFICAZIONE | STATO | PRIORITÀ | ASSEGNATA A | RISOLUZIONE ATTESA | AZIONE | AREA DI IMPATTO | ESCALATION RICHIESTA | DATA DI RISOLUZIONE
1 | Design | Aggiorna l’interfaccia utente per un aspetto più intuitivo e moderno. | 15/10/20XX | Approvato | Media | Tom Reynolds | 1 mese | Implementa le modifiche dell’interfaccia utente in base alle nuove linee guida di design. | Budget | NO | 16/11/20XX
2 | Prodotto | Risolvi il problema di visualizzazione dell’interfaccia utente nella home page. | 16/11/20XX | Aperto | Alta | Robert Cashman | 1 settimana | Esegui debug e distribuisci codice dell’interfaccia utente aggiornato. | Programmazione | SÌ
3 | Documentazione | Rivedi il manuale utente per la versione 2.0. | 30/11/20XX | Approvato | Media | Tasha Meyers | 2 settimane | Esamina, modifica e pubblica documentazione aggiornata. | Programmazione | NO
|  |  |  | In corso | Bassa
Rifiutato

## Legenda elenchi a discesa - Non
LEGENDA ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO | VARIE
SÌ | Bassa | Aperto | Non iniziata
NO | Media | In corso | In corso
| Alta | Approvato | Completata
|  | Rifiutato | Necessita di revisione
Approvato
Scaduta
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.