## ESEMPIO - Piano di progetto Agi
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO AGILE
| NOME DEL PROGETTO | Rilascio del prodotto |  |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
| PROJECT MANAGER | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI
No | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 11
Sì | Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | Completata
No | Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 6 | In corso
No | Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | Scaduta
No | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9
No | Funzione 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | Approvata
Sì | Funzione 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 5 | Necessita di revisione
No | Funzione 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | In sospeso
No | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-24 | 2025-10-05 | 12
No | Funzione 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 5 | Non iniziata
No | Funzione 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 9 | Non iniziata
No | Funzione 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | Non iniziato
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DATA DI INIZIO = MIN([DATA DI INIZIO, row below]:G9)
DATA DI FINE = MAX([DATA DI FINE, row below]:H9)

## VUOTO - Piano di progetto Agile
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO AGILE
| NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
| PROJECT MANAGER | [6 empty] | DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI
| SPRINT 1 |  |  |  | 0 | 0
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
| SPRINT 2 |  |  |  | 0 | 0
Funzione 4
Funzione 5
Funzione 6
| SPRINT 3 |  |  |  | 0 | 0
Funzione 7
Funzione 8
Funzione 9
Formulas:
DATA DI INIZIO = MIN([DATA DI INIZIO, row below]:G9)
DATA DI FINE = MAX([DATA DI FINE, row below]:H9)
Clicca due volte sull’asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.

## Legenda elenchi a discesa - Non
LEGENDA ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziata
No | Media | In corso
| Alta | Completata
Necessita di revisione
Approvato
Scaduta
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.