## ESEMPIO - Pianificazione delle
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE CAPACITÀ DEL TEAM AGILE SCRUM
CAPACITÀ DEL TEAM - ORE | [7 empty] | ORARI DISPONIBILI PER SPRINT
|  | RUOLI | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8
RIPETIZIONE SCRUM |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE | NOTE
Ripetizione attività Scrum 1 |  |  | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  | 17.5
Ripetizione attività Scrum 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
Ripetizione attività Scrum 3 |  |  | Ruolo1 Ruolo1: 1.25; Ruolo2 Ruolo2: 2; ORARI DISPONIBILI PER SPRINT Ruolo6 Ruolo6: 2 | 5.25
Ripetizione attività Scrum 4 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 12
Ripetizione attività Scrum 5 |  |  | Ruolo1 Ruolo1: 0.5; Ruolo2 Ruolo2: 1; Ruolo4 Ruolo4: 1; ORARI DISPONIBILI PER SPRINT Ruolo6 Ruolo6: 1 | 3.5
Ripetizione attività Scrum 6 |  |  | Ruolo3 Ruolo3: 1; Ruolo4 Ruolo4: 2.25; Ruolo5 Ruolo5: 1; ORARI DISPONIBILI PER SPRINT Ruolo6 Ruolo6: 3 | 7.25
Ripetizione attività Scrum 7 |  |  | Ruolo2 Ruolo2: 2; Ruolo3 Ruolo3: 2; Ruolo4 Ruolo4: 2; Ruolo5 Ruolo5: 2 | 8
SUBTOTALE | RIPETIZIONE SCRUM |  | 6.25 | 11.25 | 8.75 | 10.5 | 7.75 | 9 | 2 | 1 | 56.5
RIPETIZIONE NON SCRUM |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE | NOTE
Ripetizione attività non Scrum 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2.25 |  | 1 |  | 7.25
Ripetizione attività non Scrum 2 |  |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 1 |  | 1 | 8.5
Ripetizione attività non Scrum 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 5.5
Ripetizione attività non Scrum 4 |  |  | Ruolo2: 1; Ruolo4: 1; Ruolo5: 4; Ruolo7: 1 | 7
Ripetizione attività non Scrum 5 |  |  | 1 |  | 3.5 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 8
Ripetizione attività non Scrum 6 |  |  | Ruolo1: 2; Ruolo6: 1; Ruolo8: 3.75 | 6.75
Ripetizione attività non Scrum 7 |  |  | Ruolo2: 1; Ruolo4: 2; Ruolo5: 0.5; Ruolo7: 1 | 4.5
SUBTOTALE | RIPETIZIONE NON SCRUM |  | 7 | 3 | 7 | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 5.75 | 47.5
NON RIPETITIVA |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE | NOTE
Attività non ripetitiva 1 |  |  | Ruolo1: 5; Ruolo3: 8; Ruolo5: 7; Ruolo8: 8 | 28
Attività non ripetitiva 2 |  |  | Ruolo2: 4; Ruolo4: 8; Ruolo7: 8 | 20
Attività non ripetitiva 3 |  |  | Ruolo3: 4; Ruolo6: 3 | 7
Attività non ripetitiva 4 |  |  | Ruolo1: 3; Ruolo2: 3; Ruolo4: 2 | 8
Attività non ripetitiva 5 |  |  | Ruolo5: 4; Ruolo6: 3; Ruolo7: 2; Ruolo8: 1 | 10
Attività non ripetitiva 6 |  |  | Ruolo1: 2; Ruolo4: 2 | 4
Attività non ripetitiva 7 |  |  | Ruolo3: 2 | 2
SUBTOTALE | NON RIPETITIVA |  | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 79
SUBTOTALE |  |  | 23.25 | 21.25 | 29.75 | 33.5 | 25.5 | 19 | 15 | 15.75 | 183
| GIORNI | ORE
DIMENSIONE SPRINT | 10 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640
NON LAVORATIVO DISPONIBILE MENO PIANIFICATO |  |  | 56.75 | 58.75 | 50.25 | 46.5 | 54.5 | 61 | 65 | 64.25 | 457
FATTORE DI CONCENTRAZIONE INDIVIDUALE |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | MEDIA
Inserisci una percentuale per ogni ruolo. A un valore più alto corrisponde una maggiore distrazione. |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 28.75%
ALTRO TEMPO NON DI ATTIVITÀ |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE
SUBTOTALE | ALTRO TEMPO NON DI ATTIVITÀ |  | 5.675 | 8.8125 | 10.05 | 11.625 | 16.35 | 21.35 | 26 | 35.3375 | 135.2
TOTALE NON LAVORATIVO |  |  | 28.925 | 30.0625 | 39.8 | 45.125 | 41.85 | 40.35 | 41 | 51.0875 | 318.2
|  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE
ORARI DISPONIBILI PER SPRINT |  |  | 51.075 | 49.9375 | 40.2 | 34.875 | 38.15 | 39.65 | 39 | 28.9125 | 321.8
ORARI DISPONIBILI PER SPRINT |  |  | Ruolo1: 321.8
ALTRO TEMPO NON DI ATTIVITÀ |  |  | Ruolo1: 135.2
NON RIPETITIVA |  |  | Ruolo1: 79
RIPETIZIONE NON SCRUM |  |  | Ruolo1: 47.5
RIPETIZIONE SCRUM |  |  | Ruolo1: 56.5
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Pianificazione delle ca
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE CAPACITÀ DEL TEAM AGILE SCRUM
- L’utente deve definire i ruoli nella riga 7. - Inserisci attività, ore ed eventuali note in ciascuna delle tabelle. - I subtotali e i totali Ripetizione Scrum, Ripetizione non Scrum e Non ripetitiva verranno calcolati automaticamente. - Imposta la dimensione dello sprint nella riga 42 (attualmente impostata su dieci giorni di otto ore). - Infine, imposta un fattore di concentrazione individuale per ciascun ruolo nella riga 47. A una percentuale più alta corrisponde una maggiore distrazione. - I diagrammi si popolano automaticamente man mano che i dati vengono inseriti.
CAPACITÀ DEL TEAM - ORE | [7 empty] | ORARI DISPONIBILI PER SPRINT
Inserisci i ruoli (DEV1, FE1, QE, ecc.) in questa riga. I campi dei ruoli nelle tabelle e nei diagrammi verranno compilati automaticamente. |  | RUOLI | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8
RIPETIZIONE SCRUM |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE | NOTE
Ripetizione attività Scrum 1 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività Scrum 2 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività Scrum 3 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività Scrum 4 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività Scrum 5 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività Scrum 6 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività Scrum 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTALE | RIPETIZIONE SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIPETIZIONE NON SCRUM |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE | NOTE
Ripetizione attività non Scrum 1 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività non Scrum 2 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività non Scrum 3 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività non Scrum 4 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività non Scrum 5 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività non Scrum 6 | [10 empty] | 0
Ripetizione attività non Scrum 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTALE | RIPETIZIONE NON SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NON RIPETITIVA |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE | NOTE
Attività non ripetitiva 1 | [10 empty] | 0
Attività non ripetitiva 2 | [10 empty] | 0
Attività non ripetitiva 3 | [10 empty] | 0
Attività non ripetitiva 4 | [10 empty] | 0
Attività non ripetitiva 5 | [10 empty] | 0
Attività non ripetitiva 6 | [10 empty] | 0
Attività non ripetitiva 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTALE | NON RIPETITIVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTALE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GIORNI | ORE
DIMENSIONE SPRINT | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NON LAVORATIVO DISPONIBILE MENO PIANIFICATO | [10 empty] | 0
FATTORE DI CONCENTRAZIONE INDIVIDUALE |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | MEDIA
Inserisci una percentuale per ogni ruolo. A un valore più alto corrisponde una maggiore distrazione.
ALTRO TEMPO NON DI ATTIVITÀ |  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE
SUBTOTALE | ALTRO TEMPO NON DI ATTIVITÀ | [9 empty] | 0
TOTALE NON LAVORATIVO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ruolo1 | Ruolo2 | Ruolo3 | Ruolo4 | Ruolo5 | Ruolo6 | Ruolo7 | Ruolo8 | TOTALE
ORARI DISPONIBILI PER SPRINT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORARI DISPONIBILI PER SPRINT |  |  | Ruolo1: 0
ALTRO TEMPO NON DI ATTIVITÀ |  |  | Ruolo1: 0
NON RIPETITIVA |  |  | Ruolo1: 0
RIPETIZIONE NON SCRUM |  |  | Ruolo1: 0
RIPETIZIONE SCRUM |  |  | Ruolo1: 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.