## Sprint Backlog di Agile
MODELLO DI SPRINT BACKLOG DI AGILE CON BURNDOWN CHART
ATTIVITÀ E ID BACKLOG | PUNTI DELLA STORIA | ASSEGNATO A | STATO | STIMA ORIGINALE | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | REVISIONE DELLO SPRINT
User Story n.1 | 8
Attività |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Attività |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Attività |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story n.2 | 1
Attività |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Attività |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Attività |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Attività |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story n.3 | 5
Attività |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Attività |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Attività |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story n.4 | 8
Attività |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Attività |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Attività |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Attività |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story n.5 | 3
Attività |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Attività |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Attività |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Attività |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTALE |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Sprint Backlog di Agile - VUOTO
MODELLO DI SPRINT BACKLOG DI AGILE CON BURNDOWN CHART
ATTIVITÀ E ID BACKLOG | PUNTI DELLA STORIA | ASSEGNATO A | STATO | STIMA ORIGINALE | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | REVISIONE DELLO SPRINT
User Story n.1
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.2
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.3
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.4
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.5
Attività
Attività
Attività
Attività
TOTALE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.