## ESEMPIO - Requisiti di prodotti
ESEMPIO DI MODELLO PER REQUISITI DI PRODOTTI AGILE
NOME |  | Sistema di tracciamento Beta per prodotti |  |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI
PROJECT MANAGER |  | Brent Williams |  |  | 2031-09-02 | 2031-10-10 | 35%
A RISCHIO | NOME DELL’ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONALITÀ | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI
No | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2031-09-03 | 2031-09-13 | 11 | Completo
No | Funzionalità 1 |  | Frank C. |  | 2031-09-03 | 2031-09-07 | 5 | Completo
Sì | Funzionalità 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-07 | 2031-09-12 | 6 | Non iniziato
No | Funzionalità 3 |  | Jacob S. |  | 2031-09-09 | 2031-09-13 | 5 | In corso
No | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-16 | 2031-09-24 | 9 | Completo
Sì | Funzionalità 4 |  | Alex B. |  | 2031-09-16 | 2031-09-17 | 2 | Approvato
No | Funzionalità 5 |  | Frank C. |  | 2031-09-17 | 2031-09-21 | 5 | In sospeso
No | Funzionalità 6 |  | Shari W. |  | 2031-09-22 | 2031-09-24 | 3 | Completo
No | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2031-09-24 | 2031-10-05 | 12 | Non iniziato
No | Funzionalità 7 |  | Alex B. |  | 2031-09-24 | 2031-09-29 | 6 | Non iniziato
No | Funzionalità 8 |  | Kennedy K. |  | 2031-09-27 | 2031-10-02 | 6 | Non iniziato
No | Funzionalità 9 |  | Jacob S. |  | 2031-10-02 | 2031-10-05 | 4 | Non iniziato
REQUISITI
1. USER STORY
In quanto cliente, voglio poter tracciare lo stato degli ordini così che potrò pianificare le attività di conseguenza.
CRITERI DI ACCETTAZIONE | • Il cliente dovrebbe poter vedere gli aggiornamenti dello stato degli ordini in tempo reale. • In caso di cambiamenti importanti dello stato dovrebbero essere inviate notifiche.
2. DESCRIZIONE
NOME FUNZIONALITÀ / REQUISITO | Sistema di tracciamento degli ordini
DESCRIZIONE | Sviluppa un sistema che consenta ai clienti di tracciare lo stato degli ordini, dal loro inserimento fino alla consegna. |  |  | PRIORITÀ | Alto
STIMA | 8 story point
3. DIPENDENZE
USER STORY DIPENDENTI | Nessuno
DIPENDENZE ESTERNE | Integrazione con API del servizio corriere per aggiornamenti in tempo reale.
4. CRITERI DI ACCETTAZIONE
CRITERIO 1 | I clienti possono vedere lo stato attuale (ad es. in elaborazione, spedito, consegnato) quando accedono.
CRITERIO 2 | Vengono inviate notifiche tramite e-mail e notifiche push sull’app per dispositivi mobili.
5. IPOTESI E VINCOLI
IPOTESI
I clienti dispongono di connessioni internet stabili per gli aggiornamenti in tempo reale.
VINCOLI
L’allocazione del budget per integrazione API di terze parti è limitata.
6. RISCHI E MITIGAZIONE
RISCHIO |  | IMPATTO |  | MITIGAZIONE
Potenziali ritardi nell’integrazione API da parte dei corrieri. |  | Potrebbero ritardare l’implementazione della funzionalità di tracciamento in tempo reale. |  | Esplora API corriere alternative e sviluppa un piano di fallback.
7. PIANO DI ITERAZIONE / RILASCIO
ITERAZIONE: Sprint 5
USER STORY INCLUSE | Sistema di tracciamento degli ordini, miglioramenti dei profili utente
DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA | Fine di questo sprint
8. NOTE DI REVISIONE E RETROSPETTIVA
NOTE DI REVISIONE | Sistema di tracciamento degli ordini implementato correttamente. Alcuni utenti hanno segnalato notifiche arrivate in ritardo.
RETROSPETTIVA | Migliora le prestazioni del sistema di notifica per gli sprint futuri.
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DATA DI INIZIO = MIN([DATA DI INIZIO, row below]:G9)
DATA DI FINE = MAX([DATA DI FINE, row below]:H9)

## VUOTO - Requisiti per prodotti
MODELLO PER REQUISITI DI PRODOTTI AGILE
NOME |  | Nome |  |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI
PROJECT MANAGER |  | Nome
A RISCHIO | NOME DELL’ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONALITÀ | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI
Sì | [7 empty] | Completo
No | [7 empty] | Completo
Sì | [7 empty] | Non iniziato
No | [7 empty] | In corso
Sì | [7 empty] | Completo
Sì | [7 empty] | Approvato
Sì | [7 empty] | In sospeso
Sì | [7 empty] | Completo
Sì | [7 empty] | Non iniziato
Sì | [7 empty] | Non iniziato
Sì | [7 empty] | Non iniziato
Sì | [7 empty] | Non iniziato
REQUISITI
1. USER STORY
In quanto [tipo di utente], voglio [obiettivo] così che [motivo/beneficio].
CRITERI DI ACCETTAZIONE | Specifica le condizioni per il completamento della user story.
2. DESCRIZIONE
NOME FUNZIONALITÀ / REQUISITO | Nome della funzionalità o del requisito
DESCRIZIONE | Spiegazione dettagliata della funzionalità |  |  | PRIORITÀ | Medio
STIMA | Story point
3. DIPENDENZE
USER STORY DIPENDENTI | Specifica le condizioni per il completamento della user story.
DIPENDENZE ESTERNE | Specifica le condizioni per il completamento della user story.
4. CRITERI DI ACCETTAZIONE
CRITERIO 1 | Specifica le condizioni per considerare soddisfatto ciascun requisito
CRITERIO 2 | Specifica le condizioni per considerare soddisfatto ciascun requisito
CRITERIO 3 | Specifica le condizioni per considerare soddisfatto ciascun requisito
5. IPOTESI E VINCOLI
IPOTESI
Ipotesi 1
Ipotesi 2
Ipotesi 3
Ipotesi 4
VINCOLI
Vincoli 1
Vincoli 2
Vincoli 3
Vincoli 4
6. RISCHI E MITIGAZIONE
RISCHIO |  | IMPATTO |  | MITIGAZIONE
Identifica potenziali rischi e incertezze |  | Valuta l’impatto potenziale sul progetto |  | Elabora una strategia per mitigare il rischio
7. PIANO DI ITERAZIONE / RILASCIO
ITERAZIONE: numero di iterazione o milestone di rilascio
USER STORY INCLUSE | Elenco delle user story incluse in questa iterazione
DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA | Data di completamento prevista
8. NOTE DI REVISIONE E RETROSPETTIVA
NOTE DI REVISIONE | Feedback o osservazioni dopo il completamento
RETROSPETTIVA | Lezioni apprese o aree di miglioramento

## Legenda - NON ELIMINARE
LEGENDA - NON ELIMINARE
Alto | STATO | SÌ / NO
Medio | Non iniziato | Sì
Basso | In corso | No
Completo
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.