## ESEMPIO - Requisiti del prodott
ESEMPIO DI MODELLO PER REQUISITI DEL PRODOTTO
TITOLO DEL PRODOTTO | Project Phoenix - Piattaforma di interazione con i clienti
AUTORE | Sasha Petrov
TELEFONO | Telefono
E-MAIL
INDIRIZZO | 123 Main Street, Suite 125
DATA | GG/MM/AA
PANORAMICA
Project Phoenix mira a sviluppare una piattaforma di interazione con i clienti valida per piccole-medie imprese (PMI). Questa piattaforma faciliterà l’interazione tra aziende e clienti, offrendo funzionalità di messaggistica, assistenza clienti e analitica
TRAGUARDI DEL PRODOTTO
Definisci i traguardi e gli obiettivi generali che il prodotto si prefigge di ottenere. Questa sezione stabilisce il contesto per i requisiti a seguire.
TRAGUARDO 1 | Migliorare i canali di comunicazione tra cliente e azienda.
TRAGUARDO 2 | Fornire un’interfaccia intuitiva per le richieste di assistenza cliente.
TRAGUARDO 3 | Implementare gli strumenti analitici per le aziende per raccogliere approfondimenti relativi alle interazioni con i clienti.
IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
Elenca e descrivi gli stakeholder coinvolti nel progetto, specificando ruoli, responsabilità e interessi nel prodotto.
NOME | RUOLO | RESPONSABILITÀ | INTERESSE NEL PRODOTTO
Melissa B. e Kiran G. | Team di marketing (utenti principali) | Fornire approfondimenti sulle necessità di coinvolgimento dei clienti.
Patricia H. e Jose P. | Team di sviluppo | Sviluppare e manutenere la piattaforma.
REQUISITI FUNZIONALI
Descrivi in dettaglio le funzionalità specifiche che il prodotto deve avere. Usa user story, scenari o casi d’uso per descrivere in che modo gli utenti interagiranno con il prodotto e cosa deve fare il prodotto.
Consentire ai clienti di aprire ticket di assistenza tramite chat o e-mail.
Fornire una dashboard alle aziende per tracciare le richieste dei clienti.
Abilitare l’integrazione con le piattaforme social media per la messaggistica diretta.
REQUISITI NON FUNZIONALI
Affronta aspetti oltre le caratteristiche specifiche, come prestazioni, sicurezza, scalabilità, usabilità, conformità ed eventuali vincoli tecnici.
Il tempo di risposta per le richieste dei clienti deve essere inferiore a 30 secondi.
La piattaforma deve essere conforme alle normative GDPR per la privacy dei dati.
IPOTESI E VINCOLI
Identifica eventuali ipotesi elaborate durante il processo di raccolta dei requisiti e i vincoli che potrebbero influire sullo sviluppo o sulla distribuzione del prodotto.
IPOTESI
La piattaforma sarà costruita su un’infrastruttura cloud esistente.
Ipotesi 2
Ipotesi 3
Ipotesi 4
VINCOLI
Budget di sviluppo iniziale limitato a 500.000 dollari.
Vincolo 2
Vincolo 3
Vincolo 4
DIPENDENZE
Delinea eventuali fattori o dipendenze esterne che potrebbero influire sullo sviluppo o sul rilascio del prodotto, quali integrazioni di terze parti o servizi esterni.
DIPENDENZA 1 | Integrazione con software CRM usato dalle aziende.
DIPENDENZA 2 | Accesso ad API di terze parti per l’integrazione nei social media.
CRITERI DI ACCETTAZIONE
Definisci chiaramente le condizioni che devono essere rispettate per considerare ciascun requisito correttamente implementato e accettato.
FUNZIONALITÀ CHAT | La funzionalità chat deve poter gestire correttamente 100 utenti contemporaneamente.
DATI DEI CLIENTI | Tutti i dati clienti memorizzati devono essere crittografati usando AES256.
ANALISI DEI RISCHI
Valuta potenziali rischi che potrebbero influire sul successo del progetto e dettaglia strategie di mitigazione o piani di contingenza.
RISCHIO |  | MITIGAZIONE
Potenziali ritardi dovuti a modifiche API di terze parti. |  | Disporre opzioni di backup per l’integrazione nei social media.
Cambiamenti normativi che influiscono sulle leggi in merito alla privacy dei dati. |  | Revisioni della conformità regolari e adattamenti rapidi.
SFORZO DI PRIORITÀ
Assegna livelli di priorità e stima lo sforzo per ciascun requisito per agevolare la pianificazione del progetto e l’allocazione delle risorse.
REQUISITO | LIVELLO DI PRIORITÀ | SFORZO STIMATO RICHIESTO
Requisito 1 | Alto | Sforzo stimato - 4 settimane.
Requisito 2 | Medio | Sforzo stimato - 6 settimane.
Requisito 3 | Basso | Sforzo stimato - 8 settimane.
Alto
CRONOLOGIA DELLE VERSIONI E REGISTRO DELLE MODIFICHE
Mantenere un record di revisioni, aggiornamenti e modifiche al documento per tracciare l’evoluzione dei requisiti.
VERSIONE | MODIFICHE COMPLETATE DA | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA
1 | Sasha P. | GG/MM/AA | Bozza iniziale
1.1 | Sasha P. | GG/MM/AA | Aggiunta dei dettagli degli stakeholder
1.2 | Sasha P. | GG/MM/AA | Inclusione dell’analisi dei rischi
GG/MM/AA
GG/MM/AA
AIUTI VISIVI
Incorpora diagrammi, wireframe o prototipi per rappresentare visivamente l’aspetto previsto per il prodotto, migliorandone la comprensione e la chiarezza.
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Requisiti del prodotto
MODELLO PER REQUISITI DI PRODOTTO
TITOLO DEL PRODOTTO | Titolo
AUTORE | Nome
TELEFONO | Telefono
E-MAIL
INDIRIZZO
DATA | GG/MM/AA
PANORAMICA
Identificazione chiara del prodotto da descrivere, con un breve riepilogo che ne delinea lo scopo, gli obiettivi e il pubblico previsto.
TRAGUARDI DEL PRODOTTO
Definisci i traguardi e gli obiettivi generali che il prodotto si prefigge di ottenere. Questa sezione stabilisce il contesto per i requisiti a seguire.
TRAGUARDO 1
TRAGUARDO 2
TRAGUARDO 3
TRAGUARDO 4
TRAGUARDO 5
IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
Elenca e descrivi gli stakeholder coinvolti nel progetto, specificando ruoli, responsabilità e interessi nel prodotto.
NOME | RUOLO | RESPONSABILITÀ | INTERESSE NEL PRODOTTO
REQUISITI FUNZIONALI
Descrivi in dettaglio le funzionalità specifiche che il prodotto deve avere. Usa user story, scenari o casi d’uso per descrivere in che modo gli utenti interagiranno con il prodotto e cosa deve fare il prodotto.
REQUISITO 1
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 4
REQUISITO 5
REQUISITI NON FUNZIONALI
Affronta aspetti oltre le caratteristiche specifiche, come prestazioni, sicurezza, scalabilità, usabilità, conformità ed eventuali vincoli tecnici.
REQUISITO 1
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 4
REQUISITO 5
IPOTESI E VINCOLI
Identifica eventuali ipotesi elaborate durante il processo di raccolta dei requisiti e i vincoli che potrebbero influire sullo sviluppo o sulla distribuzione del prodotto.
IPOTESI
Ipotesi 1
Ipotesi 2
Ipotesi 3
Ipotesi 4
VINCOLI
Vincolo 1
Vincolo 2
Vincolo 3
Vincolo 4
DIPENDENZE
Delinea eventuali fattori o dipendenze esterne che potrebbero influire sullo sviluppo o sul rilascio del prodotto, quali integrazioni di terze parti o servizi esterni.
DIPENDENZA 1
DIPENDENZA 2
DIPENDENZA 3
DIPENDENZA 4
DIPENDENZA 5
CRITERI DI ACCETTAZIONE
Definisci chiaramente le condizioni che devono essere rispettate per considerare ciascun requisito correttamente implementato e accettato.
CONDIZIONI DEL REQUISITO
CONDIZIONI DEL REQUISITO
CONDIZIONI DEL REQUISITO
CONDIZIONI DEL REQUISITO
CONDIZIONI DEL REQUISITO
ANALISI DEI RISCHI
Valuta potenziali rischi che potrebbero influire sul successo del progetto e dettaglia strategie di mitigazione o piani di contingenza.
RISCHIO |  | MITIGAZIONE
SFORZO DI PRIORITÀ
Assegna livelli di priorità e stima lo sforzo per ciascun requisito per agevolare la pianificazione del progetto e l’allocazione delle risorse.
REQUISITO | LIVELLO DI PRIORITÀ | SFORZO STIMATO RICHIESTO
Alto
Medio
Basso
Alto
Medio
Basso
Alto
CRONOLOGIA DELLE VERSIONI E REGISTRO DELLE MODIFICHE
Mantenere un record di revisioni, aggiornamenti e modifiche al documento per tracciare l’evoluzione dei requisiti.
VERSIONE | MODIFICHE COMPLETATE DA | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA
1 | Nome | GG/MM/AA
1 | Nome | GG/MM/AA
1 | Nome | GG/MM/AA
1 |  | GG/MM/AA
1 |  | GG/MM/AA
1 |  | GG/MM/AA
1 |  | GG/MM/AA
1 |  | GG/MM/AA
AIUTI VISIVI
Incorpora diagrammi, wireframe o prototipi per rappresentare visivamente l’aspetto previsto per il prodotto, migliorandone la comprensione e la chiarezza.

## Legenda - NON ELIMINARE
LEGENDA - NON ELIMINARE
Alto
Medio
Basso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.