## Monitoraggio sprint Agile
MODELLO DI MONITORAGGIO SPRINT AGILE
| NOME DEL PROGETTO | Rilascio del prodotto |  |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
| PROJECT MANAGER | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI | STATO
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 10 | Completo |  | Completo
| Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 4 | Completo |  | Scaduto
| Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 5 | Completo |  | In corso
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Completo |  | Non iniziato
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 8 | In corso |  | In sospeso
| Funzione 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | In corso
| Funzione 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | Scaduto
| Funzione 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | In sospeso
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 10 | Non iniziato
| Funzione 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | Non iniziato
| Funzione 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 8 | Non iniziato
| Funzione 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 3 | Non iniziato
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Monitoraggio sprint Agi
MODELLO DI MONITORAGGIO SPRINT AGILE
| NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
| PROJECT MANAGER | [6 empty] | DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI | STATO
| Sprint 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Completo
| Funzione 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Scaduto
| Funzione 2 | [5 empty] | 0 |  |  | In corso
| Funzione 3 | [5 empty] | 0 |  |  | Non iniziato
| Sprint 2 | [5 empty] | 0 |  |  | In sospeso
| Funzione 4 | [5 empty] | 0
| Funzione 5 | [5 empty] | 0
| Funzione 6 | [5 empty] | 0
| SPRINT 3 | [5 empty] | 0
| Funzione 7 | [5 empty] | 0
| Funzione 8 | [5 empty] | 0
| Funzione 9 | [5 empty] | 0
Clicca due volte sull'asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.