## ESEMPIO - Piano di coinvolgimen
ESEMPIO DI PIANO DI BASE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
NOME DEL PROGETTO | Riqualificazione di un parco urbano
DESCRIZIONE PROGETTO | Lo scopo di questo progetto è rivitalizzare un parco urbano esistente migliorandone le strutture ricreative, valorizzandone gli spazi verdi, modernizzandone i parchi giochi e perfezionandone i percorsi pedonali e l’illuminazione.
Stakeholder | Area(e) di interesse | Fase(i) del progetto | Approccio al coinvolgimento | Metodo di coinvolgimento | Frequenza
Residenti della città | Sicurezza e accessibilità | Pianificazione, Esecuzione, Chiusura | Inclusivo: richiedere suggerimenti e commenti. | Post sui social media | Settimanale
Associazioni ambientaliste | Salvaguardia degli spazi verdi e progettazione sostenibile | Avvio, Pianificazione | Consultivo: chiedere le loro competenze. | E-mail | Mensile
Dipartimento dei parchi e delle attività ricreative | Manutenzione, Gestione e Conformità | Avvio, Pianificazione, Esecuzione | Orientato alla partnership: lavorare per garantire la vitalità a lungo termine del parco. | Telefonate | Bisettimanale
Imprese di costruzione | Budget e garanzia di qualità | Pianificazione, Esecuzione, Chiusura | Collaborativo: lavorare a stretto contatto per garantire che l’esecuzione vada a buon fine. | Riunioni in presenza | Settimanale
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Piano di coinvolgimento
MODELLO DI PIANO DI BASE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
NOME DEL PROGETTO
DESCRIZIONE PROGETTO
Stakeholder | Area(e) di interesse | Fase(i) del progetto | Approccio al coinvolgimento | Metodo di coinvolgimento | Frequenza

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.