## Dashboard per gestione dei prog
MODELLO DI DASHBOARD PER LA GESTIONE DI PROGETTI MARKETING
NOME DELLA CAMPAGNA |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/00 | IN LINEA | 72%
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA DELLE ATTIVITÀ
NOME DELL’ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Fissa meeting introduttivo |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completo | Alta |  | Non iniziato | Alta
Concorda obiettivi |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Completo | Media |  | In corso | Media
Determina il personale |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Completo | Bassa |  | Completo | Bassa
Sviluppa la messaggistica |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completo | Bassa |  | Scaduto
Finalizza il budget |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completo | Bassa |  | In sospeso
Comunicazioni via e-mail |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Scaduto | Alta
Design pagina di destinazione |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | In corso | Alta
Post di blog mirato |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In corso | Alta
Produzione video |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | In corso | Alta
Contenuti pubblicitari |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | In sospeso | Alta
Promozione sui social media |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non iniziato | Media
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 80000
Non iniziato | 1 | 9.091% |  | EFFETTIVO | 50000
In corso | 3 | 27.27%
Completo | 5 | 45.45%
Scaduto | 1 | 9.091%
In sospeso | 1 | 9.091%
TOTALE | 11 | 100%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 5
Alta | 6 | 54.55% |  | Azioni | 2
Media | 2 | 18.18% |  | Richieste di modifica | 4
Bassa | 3 | 27.27%
| 0 | 0%
TOTALE | 11 | 100%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Dash gest prog market
DASHBOARD PER LA GESTIONE DI PROGETTI MARKETING
NOME DELLA CAMPAGNA |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/00 | IN LINEA | 100% | Inserisci i DATI DELLA DASHBOARD nelle tabelle che iniziano alla riga 8. La grafica della dashboard si popola automaticamente.
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA DELLE ATTIVITÀ
NOME DELL’ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Fissa meeting introduttivo |  |  |  | 0 |  |  |  | Non iniziato | Alta
Concorda obiettivi |  |  |  | 0 |  |  |  | In corso | Media
Determina il personale |  |  |  | 0 |  |  |  | Completo | Bassa
Sviluppa la messaggistica |  |  |  | 0 |  |  |  | Scaduto
Finalizza il budget |  |  |  | 0 |  |  |  | In sospeso
Comunicazioni via e-mail |  |  |  | 0
Design pagina di destinazione |  |  |  | 0
Post di blog mirato |  |  |  | 0
Produzione video |  |  |  | 0
Contenuti pubblicitari |  |  |  | 0
Promozione sui social media |  |  |  | 0
Attività 12 |  |  |  | 0
Attività 13 |  |  |  | 0
Attività 14 |  |  |  | 0
Attività 15 |  |  |  | 0
Attività 16 |  |  |  | 0
Attività 17 |  |  |  | 0
Attività 18 |  |  |  | 0
Attività 19 |  |  |  | 0
Attività 20 |  |  |  | 0
% STATO ATTIVITÀ | si popola automaticamente |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 0
Non iniziato | 0 |  |  | EFFETTIVO | 0
In corso | 0
Completo | 0
Scaduto | 0
In sospeso | 0
TOTALE | 0 | 0%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ | si popola automaticamente |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 0
Alta | 0 |  |  | Azioni | 0
Media | 0 |  |  | Richieste di modifica | 0
Bassa | 0
0
TOTALE | 0 | 0%
Clicca con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.