## Flusso di lavoro e pian gest pr
MODELLO DI FLUSSO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI MARKETING
| TITOLO DEL PROGETTO |  | DATA DI INIZIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURATA DEL PROGETTO
| MARKETING PROJECT MANAGER |  | DATA DI FINE |  |  | in giorni
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N. WBS | NOME DELL’ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
1 | CONCEZIONE E AVVIO DEL PROGETTO | Completo |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Non iniziato
1.1 | Definisci obiettivi e KPI | Completo |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In corso
1.2 | – Ricerca | Completo |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | In sospeso
1.3 | – Definisci priorità | Completo |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Chiarisci i requisiti del progetto | Completo |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Linee guida | In corso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO | In corso |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Valuta le risorse | In sospeso |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Ripartizione delle attività e milestone | In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Seleziona e prepara il team | Completo |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO | Completo |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Crea contenuti | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | Comunicazione del team | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Controlla e approva | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Rivedi | Non iniziato |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Pubblica contenuti | Non iniziato |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
4 | CHIUSURA DEL PROGETTO E APPRENDIMENTO | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Measure and Assess | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Team Post-Mortem | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Action Plan | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Flusso di lavoro gest p
Modello di flusso di lavoro e programmazione per la gestione dei progetti marketing
| TITOLO DEL PROGETTO |  | DATA DI INIZIO
DURATA DEL PROGETTO
| MARKETING PROJECT MANAGER |  |  |  |  | in giorni
1
N. WBS | NOME DELL’ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
1 | CONCEZIONE E AVVIO DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1 |  | Non iniziato
1.1 | [5 empty] | 1 |  | In corso
1.1.1 | [5 empty] | 1 |  | Completo
1.2 | [5 empty] | 1 |  | In sospeso
1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | [5 empty] | 1
1.6 | [5 empty] | 1
2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1
2.1 | [5 empty] | 1
2.2 | [5 empty] | 1
2.3 | [5 empty] | 1
2.4 | [5 empty] | 1
3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1
3.1 | [5 empty] | 1
3.2 | [5 empty] | 1
3.2.1 | [5 empty] | 1
3.2.2 | [5 empty] | 1
3.3 | [5 empty] | 1
3.3.1 | [5 empty] | 1
4 | CHIUSURA DEL PROGETTO E APPRENDIMENTO |  |  |  |  | 1
4.1 | [5 empty] | 1
4.2 | [5 empty] | 1
4.3 | [5 empty] | 1
Clicca due volte sull'asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## -Dichiarazione di non responsab
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.