## Gestione dei progetti marketing
MODELLO DI FOGLIO DI CALCOLO PER LA GESTIONE DI PROGETTI MARKETING
ID PROGETTO | NOME PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |  | DATA DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO |  | COSTO TOTALE DELLE ATTIVITÀ IN ESECUZIONE
MVP4162 | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CLEAR BLUE SKY |  |  |  | SASHA W. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TIMELINE |  |  |  | SITUAZ. FINANZIARIA
ID ATTIVITÀ | Attività | PRIORITÀ | STATO | PROPRIETARIO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO PREVISTA | DATA DI FINE PREVISTA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE EFFETTIVA | COSTO PREVISTO | COSTO EFFETTIVO | NOTE PROGRESSI | PRIORITÀ | STATO
1 | Finalizzazione della timeline prevista | Alta | Completo | [8 empty] | Calendario approvato da dirigenza | Bassa | Non iniziato
2 | Sviluppo del piano delle risorse | Media | In corso | [9 empty] | Media | In corso
2.1 | Ottenere l'approvazione del capo reparto | Alta | Completo | [8 empty] | Firmato il 31/07 | Alta | Completo
2.2 | Nuova assunzione: analista | Media | In sospeso | [8 empty] | In attesa: in attesa di revisione delle risorse umane |  | In sospeso
3 | budget progetto | Alta | Scaduto | [10 empty] | Scaduto
4 | Analisi e gestione dei rischi | Bassa | Non iniziato
5 |  | Bassa
6 |  | Bassa
7
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.