## Slide 1
ESEMPIO DI MODELLO DI PIANO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI MARKETING POWERPOINT
PRESENTAZIONE DEL PIANO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI MARKETING
POSITIVE CHARGE
05/01/20XX

## Slide 2
FASE 1
Ricerca e analisi
ATTIVITÀ 3
Sviluppare il cliente tipo, ad esempio pendolari attenti alle questioni ambientali, viaggiatori a lungo raggio, società di logistica commerciale.
ATTIVITÀ 2
Analizza l'infrastruttura di ricarica e i modelli di prezzo della concorrenza.
ATTIVITÀ 1
Identificare le città/aree target con il maggior numero di proprietari di veicoli elettrici.
POSITIVE CHARGE - FASE 1
ATTIVITÀ 4
Valuta l'attuale percezione del marchio e la presenza online di "Positive Charge".

## Slide 3
ATTIVITÀ 3
Allocare il budget per le collaborazioni con produttori o concessionari di veicoli elettrici.
ATTIVITÀ 2
Determinare piattaforme pubblicitarie per raggiungere le società di logistica e i singoli proprietari di veicoli elettrici.
ATTIVITÀ 1
Definire i KPI per l'acquisizione e il coinvolgimento degli utenti sull'app "Positive Charge".
POSITIVE CHARGE - FASE 2
ATTIVITÀ 4
Progettare una strategia di contenuti sottolineando i vantaggi e l'unicità di "Positive Charge".
FASE 2
Sviluppo della strategia

## Slide 4
ATTIVITÀ 3
Rafforzare la presenza sui social media con testimonianze dei clienti e contenuti dietro le quinte.
ATTIVITÀ 2
Avviare campagne e-mail mirate alle aziende di logistica sui pacchetti di ricarica.
ATTIVITÀ 1
Lanciare una serie di video educativi sui benefici ambientali dell'utilizzo di stazioni "Positive Charge".
POSITIVE CHARGE - FASE 3
ATTIVITÀ 4
Collaborare con le aziende locali vicino alle stazioni di ricarica per promozioni reciproche.
FASE 3
Esecuzione e distribuzione

## Slide 5
ATTIVITÀ 3
Adatta la strategia dei contenuti in base alle metriche di coinvolgimento degli utenti.
ATTIVITÀ 2
Ottimizza le campagne pubblicitarie in base alle percentuali di click-through e alle conversioni.
ATTIVITÀ 1
Monitora le recensioni degli utenti e il feedback sull'app "Positive Charge" e migliora user experience.
POSITIVE CHARGE - FASE 4
ATTIVITÀ 4
Chiedere agli utenti quali funzioni vorrebbero per le nuove stazioni di ricarica o i luoghi in cui vorrebbero che fossero installate le stazioni.
FASE 4
Monitoraggio e ottimizzazione, feedback
ATTIVITÀ 5
Genera un report mensile che mostri la crescita delle iscrizioni degli utenti e dell'utilizzo delle stazioni.
ATTIVITÀ 6
Valuta il ROI delle partnership con le aziende locali e i concessionari di veicoli elettrici e raccogli feedback dai partner logistici sulla loro esperienza ed esigenze di ricarica.

## Slide 6
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
ID CITTÀ TARGET
00/00/0000
ANALISI DELL'INFRASTRUTTURA
00/00/0000
VALUTAZIONE DEL MARCHIO
00/00/0000
IMPOSTAZIONE DEI KPI
00/00/0000
DEFINIZIONE DELLE PIATTAFORME PUBBLICITARIE
00/00/0000
PROGETTAZIONE DELLA STRATEGIA DEI CONTENUTI
00/00/0000
SERIE DI VIDEO DI LANCIO
00/00/0000
E-MAIL DI DESTINAZIONE
00/00/0000
COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE LOCALI
00/00/0000
MONITORAGGIO DELLE RECENSIONI DEGLI UTENTI
00/00/0000
ADEGUAMENTO DELLA STRATEGIA DEI CONTENUTI
00/00/0000
REPORT MENSILE, ANALISI DEI FEEDBACK
00/00/0000
MILESTONE 1
MODELLI DI PREZZO
MILESTONE 2
SENSIBILIZZAZIONE PRESSO LE AZIENDE DI LOGISTICA
MILESTONE 3
SPINTA DEI SOCIAL MEDIA
MILESTONE 4
INFORMARSI SUI DESIDERI DEGLI UTENTI RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI O ALLA DISLOCAZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA
TIMELINE DEL PIANO DI IMPLEMENTAZIONE

## Slide 7
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.