## Piano di progetto e Gantt
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DI PROGETTI PER MAC
NOME PROGETTO | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | TOTALE GIORNI | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
Rilascio del prodotto | Alex B. | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38 | 20%
DICHIARAZIONE DELL’AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO |  | LEGENDA DELLO STATO
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETA |  | COMPLETA
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETA |  | IN CORSO
Req. dettagliati | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETA |  | IN SOSPESO
Req. hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | SCADUTO |  | SCADUTO
Piano finale delle risorse | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN CORSO |  | NON INIZIATO
Definire lo staff | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN CORSO
Req. tecnici | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | IN SOSPESO
Sviluppo DB | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NON INIZIATO
Sviluppo API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NON INIZIATO
Client UI | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NON INIZIATO
Test | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NON INIZIATO
Sviluppo Completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NON INIZIATO
Config. hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NON INIZIATO
Test di sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NON INIZIATO
Lancio |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Piano di progetto e Gantt - VUO
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DI PROGETTI PER MAC
NOME PROGETTO | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | TOTALE GIORNI | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
DICHIARAZIONE DELL’AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO |  | LEGENDA DELLO STATO
|  |  |  | 0 |  |  | COMPLETA
|  |  |  | 0 |  |  | IN CORSO
|  |  |  | 0 |  |  | IN SOSPESO
|  |  |  | 0 |  |  | SCADUTO
|  |  |  | 0 |  |  | NON INIZIATO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Elenco stakeholder
ELENCO STAKEHOLDER
NOME | POSIZIONE | RUOLO NEL PROGETTO | INDIRIZZO E-MAIL | REQUISITI | ASPETTATIVE
John Smith | VP del prodotto | Approvazione definitiva delle milestone | john@123.com | Tempo di inattività non superiore a 20 minuti | QA che richiede meno di 1 settimana, marketing per promuovere nuove funzionalità nella newsletter

## Base dei costi
CENTRO DI COSTO
ELEMENTO / ATTIVITÀ | % COMPLETAMENTO | COSTO BASE | COSTO | COSTO EFFETTIVO | % DEL BILANCIO SPESO
Dispositivi extra per i test QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Piano di comunicazione
PIANO DI COMUNICAZIONE
TIPO DI COMUNICAZIONE | DELIVERABLE | DESCRIZIONE | METODO DI CONSEGNA | FREQUENZA | PROPRIETARIO | DESTINATARI
Presentazione | Presentazione in PowerPoint di 15 minuti | Presentazione al team marketing delle nuove funzionalità | Di persona | Una volta | Alex B. | Team marketing
Meeting | Meeting in piedi | Controlla stato | Di persona | 2 volte alla settimana | John S. | Team di progetto

## -Dichiarazione di non responsab
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.