## Monitoraggio dei tempi del prog
MODELLO DI MONITORAGGIO DEI TEMPI DEL PROGETTO
| NOME PROGETTO |  | STATO DEL PROGETTO | PROJECT MANAGER | INIZIO PROGETTO | FINE PROGETTO | DURATA in giorni |  | STATO
| Titolo del progetto |  | In corso |  | 2024-01-16 | 2024-02-17 | 33 |  | Non iniziato
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | NOME DELL'ATTIVITÀ SECONDARIA | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
| Attività 1 - Inserisci il testo qui |  | Completo |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 1 |  | Non iniziato
| Attività secondaria 1.1 | Inserisci un'attività | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-01-21 | 4 |  | In corso
| Attività 2 - Inserisci il testo qui |  | Completo |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1 |  | Completo
| Attività secondaria 2.1 | Inserisci un'attività | In corso |  | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2 |  | In sospeso
| Attività 3 |  | In corso |  | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 7
| Attività 4 |  | In sospeso |  | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 3
| Attività 5 |  | In corso |  | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 4
| Attività 6 |  | In corso |  | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 12
| Attività 7 |  | Non iniziato |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 1
| Attività 8 |  | Non iniziato |  | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 3
| Attività 9 |  | Non iniziato |  | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 4
| Attività 10 |  | Non iniziato |  | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 4
| Attività 11 |  | Non iniziato |  | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 4
| Attività 12 |  | Non iniziato |  | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 8
| Attività 13 |  | Non iniziato |  | 2024-02-15 | 2024-02-17 | 3
| Attività 14 |  | Non iniziato |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 1
| Attività 15 |  | Non iniziato |  | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2
| Attività 16 |  | Non iniziato |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1
| Attività 17 |  | Non iniziato |  | 2024-02-15 | 2024-02-17 | 3
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Timeline del progetto
MODELLO DI TIMELINE DEL PROGETTO
| NOME PROGETTO |  | STATO DEL PROGETTO | PROJECT MANAGER | INIZIO PROGETTO | FINE PROGETTO | DURATA in giorni |  | STATO
Non iniziato
A RISCHIO | NOME DELL'ATTIVITÀ | NOME DELL'ATTIVITÀ SECONDARIA | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | LEGENDA STATO
Non iniziato
In corso
Completo
In sospeso
Clicca due volte sull'asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.