## Monitoraggio di progetti multip
MODELLO BASE DI MONITORAGGIO DI PROGETTI MULTIPLI
NOME DELL'AZIENDA |  |  |  |  | DATA DI INIZIO
2025-03-31
|  | PROGETTI | [5 empty] | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE |  |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
STATO | PRIORITÀ | NOMI DEL PROGETTO + TITOLI ATTIVITÀ | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE | [100 empty] | STATO | PRIORITÀ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
In corso | ALTA | PROGETTO 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Non iniziato | BASSA | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
In corso | MEDIA | Attività P1 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | In corso | MEDIA | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
In sospeso | MEDIA | P1 Attività 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Completo | ALTA | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Scaduto | ALTA | P1 Attività 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | In sospeso | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Necessita di revisione | BASSA | P1 Attività 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | Scaduto | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Completo | MEDIA | P1 Attività 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Necessita di revisione | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Necessita di aggiornamento | ALTA | P1 Attività 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Necessita di aggiornamento | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
In corso | MEDIA | PROGETTO 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Necessita di aggiornamento | BASSA | P2 Attività 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
In corso | ALTA | P2 Attività 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Non iniziato | BASSA | P2 Attività 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Non iniziato | BASSA | P2 Attività 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Scaduto | BASSA | PROGETTO 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
In sospeso | MEDIA | P3 Attività 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Completo | ALTA | P3 Attività 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
In corso | BASSA | P3 Attività 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
Scaduto | BASSA | P3 Attività 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Completo | BASSA | P3 Attività 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Necessita di revisione | MEDIA | P3 Attività 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROGETTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROGETTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Tracc. base progetti mu
MODELLO BASE DI MONITORAGGIO DI PROGETTI MULTIPLI
NOME DELL'AZIENDA |  |  |  |  | DATA DI INIZIO
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | < - Inserisci la Data di inizio per popolare le date della timeline.
|  | PROGETTI | [5 empty] | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE |  |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
STATO | PRIORITÀ | NOMI DEL PROGETTO + TITOLI ATTIVITÀ | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE | [100 empty] | STATO | PRIORITÀ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROGETTO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Non iniziato | BASSA
|  | Attività P1 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | In corso | MEDIA
|  | P1 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Completo | ALTA
|  | P1 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | In sospeso
|  | P1 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | Scaduto
|  | P1 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Necessita di revisione
|  | P1 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Necessita di aggiornamento
|  | PROGETTO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROGETTO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROGETTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROGETTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.