## ESEMPIO di monitoraggio di prog
MODELLO DI MONITORAGGIO DI PROGETTI MULTIPLI SEMPLICE per Excel - ESEMPIO
NOME DELL'AZIENDA |  |  |  |  | DATA DI INIZIO
Valley View Inc. |  |  |  |  | 2027-03-01
Compila solo le celle non ombreggiate.
MONITORAGGIO |  | INFORMAZIONI DEL PROGETTO | [5 empty] | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE |  |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
STATO | PRIORITÀ | NOMI DEL PROGETTO + TITOLI ATTIVITÀ | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE | time axis 2027-03-01 to 2027-07-16
In sospeso | MEDIA | LANCIO DI UN NUOVO PRODOTTO | Lancio di un nuovo prodotto al pubblico | Lori G. | 2027-03-01 | 2027-04-21 | 38 | Incontro programmato con gli stakeholder e il team di leadership | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-21
In corso | MEDIA | Riunione con gli stakeholder | Incontro iniziale con gli stakeholder per discutere del progetto | Denis V. | 2027-03-01 | 2027-04-03 | 25 | Elenco di obiettivi, traguardi e timeline | 33% | 8500 | 32 | 36 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-02
Completo | ALTA | Definizione del progetto | Definire gli obiettivi e l'ambito | Eugene M. | 2027-04-02 | 2027-04-18 | 11 | Analisi di mercato e panorama competitivo | 100% | 2500 | 104 | 100 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-16
In corso | BASSA | Ricerca di mercato | Ricerca sulle tendenze attuali del mercato e sui concorrenti | Hilda C. | 2027-04-13 | 2027-04-18 | 4 | Piano di allocazione delle risorse e del budget | 90% | 3200 | 40 | 40 | bar: 2027-04-13 to 2027-04-16
In corso | MEDIA | Budget e risorse | Incontrare il responsabile finanziario e le risorse per la ricerca | Lori G. | 2027-04-03 | 2027-04-12 | 6 | Presentazione del prototipo del prodotto | 33% | 750 | 50 | 56 | bar: 2027-04-05 to 2027-04-12
Completo | BASSA | Prototipo del prodotto | Creare un prototipo del prodotto per il test e la valutazione | Eugene M. | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | bar: 2027-04-09 to 2027-04-20
In sospeso | MEDIA | P1 Attività 6 |  |  | 2027-04-18 | 2027-04-21 | 3 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | bar: 2027-04-19 to 2027-04-21
Scaduto | ALTA | PROGETTO 2 |  |  | 2027-03-03 | 2027-10-01 | 153 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2027-03-03 to 2027-07-16
Necessita di revisione | MEDIA | P2 Attività 1 |  |  | 2027-03-03 | 2027-04-15 | 32 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2027-03-03 to 2027-04-15
Necessita di aggiornamento | MEDIA | P2 Attività 2 |  |  | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 1 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2027-04-30
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 3 |  |  | 2027-05-05 | 2027-10-01 | 108 |  | 0% |  | 272 | bar: 2027-05-05 to 2027-07-16
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 4 |  |  | 2027-05-06 | 2027-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2027-05-06 to 2027-06-03
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | PROGETTO 3 |  |  | 2025-04-15 | 2027-04-18 | 524 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2027-03-02 to 2027-04-16
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 1 |  |  | 2027-03-15 | 2027-04-18 | 25 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2027-03-15 to 2027-04-16
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8
Non iniziato | MEDIA | PROGETTO 4 |  |  | 2027-03-01 | 2027-04-06 | 27 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-06
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 1 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 |  | 0% | bar: 2027-03-01 to 2027-03-02
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 2 |  |  | 2027-04-01 | 2027-04-06 | 4 |  | 0% | bar: 2027-04-01 to 2027-04-06
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 3 |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-20 | 5 |  | 0% | bar: 2027-03-15 to 2027-03-19
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 4 |  |  | 2027-03-16 | 2027-03-21 | 4 |  | 0% | bar: 2027-03-16 to 2027-03-19
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | PROGETTO 5 |  |  | 2027-03-03 | 2027-05-12 | 51 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-03 to 2027-05-12
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 1 |  |  | 2027-03-03 | 2027-05-01 | 43 |  | 0% | bar: 2027-03-03 to 2027-04-30
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 2 |  |  | 2027-03-07 | 2027-05-12 | 48 |  | 0% | bar: 2027-03-08 to 2027-05-12
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Monitoraggio di progett
ESEMPIO DI MODELLO DI MONITORAGGIO DI PROGETTI MULTIPLI SEMPLICE
NOME DELL'AZIENDA |  |  |  |  | DATA DI INIZIO
2027-03-01
Compila solo le celle non ombreggiate.
MONITORAGGIO |  | INFORMAZIONI DEL PROGETTO | [5 empty] | DELIVERABLE |  | COSTO / ORE |  |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
STATO | PRIORITÀ | NOMI DEL PROGETTO + TITOLI ATTIVITÀ | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | COSTO FISSO | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE | time axis 2027-03-01 to 2027-07-16
In sospeso | MEDIA | PROGETTO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.33% | 0 | 0 | 0
In corso | MEDIA | Attività P1 1 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 0 | 0 | 0
Completo | ALTA | P1 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
In corso | BASSA | P1 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 90% | 0 | 0 | 0
In corso | MEDIA | P1 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 0 | 0 | 0
Completo | BASSA | P1 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
In sospeso | MEDIA | P1 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 90% | 0 | 0 | 0
Scaduto | ALTA | PROGETTO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.67% | 0 | 0 | 0
Necessita di revisione | MEDIA | P2 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 70% | 0 | 0 | 0
Necessita di aggiornamento | MEDIA | P2 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 60% | 0 | 0 | 0
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P2 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | PROGETTO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 6500 | 40 | 36
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 16 | 12
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 90% |  | 5 | 5
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 33% |  | 32 | 22
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 1850 | 14 | 16
Non iniziato | MEDIA | P3 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 90% |  | 5 | 8
Non iniziato | MEDIA | PROGETTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P4 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | PROGETTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non iniziato | MEDIA | P5 Attività 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## Legenda elenchi a discesa - NON
LEGENDE
STATO | PRIORITÀ
Non iniziato | BASSA
In corso | MEDIA
Completo | ALTA
In sospeso
Scaduto
Necessita di revisione
Necessita di aggiornamento

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.