## ESEMPIO - Burndown dello sprint
MODELLO DI BURNDOWN CHART DELLO SPRINT AGILE
ATTIVITÀ E ID BACKLOG | STORY POINT | ASSEGNATO A | STATO | STIMA ORIGINALE | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | REVISIONE DELLO SPRINT
User Story n.1 | 8
Attività |  |  | Completato | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  |  | In corso | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Attività |  |  | Non iniziato | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Attività |  |  | Necessita di revisione | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story n.2 | 1
Attività |  |  | Approvato | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Attività |  |  | Scaduto | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Attività |  |  | In sospeso | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Attività |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story n.3 | 5
Attività |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Attività |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Attività |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story n.4 | 8
Attività |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Attività |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Attività |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Attività |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story n.5 | 3
Attività |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Attività |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Attività |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Attività |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTALE |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Burndown dello sprint A
MODELLO DI BURNDOWN CHART DELLO SPRINT AGILE
ATTIVITÀ E ID BACKLOG | STORY POINT | ASSEGNATO A | STATO | STIMA ORIGINALE | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | REVISIONE DELLO SPRINT
User Story n.1
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.2
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.3
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.4
Attività
Attività
Attività
Attività
User Story n.5
Attività
Attività
Attività
Attività
TOTALE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Legende elenchi a discesa - Non
LEGENDE ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziato
No | Media | In corso
| Alta | Completato
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Eventuali articoli, modelli o informazioni forniti da Smartsheet sul sito web servono solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.