Esempio di modello di 
proposta di evento in 
formato Microsoft Word

Global Culinary Festival 20XX

| PREPARATO DA |  | DATA |
| --- | --- | --- |
| Michele Mussina |  | GG/MM/AA |

Sommario

1.	EXECUTIVE SUMMARY	3

2.	PANORAMICA DELL'EVENTO	3

3.	OBIETTIVI DELL'EVENTO	3

4.	PUBBLICO TARGET	3

5.	DETTAGLI DELL'EVENTO PROPOSTO	4

6.	STRATEGIA DI MARKETING E PROMOZIONE	4

7.	OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE E PARTNERSHIP	4

8.	PANORAMICA DEL BUDGET	5

9.	LOGISTICA E OPERAZIONI	5

10.	GESTIONE DEI RISCHI	5

11.	CONCLUSIONE	5

12.	APPENDICE	6

# EXECUTIVE SUMMARY

Abbiamo pensato al "Global Culinary Festival 20XX" come a una vivace celebrazione delle cucine internazionali, che riunisce chef di fama mondiale, appassionati di gastronomia ed esperti culinari in un ambiente festoso, entusiasmante ed educativo. Questo evento mira a stuzzicare le papille gustative, esplorare le tradizioni culinarie e promuovere una comunità alimentare globale nel cuore di New York.

# Panoramica dell'evento

Previsto dal 15 al 17 ottobre 20XX a Central Park, New York, questo festival all'aperto della durata di tre giorni sarà caratterizzato da dimostrazioni di cucina, laboratori interattivi, degustazioni e spettacoli culturali. Con una partecipazione prevista di oltre 10.000 persone, il festival metterà al centro la sostenibilità alimentare globale, l'innovazione e l'arte culinaria.

# OBIETTIVI DELL'EVENTO

- Celebrare e promuovere la varietà delle cucine e delle tecniche culinarie di tutto il mondo. - Fornire a chef e produttori alimentari una piattaforma attraverso cui mostrare i loro talenti e prodotti. - Educare i partecipanti sulla sostenibilità alimentare e sulle pratiche alimentari sane.

# PUBBLICO TARGET

Il nostro pubblico target comprende amanti del cibo di tutte le età, professionisti culinari, food blogger e critici gastronomici, famiglie e turisti interessati a sperimentare cucine globali e conoscere le culture alimentari di tutto il mondo.

# Dettagli dell'evento proposto

DATA E ORA

Dal 15 al 17 ottobre 20XX, tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00.

SEDE

L'evento si terrà a Central Park, New York. Utilizzeremo i vasti spazi verdi del parco per ospitare varie zone dedicate a eventi, palchi e stand dei venditori.

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Giorno 1: cerimonia di apertura con un discorso sulla sostenibilità alimentare globale, seguito da dimostrazioni di cucina regionale. Giorno 2: laboratori culinari interattivi per adulti e bambini, degustazioni di cibo condotte da chef internazionali e spettacoli culturali serali. Giorno 3: conferenze sull'innovazione culinaria, concorsi di chef e festeggiamenti di chiusura, compreso un mercato agroalimentare globale.

# STRATEGIA DI MARKETING E PROMOZIONE

Adotteremo un approccio di marketing integrato, stringendo collaborazioni con influencer di food e lifestyle, lanciando campagne mirate sui social media e sui media tradizionali e collaborando con scuole di cucina e organizzazioni alimentari.

# OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE E PARTNERSHIP

Offriremo pacchetti di sponsorizzazione personalizzati, con vantaggi quali visibilità del brand, accesso VIP e opportunità di presentare i propri prodotti al festival.

# Panoramica del budget

Stimiamo un budget di 300.000 USD, che copre l'allestimento della location, le spese di marketing, gli alloggi per i partecipanti e le operazioni relative agli eventi. Prevediamo un fatturato di 450.000 USD, derivanti da fonti di entrate quali vendita dei biglietti, sponsorizzazioni e commissioni dei fornitori.

# Logistica e operazioni

Creeremo piani dettagliati per il coordinamento dei fornitori, la gestione del flusso dei partecipanti, i servizi igienico-sanitari, la sicurezza e i servizi di emergenza al fine di garantire un'esperienza del festival sicura e piacevole per tutti.

# GESTIONE DEI RISCHI

Identificheremo potenziali rischi come interruzioni meteorologiche, problemi di salute e sicurezza e problemi di sicurezza alimentare; inoltre, includeremo piani completi per ogni scenario al fine di garantire che il festival si svolga senza intoppi.

# CONCLUSIONE

Il "Global Culinary Festival 20XX" promette un viaggio indimenticabile attraverso i paesaggi culinari di tutto il mondo, offrendo un mix unico di sapori, tradizioni e innovazioni. Invitiamo tutte le parti interessate a partecipare e a rendere questo festival un evento iconico che celebra il linguaggio universale del cibo.

# APPENDICE

A: Mappa della distribuzione dell'evento a Central Park B: Programma delle dimostrazioni di cucina e dei laboratori C: Elenco degli chef e degli esperti gastronomici partecipanti D: Brochure con i dettagli sulle sponsorizzazioni

| PREPARATO DA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mike Mussina, Epicurean Events |  |  |

| RIVISTO DA |
| --- |
| Suzyn Waldman, Senior Event Planner |  |

| APPROVAZIONE |
| --- |
| Paul O'Neill, Event Director |  |

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Eventuali articoli, modelli o informazioni forniti da Smartsheet sul sito web servono solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.