Esempio di modello di 	
proposta di evento virtuale 
in formato Microsoft Word

PROPOSTA PER

GLOBAL INNOVATORS VIRTUAL SUMMIT 20XX

| PREPARATO DA |  | DATA |
| --- | --- | --- |
| Denis Vidal, Digital Frontiers Institute |  | GG/MM/AA |

Sommario

1.	INTRODUZIONE	3

2.	IDEA ALLA BASE DELL'EVENTO VIRTUALE	3

3.	OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI	3

4.	PUBBLICO TARGET E STRATEGIA PER ATTIRARE L'INTERESSE	3

5.	PIATTAFORMA VIRTUALE E REQUISITI TECNOLOGICI	4

6.	CONTENUTI E STRUTTURA DEL PROGRAMMA	4

7.	ELEMENTI INTERATTIVI E COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI	4

8.	STRATEGIA DI MARKETING E PROMOZIONE	4

9.	OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE ED ESPOSITORI VIRTUALI	4

10.	BUDGET E PIANO DELLE RISORSE	5

11.	TIMELINE E MILESTONE DEL PROGETTO	5

12.	GESTIONE DEI RISCHI E PIANI DI EMERGENZA	5

13.	CONCLUSIONE	5

14.	APPENDICI	5

# INTRODUZIONE

Il "Global Innovators Virtual Summit 20XX" è pensato per connettere tra loro leader di pensiero, pionieri della tecnologia e imprenditori di tutto il mondo, promuovendo discussioni sul futuro dell'innovazione in un ambiente virtuale dinamico.

# Idea alla base dell'evento virtuale

Questo summit esplorerà il tema "Innovazione per un futuro sostenibile", con sessioni sulle tecnologie rinnovabili, sulle pratiche commerciali sostenibili e sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella tutela ambientale. Il formato virtuale consente di accedere all'evento a livello globale, riducendo l'impronta di CO2 e promuovendo l'inclusività.

# OBIETTIVI e risultati attesi

- Promuovere il dialogo sulla sostenibilità e l'innovazione a livello globale. - Connettere tra loro oltre 10.000 partecipanti provenienti da più di 100 Paesi. - Generare informazioni utili e progetti collaborativi.

# PUBBLICO TARGET E STRATEGIA PER ATTIRARE L'INTERESSE

Rivolto a professionisti che si occupano di tecnologia, sostenibilità e politiche, il summit utilizzerà campagne mirate sui social media, partnership con organizzazioni pro tutela dell'ambiente e webinar interattivi pre-evento per creare interesse.

# Piattaforma virtuale e requisiti tecnologici

Il summit si svolgerà su "Virtu-Con", una piattaforma che offre uno streaming di alta qualità, funzionalità interattive per condurre sessioni di domande e risposte in tempo reale e spazi di networking virtuale. I partecipanti avranno bisogno di una connessione Internet stabile e di un dispositivo che supporti la piattaforma.

# CONTENUTI E STRUTTURA DEL PROGRAMMA

• Giorno 1: discorso sulle tendenze globali della sostenibilità. • Giorno 2: sessioni di approfondimento sulle tecnologie sostenibili. • Giorno 3: workshop sull'implementazione delle innovazioni nelle aziende. • Networking ed expo virtuale disponibili in tutte le giornate dell'evento.

# Elementi interattivi e coinvolgimento dei partecipanti

Sondaggi dal vivo e sessioni di domande e risposte saranno integrati nel programma per stimolare la partecipazione in tempo reale, con sfide gamificate che incoraggiano l'esplorazione della sala espositiva virtuale. Le "pause caffè" virtuali favoriranno il networking.

# STRATEGIA DI MARKETING E PROMOZIONE

Una campagna digitale multicanale che sfrutta SEO, annunci sui social media e collaborazioni con influencer mira a massimizzare le registrazioni per la partecipazione. Gli sconti per i primi arrivati e per i gruppi incentiveranno le iscrizioni anticipate.

# Opportunità di sponsorizzazione ed espositori virtuali

Gli sponsor possono tenere sessioni dedicate al loro brand, allestire stand virtuali e presentare swag bag digitali. I pacchetti di sponsorizzazione divisi per fasce offrono diversi livelli di visibilità e opportunità di interazione.

# BUDGET E PIANO DELLE RISORSE

È previsto un budget di 150.000 USD, che copre le licenze della piattaforma, i compensi dei relatori, le spese di marketing e il supporto tecnico. Le entrate previste da registrazioni e sponsorizzazioni stimate sono di 250.000 USD.

# TIMELINE E MILESTONE DEL PROGETTO

• Novembre 20XX: Finalizzare la piattaforma e iniziare a contattare i relatori. • Gennaio 20XX: lanciare la campagna di marketing • Marzo 20XX: iscrizioni aperte. • Giugno 20XX: tenere il "Global Innovators Virtual Summit".

# Gestione dei rischi e piani di emergenza

I piani per far fronte ai guasti tecnologici prevedono servizi di streaming di backup e linee telefoniche di supporto tecnico. Le strategie per aumentare il coinvolgimento dei partecipanti prevedono contenuti pre-evento e promemoria interattivi delle sessioni.

# CONCLUSIONE

Il "Global Innovators Virtual Summit" rappresenta un'opportunità unica per portare avanti una conversazione sull'innovazione sostenibile, offrendo un accesso senza precedenti agli insight globali e promuovendo una comunità di pensatori lungimiranti.

# APPENDICI

• A: Descrizione dettagliata della piattaforma Virtu-Con. • B: Elenco preliminare dei relatori e degli argomenti. • C: Strategia di marketing e risorse promozionali.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

| PREPARATO DA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denis Vidal, Digital Frontiers Institute |  |  |

| RIVISTO DA |
| --- |
| Lori Garcia, Head of Programming |  |

| APPROVAZIONE |
| --- |
| Lori Garcia, Head of Programming |  |

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Eventuali articoli, modelli o informazioni forniti da Smartsheet sul sito web servono solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.