## ESEMPIO - Burndown chart del pr
MODELLO DI BURNDOWN CHART DI PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO | [5 empty] | PROJECT MANAGER |  |  | DATA | VERSIONE N. | ID PROGETTO
[9 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
L‘utente deve completare solo le celle non ombreggiate di seguito. I dati e il grafico di burndown si popolano automaticamente.
BURNDOWN CHART
INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ |  |  | LOG DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
|  |  |  | PROIETTATO |  |  | EFFETTIVO |  |  | COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ (%)
ID attività | DESCRIZIONE | PESO (%) | DATA | ID attività | DATI | CUMULATIVO | ID attività | DATI | CUMULATIVO | PROIETTATO | EFFETTIVO
1 | Pianificazione dei prodotti | 11% | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
2 | Definizione del progetto | 7% | 2028-06-29 | 1 | 11% | 11% |  | 0% | 0% | 89% | 100%
3 | Prototipazione del prodotto | 6% | 2028-06-30 | 2 | 7% | 18% | 1 | 11% | 11% | 82% | 89%
4 | Progetti iniziali | 7% | 2028-07-01 | 3 | 6% | 24% | 2 | 7% | 18% | 76% | 82%
5 | Convalida e test | 6% | 2028-07-02 | 4 | 7% | 31% | 3 | 6% | 24% | 69% | 76%
6 | Versione alfa del prodotto | 11% | 2028-07-03 | 5 | 6% | 37% | 4 | 7% | 31% | 63% | 69%
7 | Versione beta del prodotto | 8% | 2028-07-04 | 6 | 11% | 48% | 5 | 6% | 37% | 52% | 63%
8 | Convalida e test | 9% | 2028-07-05 | 7 | 8% | 56% | 6 | 11% | 48% | 44% | 52%
9 | Beta testing | 3% | 2028-07-06 | 8 | 9% | 65% | 7 | 8% | 56% | 35% | 44%
10 | QA finale | 4% | 2028-07-07 | 9 | 3% | 68% | 8 | 9% | 65% | 32% | 35%
11 | Rilascio del prodotto | 5% | 2028-07-08 | 10 | 4% | 72% | 9 | 3% | 68% | 28% | 32%
12 | User research | 8% | 2028-07-09 | 11 | 5% | 77% | 10 | 4% | 72% | 23% | 28%
13 | Feedback dei clienti | 7% | 2028-07-10 | 12 | 8% | 85% | 11 | 5% | 77% | 15% | 23%
14 | Iterazione successiva | 6% | 2028-07-11 | 13 | 7% | 92% | 12 | 8% | 85% | 8% | 15%
15 | QA dell'iterazione successiva | 2% | 2028-07-12 | 14 | 6% | 98% | 13 | 7% | 92% | 2% | 8%
|  |  | 2028-07-13 | 15 | 2% | 100% | 14 | 6% | 98% | 0% | 2%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 100% | 15 | 2% | 100% | #N/A | 0%
LA PERCENTUALE DEL PESO APPLICATA DEVE ESSERE 100 > |  | 100%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DATA = [DATA, row above]+1

## VUOTO - Burndown chart del prog
MODELLO DI BURNDOWN CHART DI PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO | [5 empty] | PROJECT MANAGER |  |  | DATA | VERSIONE N. | ID PROGETTO
[9 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
L‘utente deve completare solo le celle non ombreggiate di seguito. I dati e il grafico di burndown si popolano automaticamente.
BURNDOWN CHART
L‘utente deve completare solo le celle non ombreggiate di seguito. I dati e il grafico di burndown si popolano automaticamente.
INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ |  |  | LOG DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
|  |  |  | PROIETTATO |  |  | EFFETTIVO |  |  | COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ (%)
ID attività | DESCRIZIONE | PESO (%) | DATA | ID attività | DATI | CUMULATIVO | ID attività | DATI | CUMULATIVO | PROIETTATO | EFFETTIVO
|  |  | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-29 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-30 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-01 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-02 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-03 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-04 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-05 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-06 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-07 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-08 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-09 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-10 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-11 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-12 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-13 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-15 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-16 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-17 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-18 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-19 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-20 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-21 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-22 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-23 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-24 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-25 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-26 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
LA PERCENTUALE DEL PESO APPLICATA DEVE ESSERE 100 > |  | 0%
Formulas:
DATA = [DATA, row above]+1

## - Dichiarazione di non responsa
Eventuali articoli, modelli o informazioni forniti da Smartsheet sul sito web servono solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.