MODELLO DI PIANO DI PROGETTO - ESEMPIO

| NOME DEL PROGETTO |  | PROJECT MANAGER |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  |  |  |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  |  |  |

| DATA DI INIZIO | 02/01/20XX | DATA DI FINE | 26/03/20XX | DURATA DEL PROGETTO in giorni | 85 | AVANZAMENTO GENERALE | 37% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N. WBS | NOME DELL’ATTIVITÀ | RISORSA ASSEGNATA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONCEZIONE E AVVIO DEL PROGETTO |  | 02/01 | 09/02 | 39 | Completato |
| 1.1 | – Project Charter | Chloe L. | 02/01 | 11/01 | 10 | Completato |
| 1.1.1 | –– Revisioni del Project Charter | Kennedy K. | 07/01 | 11/01 | 5 | Completato |
| 1.2 | – Ricerca | Alex B. | 10/01 | 23/02 | 45 | Completato |
| 1.3 | – Proiezioni | Frank M. | 10/01 | 20/01 | 11 | Completato |
| 1.4 | – Stakeholder |  | 16/01 | 29/01 | 14 | Completato |
| 1.5 | – Linee guida | Kennedy K. | 19/01 | 01/02 | 14 | Completato |
| 1.6 | – Avvio del progetto | Jacob V. | 22/01 | 09/02 | 19 | Completato |
| 2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO |  | 28/01 | 14/02 | 18 | In corso |
| 2.1 | – Ambito e impostazione degli obiettivi | Frank M. | 28/01 | 06/02 | 10 | Scaduto |
| 2.2 | – Budget | Jacob V. | 31/01 | 02/02 | 3 | In sospeso |
| 2.3 | – Piano di comunicazione | Valerie C. | 04/02 | 12/02 | 9 | In corso |
| 2.4 | – Gestione dei rischi | Chloe L. | 06/02 | 14/02 | 9 | Completato |

| N. WBS | NOME DELL’ATTIVITÀ | RISORSA ASSEGNATA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO |  | 18/02 | 26/03 | 38 | In corso |
| 3.1 | – Stato e tracciamento | Rebecca H. | 18/02 | 20/02 | 3 | In corso |
| 3.2 | – KPI | Chloe L. | 18/02 | 23/02 | 6 | In corso |
| 3.2.1 | –– Monitoraggio | Frank M. | 18/02 | 26/02 | 9 | In corso |
| 3.2.2 | –– Previsioni | Alex B. | 21/02 | 23/02 | 3 | Non iniziato |
| 3.3 | – Aggiornamenti sul progetto | Emily H. | 22/02 | 23/02 | 2 | Non iniziato |
| 3.3.1 | –– Aggiornamenti del diagramma | Kennedy K. | 25/02 | 26/03 | 31 | In corso |
| 4 | PRESTAZIONI / MONITORAGGIO DEL PROGETTO |  | 25/02 | 26/03 | 31 | In corso |
| 4.1 | – Traguardi del progetto | Kennedy K. | 25/02 | 28/02 | 4 | In corso |
| 4.2 | – Deliverable di qualità | Alex B. | 26/02 | 03/03 | 7 | In sospeso |
| 4.3 | – Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Jacob V. | 25/02 | 06/03 | 11 | Non iniziato |
| 4.4 | – Prestazioni del progetto | Chloe L. | 03/03 | 26/03 | 24 | Non iniziato |

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.