## Registro dei rischi
MODELLO DI REGISTRO DEI RISCHI DI PROGETTO
|  | Inserisci i titoli delle categorie di rischio nella scheda Legenda a discesa per compilare il menu a discesa Registro dei rischi. |  |  |  | NON ALTERARE LE CELLE DI PUNTEGGIO I risultati si popolano automaticamente.
ID RIF | DATA RILEVAMENTO | CATEGORIA DI RISCHIO | DESCRIZIONE DEL RISCHIO (INCLUSA LA DICHIARAZIONE SE / ALLORA) | PROBABILITÀ 1 – 5 | IMPATTO 1 – 16 | PUNTEGGIO DI GRAVITÀ DEL RISCHIO Prob x Impatto | PROBABILE TEMPISTICA DEL RISCHIO | CAUSA SCATENANTE DEL RISCHIO | PIANO DI MITIGAZIONE / RISPOSTA | STATO DELLA MITIGAZIONE / RISPOSTA | PROPRIETARIO | ALTRE NOTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ESEMPIO - Registro dei rischi
ESEMPIO DI REGISTRO DEI RISCHI DI PROGETTO
|  | Inserisci i titoli delle categorie di rischio nella scheda Legenda a discesa per compilare il menu a discesa Registro dei rischi. |  |  |  | NON ALTERARE LE CELLE DI PUNTEGGIO I risultati si popolano automaticamente.
ID RIF | DATA RILEVAMENTO | CATEGORIA DI RISCHIO | DESCRIZIONE DEL RISCHIO (INCLUSA LA DICHIARAZIONE SE / ALLORA) | PROBABILITÀ 1 – 5 | IMPATTO 1 – 16 | PUNTEGGIO DI GRAVITÀ DEL RISCHIO Prob x Impatto | PROBABILE TEMPISTICA DEL RISCHIO | CAUSA SCATENANTE DEL RISCHIO | PIANO DI MITIGAZIONE / RISPOSTA | STATO DELLA MITIGAZIONE / RISPOSTA | PROPRIETARIO | ALTRE NOTE
10001 | GG/MM/AA | Materiali | Se ci sono cambiamenti nei piani architettonici che richiedono risorse aggiuntive o diverse, ci saranno ritardi. | 1 | 8 | 8 | Il rischio è presente durante tutto il processo di finalizzazione dei piani architettonici. | Ci sono cambiamenti nei piani architettonici. | Un membro del team designato monitorerà continuamente qualsiasi modifica proposta nei piani architettonici e assicurerà la comunicazione tra i team di architettura e costruzione sulle modifiche proposte. | Nessun problema attuale | Joe Smith; collegamento architettonico
10002 | GG/MM/AA | Contratti | In caso di problemi contrattuali tra appaltatori, subappaltatori o fornitori, ci saranno ritardi o sforamenti dei costi. | 2 | 4 | 8 | Il rischio è presente prima dell’inizio della maggior parte dei lavori a contratto. Tuttavia, il rischio sarà presente anche quando verranno aggiunti ulteriori contratti nelle prime fasi di costruzione. | Il responsabile dei contratti segnala eventuali potenziali problemi contrattuali. | Il responsabile dei contratti monitorerà continuamente i contratti, avviserà il team in caso di problemi e si assicurerà che il team affronti e risolva i problemi contrattuali prima che causino ritardi. | Lavorare su un problema irrisolto con il contratto dell’elettricista; incontro fissato per il 2 maggio | Sue Johnson, responsabile dei contratti
10003 | GG/MM/AA | Permessi / Regolamenti | Se ottenere i permessi di costruzione appropriati richiede più tempo del previsto, ci saranno ritardi. | 2 | 8 | 16 | Il rischio è presente in tutta la fase di costruzione del progetto, anche quando si ottengono i permessi richiesti all’inizio della costruzione. | I permessi di costruzione non arrivano entro i tempi richiesti. | Il direttore dei lavori, o un altro membro del team designato, monitorerà la programmazione e le scadenze del progetto e garantirà che tutti i permessi possano adattarsi al programma di costruzione del progetto. | Tutte le scadenze attualmente monitorate | Dale Swenson, direttore dei lavori
10004 | GG/MM/AA | Cantiere | Se sulla proprietà vengono trovati rifiuti pericolosi imprevisti, sarà necessario mitigarli o bonificarli. | 1 | 8 | 8 | Il rischio è presente durante tutto il progetto, soprattutto verso l’inizio quando si conducono i lavori di preparazione del cantiere. | I responsabili in loco segnalano un problema, in particolare durante la preparazione del cantiere. | Il direttore dei lavori assegnerà un membro del team per monitorare ed esaminare eventuali problemi con i rifiuti pericolosi. | Nessun problema riscontrato fino a questo punto | Jeff Baker, assistente edile
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | 16 | 32
|  |  |  | 3 | 16 | 48
|  |  |  | 4 | 16 | 64
|  |  |  | 5 | 16 | 80

## Legenda elenchi a discesa - NON
REGISTRO DEI RISCHI DEL PROGETTO - MATRICE
PROBABILITÀ ¦ 1 – 5 | IMPATTO ¦ 1 – 16 | PUNTEGGI PI ¦ 1 – 80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 - RARO | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 – 2 • TRASCURABILE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 - IMPROBABILE | 2 - MINORE | 3 – 8 • BASSO | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 - POSSIBILE | 4 - MODERATO | 10 – 16 • MEDIO | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 - PROBABILE | 8 - MAGGIORE | 20 – 32 • ALTO | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
5 - QUASI CERTO | 16 - GRAVE | 40 – 80 • ESTREMO | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80
LEGENDA PROBABILITÀ | LEGENDA IMPATTO
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 8
5 | 16
Inserisci i titoli delle categorie di rischio di seguito per compilare il menu a discesa Registro dei rischi.
CATEGORIA DI RISCHIO
Categoria uno
Categoria due
Categoria tre
Categoria quattro
Categoria cinque
Categoria sei
Categoria sette
Categoria otto
Categoria nove
Categoria dieci
PROBABILITÀ
IMPATTO

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.