## Matrice quantitativa dell’impat
MATRICE QUANTITATIVA DELL’IMPATTO DEL RISCHIO DI ESEMPIO
NOME DEL PROGETTO | INVIATO DA |  | DATA DEL REPORT
Sviluppo software alfa beta | Phil Dunphy |  | GG/MM/AA
MATRICE QUANTITATIVA - RISERVE PER IMPREVISTI
EVENTO DI RISCHIO | PROBABILITÀ | IMPATTO POTENZIALE | CONSEGUENZE DEL RISCHIO
Se un fornitore di terze parti non rispetta il contratto di servizio (SLA) per costruire un componente importante del software, ci saranno ritardi. | 50% | 10000 | 5000
Se i requisiti software non sono chiari o fraintesi dal cliente o dal team di sviluppo software, il cliente non sarà soddisfatto del prodotto. | 17% | 45500 | 7735
Se perdiamo i principali sviluppatori di software per qualsiasi motivo, ci saranno ritardi previsti per la ricerca e la formazione degli sviluppatori sostitutivi. | 10% | 28000 | 2800
In caso di violazioni della conformità normativa, potremmo incorrere in sanzioni o ritardi. | 85% | 14000 | 11900
RISERVE CONSIGLIATE PER IMPREVISTI |  |  | 27435
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO Impatto quantitativo del
MATRICE QUANTITATIVA DELL’IMPATTO DEL RISCHIO
NOME DEL PROGETTO | INVIATO DA |  | DATA DEL REPORT
GG/MM/AA
MATRICE QUANTITATIVA - RISERVE PER IMPREVISTI
EVENTO DI RISCHIO | PROBABILITÀ | IMPATTO POTENZIALE | CONSEGUENZE DEL RISCHIO
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
RISERVE CONSIGLIATE PER IMPREVISTI |  |  | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.