## ESEMPIO - Burndown chart del ri
MODELLO DI BURNDOWN CHART DEL RILASCIO
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |  | DATA | VERSIONE | ID PROGETTO
[8 empty] | 00/00/00 | 1.0 | PILOT-0628
Completa solo le celle non ombreggiate. I dati e il grafico di burndown si popolano automaticamente.
| STIMA INIZIALE | SETTIMANE | [7 empty] | ORE RIMANENTI
FUNZIONALITÀ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Categorie | 80 | 15 | 12 | 7 | 5 | 10 | 16 | 14 | 1 | 0
Sincronizzazione | 80 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10
Account | 80 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 18
Promemoria | 80 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
|  | SETTIMANE 1: SETTIMANE | ID GRAFICO
IMPOSTAZIONI | INIZIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ore pianificate |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Ore effettive |  | 49 | 37 | 26 | 23 | 28 | 35 | 42 | 36
Effort rimanente | 320 | 271 | 234 | 208 | 185 | 157 | 122 | 80 | 44
Burndown ideale | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 0
BURNDOWN DEL RILASCIO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Burndown chart del rila
MODELLO DI BURNDOWN CHART DEL RILASCIO
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |  | DATA | VERSIONE | ID PROGETTO
[8 empty] | 00/00/00 | 1.0 | –
Completa solo le celle non ombreggiate. I dati e il grafico di burndown si popolano automaticamente.
| STIMA INIZIALE | SETTIMANE | [7 empty] | ORE RIMANENTI
FUNZIONALITÀ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Categorie | [9 empty] | 0
Sincronizzazione | [9 empty] | 0
Account | [9 empty] | 0
Promemoria | [9 empty] | 0
|  | SETTIMANE 1: SETTIMANE | ID GRAFICO
IMPOSTAZIONI | INIZIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ore pianificate |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ore effettive |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effort rimanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Burndown ideale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BURNDOWN DEL RILASCIO

## - Dichiarazione di non responsa
Eventuali articoli, modelli o informazioni forniti da Smartsheet sul sito web servono solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.