## ESEMPIO - Burndown chart sempli
MODELLO DI BURNDOWN CHART SEMPLICE
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATA | VERSIONE N. | ID PROGETTO
[6 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
GIORNO / SPRINT / ITERAZIONE | CARATTERISTICHE / STORY POINT OBIETTIVO | COMPLETATO | VELOCITÀ DELL'OBIETTIVO | RIMANENTE | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 600 | 600
1 | 40 | 25 | 560 | 575
2 | 40 | 35 | 520 | 540
3 | 40 | 22 | 480 | 518
4 | 40 | 50 | 440 | 468
5 | 40 | 45 | 400 | 423
6 | 40 | 49 | 360 | 374
7 | 40 | 32 | 320 | 342
8 | 40 | 15 | 280 | 327
9 | 40 | 55 | 240 | 272
10 | 40 | 51 | 200 | 221
11 | 40 | 75 | 160 | 146
12 | 40 | 28 | 120 | 118
13 | 40 | 33 | 80 | 85
14 | 40 | 24 | 40 | 61
15 | 40 | 22 | 0 | 39
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Burndown chart semplice
MODELLO DI BURNDOWN CHART SEMPLICE
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATA | VERSIONE N. | ID PROGETTO
[6 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
GIORNO / SPRINT / ITERAZIONE | CARATTERISTICHE / STORY POINT OBIETTIVO | COMPLETATO | VELOCITÀ DELL'OBIETTIVO | RIMANENTE | BURNDOWN
0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Eventuali articoli, modelli o informazioni forniti da Smartsheet sul sito web servono solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.