## ESEMPIO - Piano di implementazi
MODELLO DI PIANO DI IMPLEMENTAZIONE SEMPLICE - ESEMPIO
AZIONE | PARTE RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | NOTE
Fase 1. Studio di fattibilità |  |  |  | 00/00/00 | 00/00/00
Eseguire un’indagine sulle potenziali posizioni per nuove stazioni di ricarica. |  | Bassa | Completata | 00/00/00 | 00/00/00
Condurre un’analisi di mercato per identificare i segmenti di clienti target. |  | Media | In corso
Stimare l’investimento iniziale e il ROI potenziale. |  | Alta | Non iniziata
Fase 2. Progettazione e sviluppo
Finalizzare i progetti per le nuove stazioni di ricarica e l’infrastruttura di accompagnamento. |  |  | Scaduta
Sviluppare soluzioni software per il pagamento, il monitoraggio delle stazioni e l’interfaccia utente. |  |  | Necessita di revisione
Assicurarsi di avere i permessi e le approvazioni necessari per l’installazione |  |  | Approvata
Fase 3. Test pilota
Identificare un’area limitata per l’installazione pilota. |  |  | In sospeso
Raccogliere il feedback degli utenti sulle prestazioni e l’usabilità delle stazioni.
Risolvere eventuali problemi tecnici o sfide identificate durante il progetto pilota.
Fase 4. Implementazione su vasta scala
Lanciare più campagne marketing, ciascuna rivolta a specifici gruppi di potenziali utenti.
Iniziare l’installazione graduale delle stazioni di ricarica nelle regioni target.
Formare il personale addetto alla manutenzione delle stazioni e all’assistenza clienti.
Fase 5. Gestione operativa
Monitorare la funzionalità delle stazioni e risolvere i problemi ove necessario.
Raccogliere e analizzare i dati sull’utilizzo delle stazioni e sul comportamento dei clienti.
Aggiornare regolarmente le soluzioni software in base al feedback e ai progressi tecnologici.
Fase 6. Coinvolgimento dei clienti e assistenza
Sviluppare una linea verde dedicata all’assistenza clienti.
Lanciare programmi di fidelizzazione o offerte promozionali per i clienti abituali.
Organizzare eventi o workshop per la comunità in merito ai vantaggi dei veicoli elettrici e della ricarica.
Fase 7. Revisione e ottimizzazione delle prestazioni
Condurre revisioni periodiche delle prestazioni e della redditività delle stazioni.
Ottimizzare il posizionamento delle stazioni in base a modelli di utilizzo.
Implementare upgrade o miglioramenti basati sull’evoluzione della tecnologia e sul feedback dei clienti.
Fase 8. Crescita ed espansione
Cercare nuovi mercati o regioni per una potenziale espansione.
Collaborare con i costruttori di veicoli elettrici o le municipalità locali per una joint venture.
Esaminare la diversificazione in campi affini quali il riciclo delle batterie o l’energia solare.
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Piano di implementazion
MODELLO DI PIANO DI IMPLEMENTAZIONE SEMPLICE
AZIONE | PARTE RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | NOTE
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:
Fase 5:
Fase 6:
Fase 7:

## Legende degli elenchi a discesa
LEGENDA ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziata
No | Media | In corso
| Alta | Completata
Necessita di revisione
Approvata
Scaduta
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.