## ESEMPIO - Piano di lavoro
MODELLO DI PIANO DI LAVORO - ESEMPIO
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  | DURATA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE
Sviluppo di app per dispositivi mobili - “Connectify” |  |  |  | Mathias Nevin |  | 6 mesi | 01/04/20XX | 30/09/20XX
| Pianificazione |  | Esecuzione |  | Monitoraggio e controllo |  | Chiusura del progetto
| DURATA: | 1 mese | DURATA: | 3 mesi | DURATA: | 1,5 mesi | DURATA: | 1,5 mesi
PROMPT DI ATTIVITÀ –– Elimina se N/D –– | Definisci traguardi e obiettivi del progetto. |  | Assegna attività e responsabilità ai membri del team. |  | Monitora l’avanzamento del progetto e valuta rispetto alle milestone. |  | Verifica i risultati finali del progetto rispetto ai criteri di accettazione.
| Identifica i membri del team e gli stakeholder. |  | Implementa il piano di progetto secondo la programmazione. |  | Identifica i rischi e implementa strategie di mitigazione dei rischi. |  | Ottieni autorizzazioni da client o stakeholder.
| Sviluppa timeline e milestone del progetto. |  | Organizza riunioni regolari del team e revisioni dei progressi. |  | Regola il piano di progetto in base a eventuali deviazioni. |  | Documenta le lezioni apprese e finalizza il report del progetto.
COMPITI | Identifica i dati demografici degli utenti target e le funzionalità dell’app. |  | Assegna attività di programmazione agli sviluppatori e attività di progettazione ai progettisti UI/UX. |  | Verifica le funzionalità dell’app rispetto a criteri definiti. |  | Conduci test approfonditi e raccogli feedback dagli utenti beta.
| Forma un team interfunzionale, inclusi sviluppatori, progettisti e tester. |  | Inizia a codificare le funzionalità dell’app e a progettare l’interfaccia dell’app. |  | Affronta le sfide tecniche e perfeziona gli elementi dell’interfaccia utente. |  | Presenta il prototipo di app per l’accettazione e il feedback degli utenti.
| Crea diagramma di Gantt che delinea le fasi di sviluppo e le scadenze. |  | Organizza riunioni settimanali sui progressi per monitorare le fasi di sviluppo. |  | Modifica la programmazione del progetto se necessario a causa di problemi imprevisti. |  | Compila feedback e documenta approfondimenti per progetti futuri.
RISULTATI | Documento dell’ambito del progetto completato che definisce le funzionalità dell’app. |  | Completata la codifica per le funzionalità principali dell’app. |  | Funzionalità dell’app perfezionate in base ai test iniziali. |  | Ricevuto feedback positivo da parte degli utenti e accettazione finale per il prototipo di app.
| Stakeholder identificati e team di progetto formato. |  | Interfaccia e funzionalità dell’app iniziale sviluppate. |  | Effettuata la valutazione del rischio e implementato strategie di mitigazione. |  | Report di chiusura del progetto e delle lezioni apprese generato.
| Stilata programmazione del progetto con milestone. |  | Redatti verbali delle riunioni e aggiornati i report sullo stato di avanzamento. |  | Stato del progetto comunicato e programmazione del progetto aggiornata. |  | Creati documentazione dell’app finale e manuali utente.
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

## VUOTO - Piano di lavoro
MODELLO DI PIANO DI LAVORO
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  | DURATA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE
| Pianificazione |  | Esecuzione |  | Monitoraggio e controllo |  | Chiusura del progetto
| DURATA: | X settimane / mesi | DURATA: | X settimane / mesi | DURATA: | X settimane / mesi | DURATA: | X settimane / mesi
PROMPT DI ATTIVITÀ –– Elimina se N/D –– | Definisci traguardi e obiettivi del progetto. |  | Assegna attività e responsabilità ai membri del team. |  | Monitora l’avanzamento del progetto e valuta rispetto alle milestone. |  | Verifica i risultati finali del progetto rispetto ai criteri di accettazione.
| Identifica i membri del team e gli stakeholder. |  | Implementa il piano di progetto secondo la programmazione. |  | Identifica i rischi e implementa strategie di mitigazione dei rischi. |  | Ottieni autorizzazioni da client o stakeholder.
| Sviluppa timeline e milestone del progetto. |  | Organizza riunioni regolari del team e revisioni dei progressi. |  | Regola il piano di progetto in base a eventuali deviazioni. |  | Documenta le lezioni apprese e finalizza il report del progetto.
COMPITI
RISULTATI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.