## ESEMPIO - Tracker per campagna
MODELLO DI TRACKER PER CAMPAGNA MARKETING
Inserisci i dati solo nelle celle non ombreggiate / bianche.
IMPRESSIONI TOTALI NECESSARIE nella campagna per raggiungere l’obiettivo | IMPRESSIONI TOTALI |  | OBIETTIVO SUPERATO (NON SUPERATO) |  | TASSO DI RISPOSTA TOTALE | TASSO DI CONVERSIONE DELLE RISPOSTE TOTALI | N. TOTALE DI CLIC |  | N. TOTALE DI CONVERSIONI | TOTALE SPESA | COSTO PER IMPRESSIONE | COSTO PER RISPOSTA | COSTO PER CONVERSIONE
900 | 2375 |  | 1475 |  | 54.65% | 40.29% | 1298 |  | 523 | 3378 | 1.4223 | 2.6025 | 6.4589
STATO CAMPAGNA | IMPRESSIONI | PROPRIETARIO | SPESO | BUDGET | DURATA DA DATA DI INIZIO A FINE | PIATTAFORMA | URL CAMPAGNA | N. DI CLIC | N. DI VENDITE | TASSO DI CONVERSIONE | STATO DI CONVERSIONE | COSTO PER CONVERSIONE | NOTE E GRAFICI
LIVE
Annuncio sui social media 1 | 50 | Brent W. | 300 | 350 | 2/2 - 2/5 | Facebook | link | 33 | 15 | 2.2 | Media | 20
Annuncio sui social media 2 | 45 | Brent W. | 250 | 300 | 2/2 - 2/6 | LinkedIn | link | 22 | 11 | 2 | Buono | 22.7273
Banner web | 33 | Brent W. | 500 | 500 | 2/2 - 2/7 | Blog di viaggio | link | 13 | 8 | 1.625 | Eccezionale | 62.5
IG Reel promosso | 26 | Kirk C. | 50 | 55 | 2/2 - 2/8 | Instagram | link | 15 | 4 | 3.75 | Media | 12.5
Annuncio sui social media 3 | 78 | June T. | 26 | 40 | 2/2 - 2/9 | TikTok | link | 54 | 18 | 3 | Media | 1.4444
IN ARRIVO
Annuncio mirato di YouTube | 0 | Brent W. | 300 | 350 | 3/1 - 3/2 | YouTube | link | 0 | 0
Post del blog | 0 | Brent W. | 250 | 300 | 3/1 - 3/3 | Influencer locale | link | 0 | 0
| 0 | Brent W. | 500 | 500 | 3/1 - 3/4 |  | link | 0 | 0
| 0 | Kirk C. | 50 | 55 | 3/1 - 3/5 |  | link | 0 | 0
| 0 | June T. | 26 | 40 | 3/1 - 3/6 |  | link | 0 | 0
COMPLETATO
E-Blast 1 | 500 | Brent W. | 300 | 350 | 1/1 - 1/2 | Newsletter | link | 400 | 200 | 2 |  | 1.5
E-Blast 2 | 400 | Brent W. | 250 | 300 | 1/1 - 1/3 | Newsletter | link | 256 | 100 | 2.56 |  | 2.5
Annuncio per sviluppatori | 378 | Brent W. | 500 | 500 | 1/1 - 1/4 | Google | link | 145 | 55 | 2.6364 |  | 9.0909
Post del sondaggio | 587 | Kirk C. | 50 | 55 | 1/1 - 1/5 | Instagram | link | 282 | 100 | 2.82 |  | 0.5
Annuncio Google | 278 | June T. | 26 | 40 | 1/1 - 1/6 | Google | link | 78 | 12 | 6.5 |  | 2.1667
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Tracker per campagna ma
MODELLO DI TRACKER PER CAMPAGNA MARKETING
Inserisci i dati solo nelle celle non ombreggiate / bianche.
IMPRESSIONI TOTALI NECESSARIE nella campagna per raggiungere l’obiettivo | IMPRESSIONI TOTALI |  | OBIETTIVO SUPERATO (NON SUPERATO) |  | TASSO DI RISPOSTA TOTALE | TASSO DI CONVERSIONE DELLE RISPOSTE TOTALI | N. TOTALE DI CLIC |  | N. TOTALE DI CONVERSIONI | TOTALE SPESA | COSTO PER IMPRESSIONE | COSTO PER RISPOSTA | COSTO PER CONVERSIONE
0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
STATO CAMPAGNA | IMPRESSIONI | PROPRIETARIO | SPESO | BUDGET | DURATA DA DATA DI INIZIO A FINE | PIATTAFORMA | URL CAMPAGNA | N. DI CLIC | N. DI VENDITE | TASSO DI CONVERSIONE | STATO DI CONVERSIONE | COSTO PER CONVERSIONE | NOTE E GRAFICI
LIVE
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Media
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Buono
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Eccezionale
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Media
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Media
IN ARRIVO
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
COMPLETATO
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.