## ESEMPIO - Piano annuale con dia
MODELLO DI PIANIFICAZIONE ANNUALE CON DIAGRAMMA DI GANTT
NOME AZIENDA / ORGANIZZAZIONE |  |  | DATA
Weller Industries |  |  | GG/MM/AA
PANORAMICA
MISSION E VALORI | Descrivi la mission e i valori dell’azienda.
STRATEGIE
FOCUS SUL MERCATO | Descrivi il focus in termini di mercato.
FOCUS OPERATIVO | Descrivi il focus operativo.
FOCUS SULLE VENDITE | Descrivi il focus in termini di vendite.
PRIORITÀ GLOBALI
OBIETTIVI | TRAGUARDI | NOME DEL PROPRIETARIO | BUDGET | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | TEAM
Piano di conseguimento 1 | Azioni | Alex B. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31 | IN LINEA | Nome del team
Funzionalità 1 | Azioni | Frank C. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | RICHIEDE ATTENZIONE | Nome del team
Funzionalità 2 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | IN LINEA | Nome del team
Funzionalità 3 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | FATTO
Piano di conseguimento 2 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35 | FATTO
Funzionalità 1 | Azioni | Alex B. | 0 | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | IN RITARDO
Funzionalità 2 | Azioni | Frank C. | 0 | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | IN LINEA
Funzionalità 3 | Azioni | Shari W. | 0 | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | IN LINEA
Piano di conseguimento 3 | Azioni | Shari W. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18 | RICHIEDE ATTENZIONE
Funzionalità 1 | Azioni | Alex B. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | IN LINEA
Funzionalità 2 | Azioni | Kennedy K. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6 | IN LINEA
Funzionalità 3 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16 | FATTO
Piano di conseguimento 4 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32 | FATTO
Funzionalità 1 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2 | FATTO
Funzionalità 2 | Azioni | Jacob S. | 0 | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3 | FATTO
Funzionalità 3 | Azioni | Alex B. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24 | RICHIEDE ATTENZIONE
Piano di conseguimento 5 | Azioni | Frank C. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29 | IN RITARDO
Funzionalità 1 | Azioni | Shari W. | 0 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3 | IN LINEA
Funzionalità 2 | Azioni | Shari W. | 0 | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11 | IN LINEA
Funzionalità 3 | Azioni | Kennedy K. | 0 | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16 | IN LINEA
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Piano annuale con diagr
MODELLO DI PIANIFICAZIONE ANNUALE CON DIAGRAMMA DI GANTT
NOME AZIENDA / ORGANIZZAZIONE |  |  | DATA
Nome |  |  | GG/MM/AA
PANORAMICA
MISSION E VALORI | Descrivi la mission e i valori dell’azienda.
STRATEGIE
FOCUS SUL MERCATO | Descrivi il focus in termini di mercato.
FOCUS OPERATIVO | Descrivi il focus operativo.
FOCUS SULLE VENDITE | Descrivi il focus in termini di vendite.
PRIORITÀ GLOBALI
OBIETTIVI | TRAGUARDI | NOME DEL PROPRIETARIO | BUDGET | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | TEAM
|  |  | 0 |  |  |  | IN LINEA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Clicca con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Legenda stato - Non eliminare
LEGENDA STATO - NON ELIMINARE
IN LINEA
RICHIEDE ATTENZIONE
FATTO
IN RITARDO

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.