## ESEMPIO - Gestione dei rischi d
MODELLO DI PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI CONFORMITÀ
PROPRIETÀ DEL PROGETTO
NOME DEL PROGETTO | Progettazione e realizzazione di nuove sedi aziendali
PANORAMICA DEL PROGETTO | Il progetto prevede la progettazione e la costruzione di un nuovo edificio per Anderson Consulting dall’inizio alla fine.
PROJECT MANAGER | Marie Gonzalez
INFORMAZIONI DI CONTATTO
TELEFONO | E-MAIL |  | INDIRIZZO POSTALE
000-000-0000 |  |  | Via, città, stato, codice postale
VERSIONE
VERSIONE |  | DATA | AUTORE
1.1.3 |  | 29/03/20XX | Timothy Roberts
MOTIVO
I lavori di progettazione dell’edificio sono ancora in corso.
SEZIONI INFLUENZATE
TITOLO SEZIONE |  | EMENDAMENTO
Progettazione |  | Emendamento n.2
Preparazione del sito |  | Emendamento n.2
DISTRIBUZIONE
METODO DI CONSEGNA |  | DATA DI RILASCIO | RILASCIATO A
E-mail |  | 30/03/20XX | Design Leader
E-mail |  | 30/03/20XX | Leader della preparazione del sito
EXECUTIVE SUMMARY
PROCESSO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per un periodo di quattro mesi, un team di Anderson Consulting ha tenuto riunioni sia di persona che online per discutere la progettazione e la costruzione della nuova sede aziendale, nonché per sviluppare un piano di emergenza generale per il progetto. La bozza iniziale del piano di emergenza è stata sviluppata dall’intero team, mentre i dettagli specifici sono stati perfezionati man mano che vari dipartimenti aziendali lo rivedevano e lo adattavano.
PROCESSO DI SVILUPPO DELLE STRATEGIE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI
Il team di progetto di Anderson Consulting ha formato dei gruppi di discussione per analizzare i vari rischi identificati per il progetto e sviluppare strategie di mitigazione e piani di emergenza. Ciascuno dei piani di contingenza provvisori è stato esaminato dal team più grande, nonché dai leader aziendali dei reparti che sarebbero stati coinvolti nel piano.
RIVEDI PROGRAMMAZIONE, PROCESSO E PARTI RESPONSABILI
Tutte le versioni del documento del piano di contingenza, compresa la bozza iniziale, vengono esaminate dal team di pianificazione di contingenza generale, dal capo del team, dal project manager edilizio e dal capo reparto all’interno di Anderson Consulting. È richiesta l’approvazione di ciascuna di queste parti per ogni versione del piano.
RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISCHI
NOME |  | RUOLO | RESPONSABILITÀ
Brooklyn Jansen |  | Lead del progetto edilizio | Supervisione della progettazione e della costruzione della sede
Mateus Tobin |  | Lead del team del piano di contingenza | Supervisione del lavoro iniziale e in corso del team del piano di contingenza
PROCESSO DI REPORTING DEI RISCHI
Ogni nuova versione del Piano viene condivisa con i leader aziendali, inclusi i responsabili di reparto e i project manager, per garantire l’allineamento con gli obiettivi e i traguardi aziendali generali. Il piano viene anche condiviso con tutto il personale per aumentare la consapevolezza dei potenziali rischi e delle procedure di emergenza.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
PANORAMICA DEI RISCHI |  |  | TRIGGER DI EVENTO O MINACCIA
Il supervisore dei materiali del progetto edilizio e il suo team monitoreranno i tempi per le esigenze di materiali, gli acquisti e i programmi di consegna. Svilupperanno piani di emergenza per fonti di materiali alternativi in caso di potenziali problemi della catena di approvvigionamento. |  |  | Il supervisore dei materiali del progetto edilizio noterà eventuali ritardi significativi nella consegna programmata dei materiali.
REGISTRO DEI RISCHI
RISCHIO IDENTIFICATO |  | STATO ATTUALE | STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI
I ritardi dello studio di architettura nella finalizzazione del progetto causano battute d’arresto nella timeline del progetto. |  | In tempo | Il lead del progetto edilizio comunica costantemente con lo studio di architettura; l’azienda ha assunto un assistente per fungere da collegamento e gestire le esigenze e le domande dello studio.
I ritardi nell’ottenimento dei permessi necessari per il lavoro di cantiere e la costruzione possono causare battute d’arresto nella timeline del progetto. |  | Nessun ritardo | Il lead del progetto edilizio ha assegnato un assistente per tracciare e monitorare lo stato di tutti i permessi e per lavorare con gli appaltatori di architettura e costruzione.
L’acquisto e la consegna di determinati materiali da costruzione potrebbero subire ritardi, il che potrebbe influire sulla timeline del progetto. |  | Nessun ritardo | Il supervisore dei materiali del progetto edilizio e il suo team monitoreranno quando i materiali sono necessari, vengono acquistati e programmati per la consegna e svilupperanno piani di emergenza per ulteriori fonti di materiali in caso di potenziali problemi della catena di approvvigionamento.
Problemi di finanziamento causano ritardi nei pagamenti per i lavori di progettazione e costruzione in corso. |  | Nessun ritardo | La società ha ottenuto l’approvazione preliminare per tutti i finanziamenti e il CFO è responsabile della collaborazione con le fonti di finanziamento per ottenere tutte le informazioni necessarie per ogni fase del finanziamento.
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA CONTINGENZA
Completa quanto segue per ogni RISCHIO IDENTIFICATO. Vedi la MATRICE sopra.
RISCHIO IDENTIFICATO |  | GRADO DI RISCHIO | IMPATTO POTENZIALE
I ritardi dello studio di architettura nella finalizzazione del progetto causano battute d’arresto nella timeline del progetto. |  | C | Ritardare l’inizio dei lavori di costruzione può influire sui tassi di finanziamento.
I ritardi nell’ottenimento dei permessi necessari per il lavoro di cantiere e la costruzione possono causare battute d’arresto nella timeline del progetto. |  | B | Un ritardo nel completamento del progetto potrebbe avere un impatto sui tassi di finanziamento e sulla disponibilità dell’edificio.
L’acquisto e la consegna di determinati materiali da costruzione potrebbero subire ritardi. |  | C | I ritardi in alcune punti della costruzione potrebbero non influire sulla data complessiva di completamento dell’edificio, ma potrebbero comunque influire sui tassi di finanziamento.
Problemi di finanziamento causano ritardi nei pagamenti per i lavori di progettazione e costruzione in corso. |  | D | I ritardi nel finanziamento non ritarderanno necessariamente il completamento complessivo dell’edificio, anche se alcune parti della costruzione sono in ritardo.
MITIGAZIONE
Completa quanto segue per ogni RISCHIO IDENTIFICATO. Vedi il DIAGRAMMA DI MITIGAZIONE sopra.
RISCHIO IDENTIFICATO | I ritardi dello studio di architettura nella finalizzazione del progetto causano battute d’arresto nella timeline del progetto.
GRADO | A | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente? | Preventiva
IMPLICAZIONI DI BILANCIO |  | Moderato
STAKEHOLDER RESPONSABILI |  | Lead del progetto edilizio
RISCHIO IDENTIFICATO | I ritardi nell’ottenimento dei permessi necessari per il lavoro di cantiere e la costruzione possono causare battute d’arresto nella timeline del progetto.
GRADO | B | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente? | Preventiva
IMPLICAZIONI DI BILANCIO |  | Moderato
STAKEHOLDER RESPONSABILI |  | Lead del progetto edilizio
RISCHIO IDENTIFICATO | L’acquisto e la consegna di determinati materiali da costruzione potrebbero subire ritardi.
GRADO | B | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente? | Preventiva e contingente
IMPLICAZIONI DI BILANCIO |  | Basse/moderate
STAKEHOLDER RESPONSABILI |  | Supervisore dei materiali del progetto edilizio
RISCHIO IDENTIFICATO | Problemi di finanziamento causano ritardi nei pagamenti per i lavori di progettazione e costruzione in corso.
GRADO | B | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente? | Preventiva
IMPLICAZIONI DI BILANCIO |  | Gravi
STAKEHOLDER RESPONSABILI |  | Chief Financial Officer
MONITORAGGIO DEL RISCHIO
REVISIONE DI RISCHI E PROBLEMI ¦ verifica la presenza di problemi che potrebbero essersi intensificati
FREQUENZA DI REVISIONE
Il lead del piano di contingenza esamina il piano, i rischi e i problemi ogni settimana e li discute con i leader della costruzione e dell’azienda ogni due settimane.
PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE
Lead del piano di contingenza; Lead del progetto edilizio; Lead dei materiali da costruzione; CFO; Dirigenti d’azienda
MONITORAGGIO
FREQUENZA DI MONITORAGGIO
Il lead del piano di contingenza monitora continuamente i problemi.
PARTI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO
Lead del piano di contingenza
REPORTISTICA
FREQUENZA DI REPORTISTICA
Il lead del piano di contingenza riferisce settimanalmente eventuali problemi o aggiornamenti al piano al team del piano di contingenza, nonché ai responsabili dell’edilizia e all’azienda.
PARTI RESPONSABILI DELLA REPORTISTICA
Lead del piano di contingenza
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Gestione dei rischi di
MODELLO DI PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI CONFORMITÀ
PROPRIETÀ DEL PROGETTO
NOME DEL PROGETTO
PANORAMICA DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER
INFORMAZIONI DI CONTATTO
TELEFONO | E-MAIL |  | INDIRIZZO POSTALE
VERSIONE
VERSIONE |  | DATA | AUTORE
MOTIVO
SEZIONI INFLUENZATE
TITOLO SEZIONE |  | EMENDAMENTO
DISTRIBUZIONE
METODO DI CONSEGNA |  | DATA DI RILASCIO | RILASCIATO A
EXECUTIVE SUMMARY
PROCESSO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROCESSO DI SVILUPPO DELLE STRATEGIE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI
RIVEDI PROGRAMMAZIONE, PROCESSO E PARTI RESPONSABILI
RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISCHI
NOME |  | RUOLO | RESPONSABILITÀ
PROCESSO DI REPORTING DEI RISCHI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
PANORAMICA DEI RISCHI |  |  | TRIGGER DI EVENTO O MINACCIA
REGISTRO DEI RISCHI
RISCHIO IDENTIFICATO |  | STATO ATTUALE | STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA CONTINGENZA
Completa quanto segue per ogni RISCHIO IDENTIFICATO. Vedi la MATRICE sopra.
RISCHIO IDENTIFICATO |  | GRADO DI RISCHIO | IMPATTO POTENZIALE
MITIGAZIONE
Completa quanto segue per ogni RISCHIO IDENTIFICATO. Vedi il DIAGRAMMA DI MITIGAZIONE sopra.
RISCHIO IDENTIFICATO
GRADO |  | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente?
IMPLICAZIONI DI BILANCIO
STAKEHOLDER RESPONSABILI
RISCHIO IDENTIFICATO
GRADO |  | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente?
IMPLICAZIONI DI BILANCIO
STAKEHOLDER RESPONSABILI
RISCHIO IDENTIFICATO
GRADO |  | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente?
IMPLICAZIONI DI BILANCIO
STAKEHOLDER RESPONSABILI
RISCHIO IDENTIFICATO
GRADO |  | AZIONE DI MITIGAZIONE: preventiva o contingente?
IMPLICAZIONI DI BILANCIO
STAKEHOLDER RESPONSABILI
MONITORAGGIO DEL RISCHIO
REVISIONE DI RISCHI E PROBLEMI ¦ verifica la presenza di problemi che potrebbero essersi intensificati
FREQUENZA DI REVISIONE
PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE
MONITORAGGIO
FREQUENZA DI MONITORAGGIO
PARTI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO
REPORTISTICA
FREQUENZA DI REPORTISTICA
PARTI RESPONSABILI DELLA REPORTISTICA

## Legende di classificazione - No
LEGENDE DI CLASSIFICAZIONE - NON ELIMINARE
MATRICE DEI RISCHI | [5 empty] | MITIGAZIONE IN BASE AL GRADO
|  | IMPATTO |  |  |  | GRADO | POSSIBILE AZIONE
|  | BASSO | MEDIO | ALTO | ESTREMO | A | Come priorità assoluta, le azioni di mitigazione che riducono sia la probabilità che la gravità di questo rischio devono essere identificate e implementate durante la fase di pianificazione del progetto e monitorate durante tutto il ciclo di vita del progetto.
PROBABILITÀ | BASSO | N | D | C | A | B | Le azioni di mitigazione che riducono sia la probabilità che la gravità di questo rischio devono essere identificate e implementate durante la fase di pianificazione del progetto e monitorate durante tutto il ciclo di vita del progetto.
| MEDIO | D | C | B | A | C | Le azioni di mitigazione che riducono la probabilità di questo rischio devono essere identificate e ne deve essere calcolato il costo per la potenziale esecuzione. Queste azioni devono essere monitorate durante tutto il ciclo di vita del progetto.
| ALTO | C | B | A | A | D | Le azioni di mitigazione che riducono la probabilità di questo rischio devono essere identificate e ne deve essere calcolato il costo per la potenziale esecuzione. Potrebbe non essere necessario rivedere regolarmente queste azioni a meno che la classificazione del rischio non aumenti nel tempo.
[6 empty] | N | Notare il rischio solo se la classificazione del rischio aumenta nel tempo.

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.