## ESEMPIO - Valutazione dei risch
MODELLO DI ESEMPIO SEMPLICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONFORMITÀ
ID DEL PROGETTO | NOME PROGETTO |  |  | PROJECT MANAGER
1234 | PROGETTO OMEGA |  |  | LORI GARCIA
[5 empty] | VALUTAZIONE DEI RISCHI | [5 empty] | POST-MITIGAZIONE |  |  | GIUDIZIO
ID RIF | ARGOMENTO | RISCHIO | AMBIENTE DI CONTROLLO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | GRAVITÀ DEL RISCHIO | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTENUAZIONI / AVVERTENZE / RIMEDI | INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI | CONTROLLI PRESENTI? | GRAVITÀ DEL RISCHIO | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | È ACCETTABILE PROCEDERE? | COMMENTI E NOTE
1.1 | Disaster recovery (DR) | Non disporre di funzionalità di backup e verifica dei dati fisicamente in locale in caso di emergenza. | Duplica il data center off-premise in modo da averne uno sul posto e disporre di una ridondanza dei dati accurata e affidabile tra i due, in caso di disastro naturale. | Definisci gli obiettivi del piano di recupero. | ACCETTABILE | POSSIBILE | BASSO | Test di ridondanza distinti del data center. | Riunione del dipartimento IT sugli standard PII e GDPR. | SÌ | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO | SÌ | Note
1.2 | Integrazioni di dati |  |  |  | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO |  |  | NO | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO | SÌ | Note
1.3 | Rischio di accesso |  |  |  | NON DESIDERABILE | PROBABILE | ALTO |  |  | SÌ | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO | SÌ | Note
2.1 | Monitora conformità normativa |  |  |  | INTOLLERABILE | PROBABILE | ESTREMO |  |  | SÌ | NON DESIDERABILE | PROBABILE | ALTO | NO | Note
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Valutazione dei rischi
MODELLO SEMPLICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CONFORMITÀ
ID DEL PROGETTO | NOME PROGETTO |  |  | PROJECT MANAGER
[5 empty] | VALUTAZIONE DEI RISCHI | [5 empty] | POST-MITIGAZIONE |  |  | GIUDIZIO
ID RIF | ARGOMENTO | RISCHIO | AMBIENTE DI CONTROLLO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | GRAVITÀ DEL RISCHIO | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTENUAZIONI / AVVERTENZE / RIMEDI | INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI | CONTROLLI PRESENTI? | GRAVITÀ DEL RISCHIO | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | È ACCETTABILE PROCEDERE? | COMMENTI E NOTE
[5 empty] | ACCETTABILE | POSSIBILE | BASSO |  |  | SÌ | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO | SÌ
[5 empty] | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO |  |  | NO | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO | SÌ
[5 empty] | NON DESIDERABILE | PROBABILE | ALTO |  |  | SÌ | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO | SÌ
[5 empty] | INTOLLERABILE | PROBABILE | ESTREMO |  |  | SÌ | NON DESIDERABILE | PROBABILE | ALTO | NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

## Legenda matrice - NON ELIMINARE
LEGENDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO |  | BASSO | MEDIO | ALTO | ESTREMO
|  | ACCETTABILE | ALARP (As Low As Reasonably Practicable) | GENERALMENTE INACCETTABILE | INTOLLERABILE
|  | OK A PROCEDERE | INTRAPRENDI SFORZI DI MITIGAZIONE | CONTATTA L’ASSISTENZA | METTI IN SOSPESO
|  | GRAVITÀ |  |  |  | GRAVITÀ DEL RISCHIO | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | È ACCETTABILE PROCEDERE? | CONTROLLI PRESENTI?
|  | ACCETTABILE | TOLLERABILE | NON DESIDERABILE | INTOLLERABILE | ACCETTABILE | IMPROBABILE | BASSO | SÌ | SÌ
|  | POCO O NESSUN EFFETTO | GLI EFFETTI SONO PERCEPITI, MA NON SONO CRITICI PER IL RISULTATO | GRAVE IMPATTO SULLA LINEA D’AZIONE E RISULTATO | POTREBBE COMPORTARE UN DISASTRO | TOLLERABILE | POSSIBILE | MEDIO | NO | NO
PROBABILITÀ | IMPROBABILE | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO | NON DESIDERABILE | PROBABILE | ALTO
| È IMPROBABILE CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI |  |  |  |  | INTOLLERABILE |  | ESTREMO
| POSSIBILE | BASSO | MEDIO | ALTO | ESTREMO
IL RISCHIO PROBABILMENTE SI VERIFICHERÀ
| PROBABILE | MEDIO | ALTO | ALTO | ESTREMO
IL RISCHIO SI VERIFICHERÀ
|  | ACCETTABILE | TOLLERABILE | NON DESIDERABILE | INTOLLERABILE
| IMPROBABILE | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| POSSIBILE | BASSO | MEDIO | ALTO | ESTREMO
| PROBABILE | MEDIO | ALTO | ALTO | ESTREMO

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.