## Diagramma di Gantt semplice - E
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT SEMPLICE
TITOLO DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER
NOME DELL'AZIENDA
DATA
[7 empty] | PRIMA FASE | [14 empty] | SECONDA FASE | [14 empty] | TERZA FASE | [14 empty] | QUARTA FASE
ID ATTIVITÀ | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA IN GIORNI | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[7 empty] | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
1 | Concezione e avvio del progetto
1.1 | Charter del progetto | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | bar: SETTIMANA 1 V to SETTIMANA 2 V
1.1.1 | Revisioni del charter del progetto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
1.2 | Ricerca | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.3 | Proiezioni | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.4 | Parti interessate | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.5 | Linee guida | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.6 | Avvio del progetto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V; SETTIMANA 3 V
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito e impostazione degli obiettivi | Steve L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V; SETTIMANA 4 L to SETTIMANA 4 V
2.2 | Budget | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
2.3 | Piano di comunicazione | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
2.4 | Gestione dei rischi | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3 | Lancio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e tracciamento | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2 | KPI | Leon W |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2.1 | Monitoraggio | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2.2 | Previsioni | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.3 | Aggiornamenti sul progetto | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.3.1 | Aggiornamenti del grafico | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4 | Prestazioni / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.2 | Risultati di qualità | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Diagramma di Gantt semplice - V
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT SEMPLICE
TITOLO DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER
NOME DELL'AZIENDA
DATA
[7 empty] | PRIMA FASE | [14 empty] | SECONDA FASE | [14 empty] | TERZA FASE | [14 empty] | QUARTA FASE
ID ATTIVITÀ | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA IN GIORNI | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[7 empty] | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
1 | Concezione e avvio del progetto
1.1 | Charter del progetto |  |  |  |  | 100% | bar: SETTIMANA 1 M
1.1.1 | Revisioni del charter del progetto |  |  |  |  | 0%
1.2 | Ricerca |  |  |  |  | 0%
1.3 | Proiezioni |  |  |  |  | 0%
1.4 | Parti interessate |  |  |  |  | 0%
1.5 | Linee guida |  |  |  |  | 0%
1.6 | Avvio del progetto |  |  |  |  | 0%
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito e impostazione degli obiettivi |  |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 4 M
2.2 | Budget |  |  |  |  | 0%
2.3 | Piano di comunicazione |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestione dei rischi |  |  |  |  | 0%
3 | Lancio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e tracciamento |  |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 7 M
3.2 | KPI |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitoraggio |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Previsioni |  |  |  |  | 0%
3.3 | Aggiornamenti sul progetto |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Aggiornamenti del grafico |  |  |  |  | 0%
4 | Prestazioni / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto |  |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 10 M
4.2 | Risultati di qualità |  |  |  |  | 0%
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi |  |  |  |  | 0%
4.4 | Prestazioni del progetto |  |  |  |  | 0%

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.