## VUOTO - Gestione degli stakehol
MODELLO PER LA GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER
NOME PROGETTO | [5 empty] | PROJECT MANAGER
DELIVERABLE DI PROGETTO | [5 empty] | DATA DI INIZIO
00/00/0000
DATA DI FINE
00/00/0000
[6 empty] | COMUNICAZIONE |  | LIVELLO DI IMPEGNO
STAKEHOLDER | TITOLO | E-MAIL | INFLUENZA | TIPO DI INFORMAZIONI | DECISORE? | Frequenza | Tipo | Ignaro | Contrario | Neutrale | Sostenitore | Promotore
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ESEMPIO - Gestione degli stakeh
MODELLO PER LA GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER - ESEMPIO
NOME PROGETTO | [5 empty] | PROJECT MANAGER
Ristrutturazione del front office | [5 empty] | Susan Johnson
DELIVERABLE DI PROGETTO | [5 empty] | DATA DI INIZIO
Ricostruire il front office per snellire il processo di check-in e migliorare la privacy dei pazienti | [5 empty] | 00/00/0000
DATA DI FINE
00/00/0000
[6 empty] | COMUNICAZIONE |  | LIVELLO DI IMPEGNO
STAKEHOLDER | TITOLO | E-MAIL | INFLUENZA | TIPO DI INFORMAZIONI | DECISORE? | Frequenza | Tipo | Ignaro | Contrario | Neutrale | Sostenitore | Promotore
Jessica Bates | Responsabile Front Office | jbaites@email.com | Media | Aggiornamenti sullo stato | Sì | Settimanale | Telefonata |  |  |  |  | ✓
Melissa Nelson | Medico | mnelson@email.com | Alta | Aggiornamenti sullo stato, report sul budget, timeline, richieste di modifica | Sì | Due volte a settimana | Telefonata |  |  |  | ✓
Mary Higgins | Interior designer | mhiggins@email.com | Media | Timeline, decisioni progettuali chiave | No | Settimanale | Riunione dei team |  |  | ✓
Matt Dunn | Capo cantiere | mdunn@email.com | Alta | Timeline, decisioni edili chiave | No | Settimanale | Riunione dei team |  | ✓
Sarah Smith | Personale addetto al check-in | ssmith@email.com | Bassa | Aggiornamenti sullo stato | No | Mensile | E-mail | ✓

## Legenda elenchi a discesa - Non
LEGENDE ELENCHI A DISCESA
PRIORITÀ | STATO | DECISORE | SELEZIONE X
Bassa | Non iniziata | Sì | ✓
Media | In corso | No
Alta | Completata
Necessita di revisione
Approvato
Scaduta
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.