## ESEMPIO - Dashboard per l’edili
Esempio di dashboard per la gestione dei progetti edilizi
Inserisci i dati del progetto di seguito; diagrammi, grafici e informazioni di riepilogo si popolano automaticamente. Anche le celle ombreggiate si popolano automaticamente.
Questa scheda contiene dati di esempio. Per iniziare a creare la tua dashboard, usa la scheda VUOTO. Se necessario, inserisci i dati del menu a discesa alternativo nelle tabelle nella parte inferiore di questa scheda.
Nome portafoglio |  |  |  |  | Portfolio Manager | Progetti totali | Data ultimo aggiornamento
Reparto Infrastrutture e strade |  |  |  |  | Marta Hicks | 14 | 10/21/20XX
Budget totale |  |  | Variazione dei costi |  | % media di completamento | Progetti in linea |  | Progetti ad alto rischio
4085000 |  |  | 669000 |  | 7.143% | 2% |  | 21.43%
Finanziamento del portafoglio | [5 empty] | Avanzamento del progetto | [5 empty] | Radar dei rischi
Budget |  | 4085000
Effettivo |  | 3416000
Saldo |  | 669000
Livello di integrità del progetto |  |  |  | Livello di priorità | [7 empty] | Obiettivo strategico del progetto
Dati progetto
Livello di integrità del progetto | Priorità | ID progetto | Nome del progetto | Stato | Riepilogo del progetto | Project Manager | Budget | Effettivo | Budget meno effettivo | Data di completamento prevista | Numero di giorni rimanenti | Percentuale di completamento del progetto | Livello di rischio | Rischi associati | Obiettivo strategico | Risultato dell'analisi costi-benefici | Commenti | Allegati / Link
1 | Alta | IT-P12001 |  | In sospeso |  | Olivia Carter | 800000 | 500000 | 300000 |  | – | 90% | Altamente improbabile |  | Migliorare la fidelizzazione dei clienti
2 | Media | IT-P12002 |  | Completo |  | Petrus Nishimura | 285000 | 312000 | -27000 |  | – | 100% | Improbabile |  | Aumenta il valore del cliente
3 | Alta | IT-P12003 |  | In corso |  | Raghu Prakash | 430000 | 384000 | 46000 |  | – | 50% | Possibile |  | Aumentare la notorietà del brand
4 | Estrema | IT-P12004 |  | Pianificazione |  | Olivia Carter | 1624000 | 1500000 | 124000 |  | – | 8% | Probabile |  | Espandere la copertura del mercato
5 | Estrema | IT-P12005 |  | Approvato |  | Sarah Goodwin | 946000 | 720000 | 226000 |  | – | 11% | Probabile |  | Espandere la copertura del mercato
4 | Bassa | IT-P12006 |  | Approvato |  | Henry McNeal | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Molto probabile |  | Aumentare il fatturato
4 | Bassa | IT-P12007 |  | Proposto |  | Tamika Marshall | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Probabile |  | Generare lead
2 | Media | IT-P12008 |  | Monitoraggio |  | Victoria Pearson | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Molto probabile |  | Aumentare le vendite
1 | Media | IT-P12009 |  | In corso |  | Olivia Carter | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Molto probabile |  | Modernizzare la tecnologia
4 | Alta | IT-P12010 |  | Obbligatorio |  | Henry McNeal | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improbabile |  | Aumenta il valore del cliente
2 | Alta | IT-P12011 |  | Obbligatorio |  | Romy Bailey |  |  | – |  | – | 0% | Altamente improbabile |  | Aumentare le vendite
3 | Alta | IT-P12012 |  | Monitoraggio |  | Olivia Carter |  |  | – |  | – | 15% | Improbabile |  | Migliorare la fidelizzazione dei clienti
4 | Estrema | IT-P12013 |  | Pianificazione |  | Romy Bailey |  |  | – |  | – | 20% | Improbabile |  | Aumentare le vendite
5 | Alta | IT-P12014 |  | In corso |  | Henry McNeal |  |  | – |  | – | 75% | Improbabile |  | Crescere e innovare
Menu a discesa e dati del grafico
Se necessario, inserisci i dati del menu a discesa alternativo nelle tabelle seguenti.
Le colonne della quantità vengono calcolate automaticamente per popolare i diagrammi della dashboard; non modificare.
Livello di integrità | Quantità | Priorità | Quantità | Stato | Quantità | Rischio | Quantità |  |  |  |  | Strategico Obiettivo | Quantità
1 | 2 | Bassa | 2 | Proposto | 1 | Altamente improbabile | 2 |  |  |  |  | Migliorare la fidelizzazione dei clienti | 2
2 | 3 | Media | 3 | Obbligatorio | 2 | Improbabile | 5 |  |  |  |  | Modernizzare la tecnologia | 1
3 | 2 | Alta | 6 | Approvato | 2 | Possibile | 1 |  |  |  |  | Espandersi attraverso fusioni e acquisizioni | 0
4 | 5 | Estrema | 3 | Pianificazione | 2 | Probabile | 3 |  |  |  |  | Crescere e innovare | 1
5 | 2 |  |  | In corso | 3 | Molto probabile | 3 |  |  |  |  | Aumentare la notorietà del brand | 1
|  |  |  | Completo | 1 | [6 empty] | Aumenta il valore del cliente | 2
|  |  |  | In sospeso | 1 | [6 empty] | Espandere la copertura del mercato | 2
|  |  |  | Monitoraggio | 2 | [6 empty] | Aumentare il fatturato | 1
|  |  |  | Altro | 0 | [6 empty] | Generare lead | 1
[12 empty] | Aumentare le vendite | 3
[12 empty] | Altro | 0
[12 empty] | Altro 2 | 0
[12 empty] | Altro 3 | 0
[12 empty] | Altro 4 | 0
[12 empty] | Altro 5 | 0
[12 empty] | Altro 6 | 0
[12 empty] | Altro 7 | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
Numero di giorni rimanenti = IF(PROJECTS[[#This Row],[Data di completamento prevista]]="","–",(PROJECTS[[#This Row],[Data di completamento prevista]]-TODAY()))

## VUOTO - Dashboard per l’edilizi
Dashboard per la gestione dei progetti edilizi
Inserisci i dati del progetto di seguito; diagrammi, grafici e informazioni di riepilogo si popolano automaticamente. Anche le celle ombreggiate si popolano automaticamente.
Se necessario, inserisci i dati del menu a discesa alternativo nelle tabelle nella parte inferiore di questa scheda.
Nome portafoglio |  |  |  |  | Portfolio Manager | Progetti totali | Data ultimo aggiornamento
[6 empty] | 14 | GG/MM/AA
Budget totale |  |  | Variazione dei costi |  | % media di completamento | Progetti in linea |  | Progetti ad alto rischio
0 |  |  | 0 |  | 7.143% | 0% |  | 21.43%
Finanziamento del portafoglio | [5 empty] | Avanzamento del progetto | [5 empty] | Radar dei rischi
Budget |  | 0
Effettivo |  | 0
Saldo |  | 0
Livello di integrità del progetto |  |  |  | Livello di priorità | [7 empty] | Obiettivo strategico del progetto
Dati progetto
Livello di integrità del progetto | Priorità | ID progetto | Nome del progetto | Stato | Riepilogo del progetto | Project Manager | Budget | Effettivo | Budget meno effettivo | Data di completamento prevista | Numero di giorni rimanenti | Percentuale di completamento del progetto | Livello di rischio | Rischi associati | Obiettivo strategico | Risultato dell'analisi costi-benefici | Commenti | Allegati / Link
1 | Alta |  |  | In sospeso |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 90% | Altamente improbabile |  | Migliorare la fidelizzazione dei clienti
2 | Media |  |  | Completo |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 100% | Improbabile |  | Aumenta il valore del cliente
3 | Alta |  |  | In corso |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 50% | Possibile |  | Aumentare la notorietà del brand
4 | Estrema |  |  | Pianificazione |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 8% | Probabile |  | Espandere la copertura del mercato
5 | Estrema |  |  | Approvato |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 11% | Probabile |  | Espandere la copertura del mercato
4 | Bassa |  |  | Approvato |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Molto probabile |  | Aumentare il fatturato
4 | Bassa |  |  | Proposto |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Probabile |  | Generare lead
2 | Media |  |  | Monitoraggio |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Molto probabile |  | Aumentare le vendite
1 | Media |  |  | In corso |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Molto probabile |  | Modernizzare la tecnologia
4 | Alta |  |  | Obbligatorio |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improbabile |  | Aumenta il valore del cliente
2 | Alta |  |  | Obbligatorio |  |  |  |  | – |  | – | 0% | Altamente improbabile |  | Aumentare le vendite
3 | Alta |  |  | Monitoraggio |  |  |  |  | – |  | – | 15% | Improbabile |  | Migliorare la fidelizzazione dei clienti
4 | Estrema |  |  | Pianificazione |  |  |  |  | – |  | – | 20% | Improbabile |  | Aumentare le vendite
5 | Alta |  |  | In corso |  |  |  |  | – |  | – | 75% | Improbabile |  | Crescere e innovare
Menu a discesa e dati del grafico
Se necessario, inserisci i dati del menu a discesa alternativo nelle tabelle seguenti.
Le colonne della quantità vengono calcolate automaticamente per popolare i diagrammi della dashboard; non modificare.
Livello di integrità | Quantità | Priorità | Quantità | Stato | Quantità | Rischio | Quantità |  |  |  |  | Strategico Obiettivo | Quantità
1 | 2 | Bassa | 2 | Proposto | 1 | Altamente improbabile | 2 |  |  |  |  | Migliorare la fidelizzazione dei clienti | 2
2 | 3 | Media | 3 | Obbligatorio | 2 | Improbabile | 5 |  |  |  |  | Modernizzare la tecnologia | 1
3 | 2 | Alta | 6 | Approvato | 2 | Possibile | 1 |  |  |  |  | Espandersi attraverso fusioni e acquisizioni | 0
4 | 5 | Estrema | 3 | Pianificazione | 2 | Probabile | 3 |  |  |  |  | Crescere e innovare | 1
5 | 2 |  |  | In corso | 3 | Molto probabile | 3 |  |  |  |  | Aumentare la notorietà del brand | 1
|  |  |  | Completo | 1 | [6 empty] | Aumenta il valore del cliente | 2
|  |  |  | In sospeso | 1 | [6 empty] | Espandere la copertura del mercato | 2
|  |  |  | Monitoraggio | 2 | [6 empty] | Aumentare il fatturato | 1
|  |  |  | Altro | 0 | [6 empty] | Generare lead | 1
[12 empty] | Aumentare le vendite | 3
[12 empty] | Altro | 0
[12 empty] | Altro 2 | 0
[12 empty] | Altro 3 | 0
[12 empty] | Altro 4 | 0
[12 empty] | Altro 5 | 0
[12 empty] | Altro 6 | 0
[12 empty] | Altro 7 | 0
Formulas:
Numero di giorni rimanenti = IF(PROJECTS[[#This Row],[Data di completamento prevista]]="","–",(PROJECTS[[#This Row],[Data di completamento prevista]]-TODAY()))

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.