## ESEMPIO - Timeline per l’ediliz
Esempio di modello di timeline per l'edilizia
TITOLO DEL PROGETTO |  |  | INIZIO | FINE
Sigma Facility |  |  | 2025-09-21 | 2026-06-01
PROJECT MANAGER |  |  | DURATA DEL PROGETTO IN GIORNI
Tasha C. |  |  | 254
NOME DELL’ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI
Pianificazione | In corso | Michael L. | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10
Preparazione demo | Non iniziato | Jason S. | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6
Demolizione | Completo | Ricky W. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Scavo | In sospeso | Molly S. | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5
Calcestruzzo | In corso | Molly S. | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Pre-riempimento | Completo | Ricky W. | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Armatura | In corso |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Tetto | Necessita di revisione |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Impianto idraulico | Necessita di revisione |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Infissi | In sospeso |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
HVAC | Non iniziato |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Impianto elettrico | Non iniziato |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | In corso |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Rivestimento casa | In corso |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolamento | In sospeso |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Cartongesso | In corso |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Pietre esterne | In corso |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Rivestimenti esterni | In corso |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Pavimentazione locale lavanderia/caldaia | In corso |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Lavori in legno | In corso |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Piastrelle | In corso |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armadi | In corso |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Impianto idraulico - Lavelli sospesi | In corso |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Porte interne | In corso |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Falegnameria | In corso |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Verniciatura interna | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Banconi in pietra | In corso |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Buffer di pianificazione | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Pedane | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Porte interne - sospensioni e attrezzi | In corso |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Apparecchi | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Impianto idraulico | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Impianto elettrico | In corso |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vetro bagno | In corso |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Rivestimento porta garage | In corso |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Ispezioni FINALI | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Conclusione | Non iniziato |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Pulizia casa | In corso |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Completo | In corso |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Dashboard per l’edilizi
Modello di timeline per l'edilizia
TITOLO DEL PROGETTO |  |  | INIZIO | FINE
PROJECT MANAGER |  |  | DURATA DEL PROGETTO IN GIORNI
NOME DELL’ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI
Pianificazione | In corso
Preparazione demo | Non iniziato
Demolizione | Completo
Scavo | In sospeso
Calcestruzzo | In corso
Pre-riempimento | Completo
Armatura | In corso
Tetto | Necessita di revisione
Impianto idraulico | Necessita di revisione
Infissi | In sospeso
HVAC | Non iniziato
Impianto elettrico | Non iniziato
A/V | In corso
Rivestimento casa | In corso
Isolamento | In sospeso
Cartongesso | In corso
Pietre esterne | In corso
Rivestimenti esterni | In corso
Pavimentazione locale lavanderia/caldaia | In corso
Lavori in legno | In corso
Piastrelle | In corso
Armadi | In corso
Impianto idraulico - Lavelli sospesi | In corso
Porte interne | In corso
Falegnameria | In corso
Verniciatura interna | In corso
Banconi in pietra | In corso
Buffer di pianificazione | In corso
Pedane | In corso
Porte interne - sospensioni e attrezzi | In corso
Apparecchi | In corso
Impianto idraulico | In corso
Impianto elettrico | In corso
Vetro bagno | In corso
Rivestimento porta garage | In corso
Ispezioni FINALI | In corso
Conclusione | Non iniziato
Pulizia casa | In corso
Completo | In corso
Clicca due volte sull’asse orizzontale (Valori) per formattare le impostazioni Limite minimo e Limite massimo in Opzioni assi.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Legenda stato - NON ELIMINARE
LEGENDA STATO - NON ELIMINARE
LEGENDA STATO
Non iniziato
In corso
Completo
In sospeso
Scaduto
Necessita di revisione

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.