## Piano di progetto e Gantt
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO E DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | AVANZAMENTO GENERALE | DELIVERABLE DI PROGETTO
Rilascio del prodotto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DICHIARAZIONE DELL’AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Completo
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Completo
Requisiti dettagliati | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Completo
Requisiti hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | Scaduto
Piano finale delle risorse | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | In corso
Personale | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In corso
Requisiti tecnici | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Non iniziato
Sviluppo DB | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non iniziato
Sviluppo API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Non iniziato
Client UI | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non iniziato
Test | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non iniziato
Sviluppo Completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non iniziato
Config. hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Non iniziato
Test di sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Non iniziato
LANCIO |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Piano di progetto e Gantt - VUO
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO E DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | AVANZAMENTO GENERALE | DELIVERABLE DI PROGETTO
DICHIARAZIONE DELL’AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO
|  |  |  | 0 | Completo
|  |  |  | 0 | Completo
|  |  |  | 0 | Completo
|  |  |  | 0 | Scaduto
|  |  |  | 0 | In corso
|  |  |  | 0 | In corso
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
|  |  |  | 0 | Non iniziato
0
Clicca con il pulsante destro sull’asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.

## Elenco stakeholder
ELENCO STAKEHOLDER
NOME | POSIZIONE | RUOLO NEL PROGETTO | INDIRIZZO E-MAIL | REQUISITI | ASPETTATIVE
John Smith | VP of Product | Approvazione definitiva delle milestone | john@123.com | Tempo di inattività non superiore a 20 minuti | QA che richiede meno di 1 settimana, marketing per promuovere nuove funzionalità nella newsletter

## Baseline dei costi
BASELINE DEI COSTI
ELEMENTO / ATTIVITÀ | % COMPLETAMENTO | COSTO BASE | COSTO | COSTO EFFETTIVO | % DEL BILANCIO SPESO
Dispositivi extra per i test QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Piano di comunicazione
PIANO DI COMUNICAZIONE
TIPO DI COMUNICAZIONE | DELIVERABLE | DESCRIZIONE | METODO DI CONSEGNA | FREQUENZA | PROPRIETARIO | DESTINATARI
Presentazione | Presentazione in PowerPoint di 15 minuti | Presentazione al team marketing delle nuove funzionalità | Di persona | Una volta | Alex B. | Team marketing
Meeting | Meeting in piedi | Controlla stato | Di persona | 2 volte alla settimana | John S. | Team di progetto

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.