## Monitoraggio di progetti multip
Modello per il monitoraggio di progetti edilizi multipli
Data | Progetti attivi totali | Progetti in linea (si popola automaticamente) | Programmazioni di progetto a rischio (si popola automaticamente) | % di completamento medio tra tutti i progetti | Riepilogo del progetto
GG/MM/AA | 0 | 0 | 0 | 100% | Descrizione del progetto:
Indicatori chiave di stato del progetto: la tabella seguente evidenzierà i nomi dei progetti a seconda se…
La programmazione del progetto è in orario |  | La programmazione del progetto è oltre il periodo di tempo stimato
[6 empty] | Si popola automaticamente | Si popola automaticamente |  |  |  | Si popola automaticamente
Nome del progetto | Nome del cliente | Project Manager | Data di inizio | Data di fine stimata | Data di fine effettiva | Durata (in giorni dalla data di fine effettiva) | Percentuale di completamento (in base alla data di fine effettiva) | Fase corrente | Totale budget | Budget speso | Varianza | Note / Elementi di azione
Whispering Pines Homes | Nome | Nome | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | In corso | 50000000 | 45000000 | 5000000 | Note
Blue Alder Business Park | Nome | Nome | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 9 | 100% | Completo | 150000000 | 160000000 | -10000000 | Note
Orchard Creek Center | Nome | Nome | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 16 | 100% | Completo | 35000000 | 18654000 | 16346000 | Note
Iron Hollow Logistics Hub | Nome | Nome | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | In corso | 80000000 | 42100000 | 37900000
RedFern Rowhouses | Nome | Nome | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 23 | 100% | Pianificazione | 120000000 | 35000000 | 85000000
Hearthstone Senior Living | Nome | Nome | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 11 | 100% | In corso | 150000000 | 160000000 | -10000000
Foxglove Transit Depot | Nome | Nome | 2025-02-02 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 117 | 100% | Completo | 50000000 | 45000000 | 5000000
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Pianificazione | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Pianificazione | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Pianificazione | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Pianificazione | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | In corso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completo | 0 | 0 | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
Si popola automaticamente = IF([Data di inizio]="", "", MAX(0, IF([Data di fine effettiva]="", TODAY() - [Data di inizio], [Data di fine effettiva] - [Data di inizio])))
Si popola automaticamente = MIN(1, MAX(0, (TODAY() - [Data di inizio]) / [Si popola automaticamente]))

## Legenda fase - NON ELIMINARE
Legenda menu a discesa - Non eliminare
Fase corrente
Pianificazione
In corso
In ritardo
Completo

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.