## ESEMPIO - Programmazione del pr
ESEMPIO DI MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO CON DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
Progetto Alpha |  |  |  | 2025-03-31 |  |  | < - Inserisci la Data di inizio per popolare le date della timeline.
PROJECT MANAGER |  |  |  | DATA DI FINE |  |  | PROGRESSI COMPLESSIVI
Raghu Prakash |  |  |  | GG/MM/AA |  |  | 20%
DELIVERABLE DEL PROGETTO Descrizione del deliverable del progetto
|  | ATTIVITÀ |  |  |  |  | DELIVERABLE |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
STATO | PRIORITÀ | TITOLI ATTIVITÀ | PROPRIETARIO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
In corso | ALTA | LANCIO DEL PROGETTO |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Non iniziato | MEDIA | Programma meeting introduttivo | Brent W. | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Completato | MEDIA | Concorda obiettivi | June T. | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
In corso | BASSA | Attività P1 3 | June T. | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
In corso | BASSA | Attività P1 4 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
In attesa | BASSA | Attività P1 5 |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Necessita di revisione | BASSA | Attività P1 6 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Necessita di aggiornamento | ALTA | AVVIO |  | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Necessita di aggiornamento | MEDIA | Richieste dettagliate | June T. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
In corso | MEDIA | Richieste hardware | Kirk C. | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
In corso | MEDIA | Piano definitivo delle risorse | Jason D. | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 20% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
In corso | MEDIA | Personale | Seo F. | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
In corso | MEDIA | Attività P2 5 |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | MEDIA | Attività P2 6 |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA | SVILUPPO |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
In corso | ALTA | Richieste tecniche | Luiza L. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
In corso | ALTA | Sviluppo DB | Raghu P. | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
In corso | ALTA | Sviluppo API | Raghu P. | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-17
In corso | ALTA | Attività P3 4 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
In corso | ALTA | Attività P3 5 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
In corso | ALTA | Attività P3 6 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-25
In corso | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | bar: 2025-03-31 to 2025-04-22
Formulas:
DATA DI FINE = MIN([DATA DI FINE, row below]:F17)
DATA DI FINE = MIN(IF([DATA DI FINE, row below]:F31="","",[DATA DI FINE, row below]:F31))

## VUOTO - Programmazione del prog
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO CON DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | < - Inserisci la Data di inizio per popolare le date della timeline.
PROJECT MANAGER |  |  |  | DATA DI FINE |  |  | PROGRESSI COMPLESSIVI
|  |  |  | GG/MM/AA |  |  | 20%
DELIVERABLE DEL PROGETTO Descrizione del deliverable del progetto
|  | ATTIVITÀ |  |  |  |  | DELIVERABLE |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
STATO | PRIORITÀ | TITOLI ATTIVITÀ | PROPRIETARIO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | DELIVERABLE | % COMPLETAMENTO | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%

## Legende menu a comparsa - NON E
LEGENDE MENU A COMPARSA - NON ELIMINARE
STATO | PRIORITÀ
Non iniziato | BASSA
In corso | MEDIA
Completato | ALTA
In attesa
Scaduto
Necessita di revisione
Necessita di aggiornamento

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.