## ESEMPIO - Programmazione per ed
Esempio di modello di programmazione per edilizia residenziale
Nome del progetto |  | Nome del cliente
Progetto Beta |  | Romy Bailey
Indirizzo del sito | [5 empty] | Data di inizio
123 Main Street, Valley View, Pennsylvania | [5 empty] | 2028-01-05 | <--Inserisci la data della prima domenica nella timeline del progetto per popolare la programmazione.
Project Manager | [5 empty] | Completamento previsto
Lori Garcia | [5 empty] | GG/MM/AA
Stato | Nome attività/fase | Assegnato a | Data di inizio | Data di fine | Durata in giorni | Percentuale di completamento | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S
In corso | Fase 1: pre-costruzione | Lori Garcia | 2028-01-06 | 2028-01-17 | 12 | 61.25%
Completo | Acquisto di un lotto libero | Romy Bailey | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 L to 2028-01-12 MA
In corso | Ispezione del sito | Romy Bailey | 2028-01-07 | 2028-01-10 | 4 | 85% | bar: 2028-01-05 MA to 2028-01-05 V
In corso | Analisi del suolo | Denis Vidal | 2028-01-13 | 2028-01-15 | 3 | 50% | bar: 2028-01-12 L to 2028-01-12 ME
In corso | Stima del budget | Denis Vidal | 2028-01-15 | 2028-01-17 | 3 | 10% | bar: 2028-01-12 ME to 2028-01-12 V
Non iniziato | Analisi dei costi
Non iniziato | Assumere architetto o ingegnere
Non iniziato | Assumere team di progettazione
Non iniziato | Assumere appaltatori
Non iniziato | Piani di progettazione iniziali
Non iniziato | Distinta dei materiali
Non iniziato | Blueprint
Non iniziato | Accordi
Non iniziato | Contratti
Non iniziato | Acquisire permessi
Non iniziato | Finalizzare piani di progettazione
Non iniziato | Fase 2: approvvigionamento
Non iniziato | Determinare materiali, attrezzature e servizi
Non iniziato | Sviluppare un piano di approvvigionamento
Non iniziato | Identificare i fornitori
Non iniziato | Inviare richieste di preventivo
Non iniziato | Valutare offerte
Non iniziato | Scegliere fornitore/i
Non iniziato | Ordinare materiali
Non iniziato | Pianificare consegne
Non iniziato | Fase 3: preparazione del sito
Non iniziato | Risultati dell’indagine
Non iniziato | Ispezione del sito
Non iniziato | Rilievo altimetrico
Non iniziato | Analisi dei costi
Non iniziato | Costi di preparazione del sito di lavoro
Non iniziato | Accessibilità dei servizi pubblici
Non iniziato | Accessibilità dei servizi pubblici
Non iniziato | Segnare i confini della proprietà
Non iniziato | Contrassegnare i confini della proprietà
Non iniziato | Stabilire battute d’arresto e involucro edilizio
Non iniziato | Disboscamento e scavo
Non iniziato | Livellamento
Non iniziato | Rimozione o aggiunta terra
Non iniziato | Compattare il terreno
Non iniziato | Aggiungere scarichi
Non iniziato | Fase 4: costruzione
Non iniziato | Fondamenta
Non iniziato | Armatura
Non iniziato | Copertura
Non iniziato | Finestre
Non iniziato | Impianto idraulico
Non iniziato | Impianto elettrico
Non iniziato | CLIMATIZZAZIONE
Non iniziato | Isolamento
Non iniziato | Cartongesso
Non iniziato | Verniciatura interni
Non iniziato | Porte
Non iniziato | Ebanisteria
Non iniziato | Controsoffitti
Non iniziato | Rifiniture e modanature
Non iniziato | Illuminazione
Non iniziato | Pavimentazione
Non iniziato | Piastrelle
Non iniziato | Legno massiccio
Non iniziato | Moquette
Non iniziato | Pietra
Non iniziato | Utensileria
Non iniziato | Specchi
Non iniziato | Elettrodomestici
Non iniziato | Finiture esterne
Non iniziato | Rivestimento esterno
Non iniziato | Grondaie
Non iniziato | Vernice
Non iniziato | Modanatura
Non iniziato | Muratura
Non iniziato | Terrazza, patio, portico
Non iniziato | Vialetto e marciapiedi
Non iniziato | Recinzione
Non iniziato | Fase 5: post-costruzione
Non iniziato | Ispezione finale
Non iniziato | Lista di cose da fare
Non iniziato | Pulizia finale
Non iniziato | Ispezione finale
Non iniziato | Passaggio di consegne
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | bar: 2028-01-05 D to 2028-01-26 S
OGGI

## VUOTO - Programmazione per edil
Modello di programmazione per edilizia residenziale
Nome del progetto |  | Nome del cliente
Indirizzo del sito | [5 empty] | Data di inizio
[6 empty] | 2028-01-05 | <--Inserisci la data della prima domenica nella timeline del progetto per popolare la programmazione.
Project Manager | [5 empty] | Completamento previsto
GG/MM/AA
Stato | Nome attività/fase | Assegnato a | Data di inizio | Data di fine | Durata in giorni | Percentuale di completamento | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S | D | L | MA | ME | G | V | S
In corso | Fase 1: pre-costruzione |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 61.25%
Completo | Acquisto di un lotto libero |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 L to 2028-01-12 MA
In corso | Ispezione del sito |  |  |  |  | 85% | bar: 2028-01-05 MA to 2028-01-05 V
In corso | Analisi del suolo |  |  |  |  | 50% | bar: 2028-01-12 L to 2028-01-12 ME
In corso | Stima del budget |  |  |  |  | 10% | bar: 2028-01-12 ME to 2028-01-12 V
Non iniziato | Analisi dei costi
Non iniziato | Assumere architetto o ingegnere
Non iniziato | Assumere team di progettazione
Non iniziato | Assumere appaltatori
Non iniziato | Piani di progettazione iniziali
Non iniziato | Distinta dei materiali
Non iniziato | Blueprint
Non iniziato | Accordi
Non iniziato | Contratti
Non iniziato | Acquisire permessi
Non iniziato | Finalizzare piani di progettazione
Non iniziato | Fase 2: approvvigionamento
Non iniziato | Determinare materiali, attrezzature e servizi
Non iniziato | Sviluppare un piano di approvvigionamento
Non iniziato | Identificare i fornitori
Non iniziato | Inviare richieste di preventivo
Non iniziato | Valutare offerte
Non iniziato | Scegliere fornitore/i
Non iniziato | Ordinare materiali
Non iniziato | Pianificare consegne
Non iniziato | Fase 3: preparazione del sito
Non iniziato | Risultati dell’indagine
Non iniziato | Ispezione del sito
Non iniziato | Rilievo altimetrico
Non iniziato | Analisi dei costi
Non iniziato | Costi di preparazione del sito di lavoro
Non iniziato | Accessibilità dei servizi pubblici
Non iniziato | Accessibilità dei servizi pubblici
Non iniziato | Segnare i confini della proprietà
Non iniziato | Contrassegnare i confini della proprietà
Non iniziato | Stabilire battute d’arresto e involucro edilizio
Non iniziato | Disboscamento e scavo
Non iniziato | Livellamento
Non iniziato | Rimozione o aggiunta terra
Non iniziato | Compattare il terreno
Non iniziato | Aggiungere scarichi
Non iniziato | Fase 4: costruzione
Non iniziato | Fondamenta
Non iniziato | Armatura
Non iniziato | Copertura
Non iniziato | Finestre
Non iniziato | Impianto idraulico
Non iniziato | Impianto elettrico
Non iniziato | CLIMATIZZAZIONE
Non iniziato | Isolamento
Non iniziato | Cartongesso
Non iniziato | Verniciatura interni
Non iniziato | Porte
Non iniziato | Ebanisteria
Non iniziato | Controsoffitti
Non iniziato | Rifiniture e modanature
Non iniziato | Illuminazione
Non iniziato | Pavimentazione
Non iniziato | Piastrelle
Non iniziato | Legno massiccio
Non iniziato | Moquette
Non iniziato | Pietra
Non iniziato | Utensileria
Non iniziato | Specchi
Non iniziato | Elettrodomestici
Non iniziato | Finiture esterne
Non iniziato | Rivestimento esterno
Non iniziato | Grondaie
Non iniziato | Vernice
Non iniziato | Modanatura
Non iniziato | Muratura
Non iniziato | Terrazza, patio, portico
Non iniziato | Vialetto e marciapiedi
Non iniziato | Recinzione
Non iniziato | Fase 5: post-costruzione
Non iniziato | Ispezione finale
Non iniziato | Lista di cose da fare
Non iniziato | Pulizia finale
Non iniziato | Ispezione finale
Non iniziato | Passaggio di consegne
OGGI

## Legenda stato - Non eliminare
Legenda elenchi a discesa - Non eliminare
Stato
Non iniziato
In corso
Completo

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.