## Timeline di ristrutturazione re
Modello di timeline del progetto di ristrutturazione residenziale
Nome del progetto |  | Project Manager |  |  | Data di inizio
Nome del progetto |  | Nome |  |  | 2035-09-20 | <--Inserisci la data del lunedì della prima settimana. La programmazione si popola automaticamente.
PRIORITÀ | NOME DELL’ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA | STATO | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | ASSEGNATO A | COMMENTI | 2035-09-20 |  |  |  |  | 2035-09-27 |  |  |  |  | 2035-10-04 |  |  |  |  | 2035-10-11 |  |  |  |  | 2035-10-18 |  |  |  |  | 2035-10-25 |  |  |  |  | 2035-11-01 |  |  |  |  | 2035-11-08 |  |  |  |  | 2035-11-15 |  |  |  |  | 2035-11-22 |  |  |  |  | 2035-11-29 |  |  |  |  | 2035-12-06 |  |  |  |  | 2035-12-13 |  |  |  |  | 2035-12-20 |  |  |  |  | 2035-12-27 |  |  |  |  | 2036-01-03 |  |  |  |  | 2036-01-10 |  |  |  |  | 2036-01-17 |  |  |  |  | 2036-01-24 |  |  |  |  | 2036-01-31 |  |  |  |  | 2036-02-07 |  |  |  |  | 2036-02-14 |  |  |  |  | 2036-02-21 |  |  |  |  | 2036-02-28 |  |  |  |  | 2036-03-06 |  |  |  |  | 2036-03-13 |  |  |  |  | 2036-03-20 |  |  |  |  | 2036-03-27 |  |  |  |  | 2036-04-03 |  |  |  |  | 2036-04-10 |  |  |  |  | 2036-04-17 |  |  |  |  | 2036-04-24 |  |  |  |  | 2036-05-01 |  |  |  |  | 2036-05-08 |  |  |  |  | 2036-05-15 |  |  |  |  | 2036-05-22 |  |  |  |  | 2036-05-29 |  |  |  |  | 2036-06-05 |  |  |  |  | 2036-06-12 |  |  |  |  | 2036-06-19 |  |  |  |  | 2036-06-26 |  |  |  |  | 2036-07-03 |  |  |  |  | 2036-07-10 |  |  |  |  | 2036-07-17
| Ristrutturazione casa | 2035-09-21 | 2035-06-01 | -111 |  | 1% |  |  | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | V | L | MA | ME | G | F
Alta | Pre-costruzione | 2035-09-21 | 2035-10-02 | 12 |  | 46%
Media | Stima finale completata | 2035-09-21 | 2035-09-21 | 1 | Completo | 100% | Nome
Bassa | Contratto firmato | 2035-09-22 | 2035-09-29 | 8 | Completo | 100% | Nome
Media | Autorizzazione a programmare il lavoro? | 2035-10-02 | 2035-10-02 | 1 | In corso | 40%
Media | Preparazione demo |  |  | 1 |  | 0%
Media | Elettrodomestici, infissi e recupero |  |  | 1 | Completo | 100%
Alta | Impianto elettrico - Interruzione dell’alimentazione e installazione del servizio temporaneo |  |  | 1 | Non iniziato | 0%
Alta | Consegna/configurazione di recinzioni di sicurezza |  |  | 1 | In corso | 30%
Alta | Installazione ufficio/area di sicurezza (banco di progettazione, pronto soccorso, telefono) |  |  | 1 |  | 0%
| Installazione videocamere del sito |  |  | 1 |  | 0%
| Demolizione |  |  | 1 |  | 0%
| Rottamazione dei due piani superiori |  |  | 1 |  | 0%
| Demolizione seminterrato |  |  | 1 |  | 0%
| Scavo |  |  | 1
| Preparazione delle fondamenta |  |  | 1
| Serbatoi di olio |  |  | 1
| Riempimento a ridosso |  |  | 1
| Calcestruzzo |  |  | 1
| Basamenti, muri e piazzole |  |  | 1
| Lastre |  |  | 1
| Pre-riempimento |  |  | 1
| Drenaggio |  |  | 1
| Impermeabilizzazione |  |  | 1
| Armatura |  |  | 1
| Livello/Vero seminterrato e piano principale |  |  | 1
| Struttura per nuova casa e ampliamento |  |  | 1
| Tetto |  |  | 1
| Tetto a secco - IWS e feltro |  |  | 1
| Copertura superiore |  |  | 1
| Tetti piani |  |  | 1
| Impianto idraulico |  |  | 1
| Lavoro preliminare |  |  | 1
| Installazione di base |  |  | 1
| Finestre |  |  | 1
| Ordine finestre |  |  | 1
| Bordi avvolgenti |  |  | 1
| Installazione finestre |  |  | 1
| CLIMATIZZAZIONE |  |  | 1
| Condotti e tubazioni del gas |  |  | 1
| Sistema antincendio per cartongesso |  |  | 1
| Impianto elettrico |  |  | 1
| Impianto elettrico - Installazione di base |  |  | 1
| Ispezione |  |  | 1
| A/V |  |  | 1
| Bassa tensione - CATV, CAT6, Tele |  |  | 1
| Pre-cablaggio degli altoparlanti |  |  | 1
| Cablaggio di allarme/sicurezza |  |  | 1
| Rivestimento casa |  |  | 1
| Rivestimento casa |  |  | 1
| Isolamento |  |  | 1
| Insufflaggio |  |  | 1
| Pannelli |  |  | 1
| Rigido |  |  | 1
| Cartongesso |  |  | 1
| Consegna |  |  | 1
| Applicazione e scarto |  |  | 1
| Nastro |  |  | 1
| Approntamento |  |  | 1
| Ritocco secondo necessità |  |  | 1
| Pietre esterne |  |  | 1
| Patio sul retro |  |  | 1
| Ingresso posteriore |  |  | 1
| Rivestimenti esterni |  |  | 1
| Finitura finestre |  |  | 1
| Rivestimento esterno |  |  | 1
| Pavimentazione locale lavanderia/caldaia |  |  | 1
| Installazione e disattivazione |  |  | 1
| Legno massiccio |  |  | 1
| Consegna/Acclimatazione |  |  | 1
| Installazione legno massiccio |  |  | 1
| Mordente |  |  | 1
| Finitura |  |  | 1
| Cura e protezione |  |  | 1
| Piastrelle |  |  | 1
| Preparazione |  |  | 1
| Installazione |  |  | 1
| Installazione |  |  | 1
| Armadi |  |  | 1
| Bagno padronale |  |  | 1
| Bagni al piano superiore |  |  | 1
| Mobili da incasso per bambini |  |  | 1
| Mobili da incasso al piano superiore |  |  | 1
| Cucina |  |  | 1
| Piano principale |  |  | 1
| Seminterrato |  |  | 1
| Impianto idraulico - Lavelli sospesi |  |  | 1
| Installazione lavelli a incasso |  |  | 1
| Porte interne |  |  | 1
| Consegna a domicilio |  |  | 1
| Spedizione a pre-fin |  |  | 1
| Falegnameria |  |  | 1
| Consegna materiale falegnameria |  |  | 1
| Installazione falegnameria |  |  | 1
| Verniciatura interna |  |  | 1
| Preparazione falegnameria |  |  | 1
| Pulizia e mascheratura |  |  | 1
| Verniciatura e polimerizzazione di falegnameria (olio) |  |  | 1
| Pareti e soffitti interni |  |  | 1
| Banconi in pietra |  |  | 1
| Creazione modello |  |  | 1
| Installazione |  |  | 1
| Zona di pianificazione |  |  | 1
| Pedane |  |  | 1
| Terrazza |  |  | 1
| Ringhiere |  |  | 1
| Porte interne - sospensioni e attrezzi |  |  | 1
| Reso dal negozio pre-fin |  |  | 1
| Sospensione |  |  | 1
| Installazione bulloneria |  |  | 1
| Elettrodomestici |  |  | 1
| Consegna |  |  | 1
| Installazione |  |  | 1
| Impianto idraulico |  |  | 1
| Posizionamento servizi igienici, lavelli, ecc. |  |  | 1
| Impianto elettrico |  |  | 1
| Lattine per rifinitura |  |  | 1
| Prese e interruttori |  |  | 1
| Apparecchi a montaggio superficiale |  |  | 1
| Vetro bagno |  |  | 1
| Specchi |  |  | 1
| Porte doccia |  |  | 1
| Rivestimento porta garage |  |  | 1
| Ispezioni finali |  |  | 1
| Impianto idraulico, elettrico, meccanico |  |  | 1
| Ispezione finale |  |  | 1
| Conclusione |  |  | 1
| Punch list e ritocchi |  |  | 1
| Accessori da bagno |  |  | 1
| Rimozione utensili |  |  | 1
| Rimozione materiali |  |  | 1
| Consegna registro del lavoro (elenco secondario, documentazione garanzia/installazione, ecc.) |  |  | 1
| Consegna chiavi e telecomandi per garage |  |  | 1
| Pulizia casa |  |  | 1
| Cortile |  |  | 1
| Casa |  |  | 1
| Garage |  |  | 1
| Finestre |  |  | 1
| Completo | 2035-06-01 | 2035-06-01 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | bar: 2035-09-20 L to 2035-09-20 ME
Formulas:
Project Manager = [Project Manager, row below]
OGGI

## Legenda menu a discesa - Non el
PRIORITÀ | STATO
Bassa | Non iniziato
Media | In corso
Alta | Completo

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.