## ESEMPIO programmazione della pr
Modello base di programmazione della produzione
| NOME DELL'AZIENDA |  |  |  | DATA DI INIZIO
| Nome |  |  |  | 2030-03-31 |  |  | < - Inserisci la Data di inizio per popolare le date della timeline.
| REPARTO |  |  |  | DATA DI FINE |  |  | AVANZAMENTO GENERALE |  | SEQUENZA DI PRODUZIONE | [5 empty] | ORDINE DELLE OPERAZIONI
| Nome |  |  |  | GG/MM/AA |  |  | 20% |  | Descrizione | [5 empty] | Descrizione
| INFORMAZIONI SUL PRODOTTO | [9 empty] | CONTROLLO DELLA QUALITÀ | [10 empty] | RIEPILOGO
| NOME DEL PRODOTTO |  |  |  | SKU |  |  | QUANTITÀ DA PRODURRE |  |  | PUNTI DI ISPEZIONE | [10 empty] | NOTE, COMMENTI, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
| Nome |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Descrizione
| DESCRIZIONE | [9 empty] | CONTROLLI DI QUALITÀ
| Descrizione | [9 empty] | Descrizione
| ALLOCAZIONE DELLE RISORSE | [9 empty] | PARAMETRI PRESTAZIONALI
| NOME MACCHINARIO / ATTREZZATURA |  |  |  | OPERATORE / TEAM ASSEGNATO | [5 empty] | OUTPUT PIANIFICATO
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | Descrizione
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | OUTPUT EFFETTIVO
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | Descrizione
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | VARIAZIONE
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | Descrizione
|  |  | PRODOTTI |  |  |  |  | DELIVERABLE |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
| STATO | PRIORITÀ | NOMI DEL PRODOTTO | PROPRIETARIO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | QUANTITÀ | % COMPLETAMENTO | time axis 2030-03-25 to 2030-08-09
| In corso | ALTA | CATEGORIA DEL PROGETTO |  | 2030-03-31 | 2030-04-21 | 15 | 0 | 74.33% | bar: 2030-03-25 to 2030-08-09
| Non iniziato | MEDIA | Prodotto 1 | Brent W. | 2030-03-31 | 2030-04-03 | 3 | 1 | 33% | bar: 2030-04-01 to 2030-04-03
| Completo | MEDIA | Prodotto 2 | June T. | 2030-04-02 | 2030-04-18 | 13 | 2 | 100% | bar: 2030-04-02 to 2030-04-18
| In corso | BASSA | Prodotto 3 | June T. | 2030-04-13 | 2030-04-18 | 4 | 3 | 90% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-18
| In corso | BASSA |  |  | 2030-04-03 | 2030-04-12 | 8 | 4 | 33% | bar: 2030-04-03 to 2030-04-12
| In sospeso | BASSA |  |  | 2030-04-09 | 2030-04-20 | 9 | 5 | 100% | bar: 2030-04-09 to 2030-04-19
| Necessita di revisione | BASSA |  |  | 2030-04-18 | 2030-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2030-04-18 to 2030-04-19
| Necessita di aggiornamento | ALTA | CATEGORIA DEL PROGETTO |  | 2030-04-22 | 2030-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2030-03-25 to 2030-08-09
| Necessita di aggiornamento | MEDIA | Prodotto 1 | June T. | 2030-04-22 | 2030-06-21 | 45 |  | 70% | bar: 2030-04-22 to 2030-06-21
| In corso | MEDIA | Prodotto 2 | Kirk C. | 2030-04-30 | 2030-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2030-04-30 to 2030-05-02
| In corso | MEDIA | Prodotto 3 | Jason D. | 2030-05-05 | 2030-06-19 | 33 |  | 20% | bar: 2030-05-06 to 2030-06-19
| In corso | MEDIA |  | Seo F. | 2030-05-06 | 2030-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2030-05-06 to 2030-06-03
| In corso | MEDIA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | MEDIA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA | CATEGORIA DEL PROGETTO |  | 2030-04-14 | 2030-04-25 | 9 |  | 74.33% | bar: 2030-03-25 to 2030-08-09
| In corso | ALTA | Prodotto 1 | Luiza L. | 2030-04-14 | 2030-04-18 | 4 |  | 33% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-18
| In corso | ALTA | Prodotto 2 | Raghu P. | 2030-04-15 | 2030-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-16
| In corso | ALTA | Prodotto 3 | Raghu P. | 2030-04-17 | 2030-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2030-04-17
| In corso | ALTA |  |  | 2030-04-21 | 2030-04-24 | 3 |  | 33% | bar: 2030-04-22 to 2030-04-24
| In corso | ALTA |  |  | 2030-04-22 | 2030-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2030-04-22 to 2030-04-23
| In corso | ALTA |  |  | 2030-04-25 | 2030-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2030-04-25
| In corso | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| In corso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DATA DI FINE = MIN([DATA DI FINE, row below]:G28)
DATA DI FINE = MIN(IF([DATA DI FINE, row below]:G42="","",[DATA DI FINE, row below]:G42))

## VUOTO programmazione della prod
Modello base di programmazione della produzione
| NOME DELL'AZIENDA |  |  |  | DATA DI INIZIO
| Nome |  |  |  | 2030-03-31 |  |  | < - Inserisci la Data di inizio per popolare le date della timeline.
| REPARTO |  |  |  | DATA DI FINE |  |  | AVANZAMENTO GENERALE |  | SEQUENZA DI PRODUZIONE | [5 empty] | ORDINE DELLE OPERAZIONI
| Nome |  |  |  | GG/MM/AA |  |  | 20% |  | Descrizione | [5 empty] | Descrizione
| INFORMAZIONI SUL PRODOTTO | [9 empty] | CONTROLLO DELLA QUALITÀ | [10 empty] | RIEPILOGO
| NOME DEL PRODOTTO |  |  |  | SKU |  |  | QUANTITÀ DA PRODURRE |  |  | PUNTI DI ISPEZIONE | [10 empty] | NOTE, COMMENTI, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
| Nome |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Descrizione
| DESCRIZIONE | [9 empty] | CONTROLLI DI QUALITÀ
| Descrizione | [9 empty] | Descrizione
| ALLOCAZIONE DELLE RISORSE | [9 empty] | PARAMETRI PRESTAZIONALI
| NOME MACCHINARIO / ATTREZZATURA |  |  |  | OPERATORE / TEAM ASSEGNATO | [5 empty] | OUTPUT PIANIFICATO
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | Descrizione
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | OUTPUT EFFETTIVO
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | Descrizione
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | VARIAZIONE
| Nome |  |  |  | Nome | [5 empty] | Descrizione
|  |  | PRODOTTI |  |  |  |  | DELIVERABLE |  | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
| STATO | PRIORITÀ | NOMI DEL PRODOTTO | PROPRIETARIO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | N. di giorni | QUANTITÀ | % COMPLETAMENTO | time axis 2030-03-25 to 2030-08-09
|  |  | CATEGORIA DEL PROGETTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Prodotto 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0%
|  |  | Prodotto 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0%
|  |  | Prodotto 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0%
[7 empty] | 0 | 4 | 0%
[7 empty] | 0 | 5 | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
|  |  | CATEGORIA DEL PROGETTO |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Prodotto 1 |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Prodotto 2 |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Prodotto 3 |  |  |  | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
|  |  | CATEGORIA DEL PROGETTO |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Prodotto 1 |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Prodotto 2 |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Prodotto 3 |  |  |  | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0%
Formulas:
DATA DI FINE = MIN([DATA DI FINE, row below]:G28)

## Legende menu a discesa - NON EL
LEGENDE MENU A DISCESA - NON ELIMINARE
STATO | PRIORITÀ
Non iniziato | BASSA
In corso | MEDIA
Completo | ALTA
In sospeso
Scaduto
Necessita di revisione
Necessita di aggiornamento

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.