## ESEMPIO - Budget per edilizia
Esempio di modello di budget per progetto di edilizia domestica per Excel
Questa scheda contiene dati di esempio. Per iniziare a creare il budget per l’edilizia, utilizza la scheda VUOTO.
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Totale previsto | Totale effettivo | Sotto / Sopra
|  |  | 70300 | 67625 | -2675
Attività | Parte responsabile Fornitore, appaltatore, ecc. | Stato | Budget | Effettivo | Varianza | Data di inizio | Data di fine | Durata in giorni | Commenti
Scavo |  | Completo | 3000 | 1800 | -1200 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5
Cemento per fondamenta |  | In corso | 2000 | 2300 | 300 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 3
Blocco in muratura |  | Scaduto | 2000 | 1475 | -525 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 7
Armatura |  | Non iniziato | 2000 | 2800 | 800 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 11
Esterno |  | Approvato | 2000 | 1000 | -1000 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 4
Finestre/porte esterne |  | Necessita di revisione | 2000 | 1850 | -150 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 7
Impianto idraulico |  | In sospeso | 3500 | 4000 | 500 | 2025-01-28 | 2025-02-11 | 15
Impianto elettrico |  |  | 6500 | 5800 | -700 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 28
Climatizzazione |  |  | 2000 | 2600 | 600 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 6
Isolamento e tenuta aria |  |  | 2000 | 1800 | -200 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2
Cartongesso/intonaco |  |  | 2000 | 500 | -1500 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 5
Finitura interna |  |  | 12000 | 15500 | 3500 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 16
Cucina e bagno |  |  | 20000 | 17000 | -3000 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 20
Portici e impalcati |  |  | 5800 | 5000 | -800 | 2025-02-15 | 2025-03-17 | 31
Elettrodomestici |  |  | 3500 | 4200 | 700 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Altro 1 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 15
Altro 2 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 11
Altro 3 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 6
Altro 4 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Altro 5 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 4
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Budget per edilizia
Modello di budget per progetto di edilizia domestica
Inserisci i dati del progetto nella tabella sottostante. I totali del budget e il diagramma di Gantt si popolano automaticamente.
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Totale previsto | Totale effettivo | Sotto / Sopra
|  |  | 0 | 0 | 0
Attività | Parte responsabile Fornitore, appaltatore, ecc. | Stato | Budget | Effettivo | Varianza | Data di inizio | Data di fine | Durata in giorni | Commenti
Scavo |  |  |  |  | 0
Cemento per fondamenta |  |  |  |  | 0
Blocco in muratura |  |  |  |  | 0
Armatura |  |  |  |  | 0
Esterno |  |  |  |  | 0
Finestre/porte esterne |  |  |  |  | 0
Impianto idraulico |  |  |  |  | 0
Impianto elettrico |  |  |  |  | 0
Climatizzazione |  |  |  |  | 0
Isolamento e tenuta aria |  |  |  |  | 0
Cartongesso/intonaco |  |  |  |  | 0
Finitura interna |  |  |  |  | 0
Cucina e bagno |  |  |  |  | 0
Portici e impalcati |  |  |  |  | 0
Elettrodomestici |  |  |  |  | 0
Altro 1 |  |  |  |  | 0
Altro 2 |  |  |  |  | 0
Altro 3 |  |  |  |  | 0
Altro 4 |  |  |  |  | 0
Altro 5 |  |  |  |  | 0
Clicca con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Legende elenchi a discesa - Non
LEGENDE ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziato
No | Media | In corso
| Alta | Completo
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.