## ESEMPIO Gestione progetti IT
Esempio Gestione progetto IT
Nome del progetto | Rilascio del prodotto
Project Manager | Alex B.
Fase del progetto | Avvio, Pianificazione, Sviluppo, Test, Distribuzione
Data di inizio | 2025-09-02
Data di fine | 2025-10-09
Avanzamento generale | 20%
Fase | Nome attività | Assegnato a | Data di inizio | Data di fine | Durata (Giorni) | Stato | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | Legenda stato
Avvio | [44 empty] | Completato
| Riunione introduttiva del progetto | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | In corso | [38 empty] | In corso
| Definire gli obiettivi del progetto | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completato | [38 empty] | Non iniziato
Pianificazione
| Raccogliere requisiti dettagliati | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Non iniziato
| Definire i requisiti dell'hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2
| Finalizzare il piano delle risorse | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4
| Personale e assegnazioni | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Sviluppo
| Definire i requisiti tecnici | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4
| Sviluppo del database di back-end | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2
| Sviluppo API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
| Sviluppo dell'interfaccia utente front-end | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4
| Sviluppo completato | Jacob S. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3
Test
| Esecuzione del piano di controllo qualità/test | Kennedy K.
| Test di integrazione del sistema | Kennedy K.
Distribuzione
| Configurazione hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2
| Pubblicazione / Lancio della produzione |  | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Disclaimer
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.