## ESEMPIO Project Charter
Modello Project charter con dati di esempio
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
NOME PROGETTO |  |  | PROJECT MANAGER |  | SPONSOR DEL PROGETTO
Installazioni di stazioni EMV Positive Charge |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
E-MAIL |  | TELEFONO | UNITÀ ORGANIZZATIVA/E
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Ufficio tecnico, Operazioni e Project Management
CINTURE VERDI ASSEGNATE |  |  | DATA DI INIZIO PREVISTA |  | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA
Wendy Williams (Project Management) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
CINTURE NERE ASSEGNATE |  |  | RISPARMI PREVISTI |  | COSTI STIMATI
Rakesh Agarwal (Direttore delle operazioni) |  |  | 237750 |  | 441855
PANORAMICA DEL PROGETTO
PROBLEMA O QUESTIONE | Il nostro obiettivo per questo progetto è installare 1.125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio.
SCOPO DEL PROGETTO | L'implementazione delle 1.125 stazioni di ricarica per EV ridurrà le emissioni di combustibili fossili e avrà un impatto positivo sull'ambiente. Ciò contribuirà a soddisfare la missione di Positive Charge di diventare il più grande fornitore di ricarica per EV al mondo e ridurre l'impatto ambientale delle auto a combustibili fossili attraverso i nostri servizi.
BUSINESS CASE | Man mano che i veicoli elettrici diventano più diffusi, sono necessarie più stazioni di ricarica per EV per soddisfare le esigenze di ricarica dei conducenti di veicoli elettrici. L'implementazione delle 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per ospitare il "traffico" di ricarica EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio ridurrà le distanze che i conducenti di veicoli elettrici devono percorrere per raggiungere la stazione di ricarica successiva. L'implementazione delle stazioni di ricarica per EV comporterà anche un profitto del 24% per Positive Charge.
OBIETTIVI/PARAMETRI | L'obiettivo del progetto è quello di installare 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada. I parametri utilizzati per misurare il successo saranno principalmente i seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI): crescita dei ricavi, tasso di fidelizzazione dei clienti e soddisfazione dei clienti.
DELIVERABLE PREVISTI | Installazione di 1.125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica per EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio.
AMBITO DEL PROGETTO
INCLUSO NELL’AMBITO | Gli ingegneri operativi, i project manager e gli ingegneri di implementazione sul campo lavoreranno con il personale di terze parti del sito del cliente per installare 1.125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada.
AL DI FUORI DELL’AMBITO | Positive Charge non è responsabile per i lavori preparatori di terze parti/clienti (ad es., permessi di scavo, logistica della disponibilità elettrica della regione della città, ecc.). Tuttavia, i project manager di Positive Charge possono fornire ai clienti una checklist per assicurarsi che le loro sedi siano adeguatamente preparate per l'installazione delle nostre stazioni di ricarica per EV.
PIANIFICAZIONE PROVVISORIA
MILESTONE CHIAVE |  |  | INIZIO |  | FINE
Formare team di progetto / revisione preliminare / definire l’ambito |  |  | 05/12/20XX |  | 01/11/20XX
Finalizzare piano di progetto / Charter / Lancio |  |  | 06/12/20XX |  | 02/01/20XX
Fase Definire |  |  | 07/12/20XX |  | 02/02/20XX
Fase di misurazione |  |  | 08/12/20XX |  | 10/02/20XX
Fase di analisi |  |  | 09/12/20XX |  | 26/02/20XX
Fase di miglioramento |  |  | 01/10/20XX |  | 03/10/20XX
Fase Controllare |  |  | 02/08/20XX |  | 03/08/20XX
Report di riepilogo del progetto e chiusura |  |  | 23/04/20XX |  | 23/06/20XX
RISORSE
TEAM DI PROGETTO | Janine Remagio - Project Manager, David Coen - Chief Engineer, Rita Preze - CFO |  | Lisa Jones - QA Director, Donald Smythe - Field Engineer
RISORSE DI ASSISTENZA | Operazioni, Vendite, Gestione dei progetti, Progettazione
ESIGENZE SPECIALI | DA DEFINIRE
COSTI
TIPO DI COSTO | NOMI FORNITORI / MANODOPERA |  | TARIFFA | Q.TÀ | IMPORTO
Manodopera | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Manodopera | EVS di livello 1 |  | 46 | 100 | 4600
Manodopera | EVS di livello 2 |  | 58 | 50 | 2900
Manodopera | EVC Fast Chargers |  | 85000 | 1 | 85000
Manodopera | Fornitore delle batterie |  | 79879 | 3 | 239637
Forniture | Fornitore di sistemi di conversione di potenza |  | 68686 | 1 | 68686
Varie | Software di terze parti |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | COSTI TOTALI |  | 441855
BENEFICI E CLIENTI
PROPRIETARIO DEL PROCESSO | Jane Matthews - Project Manager
STAKEHOLDER PRINCIPALI | Jill DeGrassio
CLIENTE FINALE | 116 clienti tra Stati Uniti, Messico e Canada (vedere elenco dei clienti allegato).
BENEFICI PREVISTI | L'implementazione delle 1.125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per ospitare il "traffico" di ricarica per EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio ridurrà le distanze che i conducenti di veicoli elettrici devono percorrere per raggiungere la stazione di ricarica successiva. L'implementazione delle stazioni di ricarica per EV comporterà anche un profitto del 24% per Positive Charge.
TIPO DI BENEFICIO | BASE DI STIMA |  |  |  | IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIO
Risparmi specifici sui costi | Proiezioni dello stimatore |  |  |  | 25000
Maggiori ricavi | Proiezioni finanziarie |  |  |  | 92500
Maggiore produttività (Soft) | Stime del project management |  |  |  | 17500
Conformità migliorata | Stime delle Operazioni |  |  |  | 12000
Processo decisionale migliore | Stime del project management |  |  |  | 18500
Manutenzione ridotta | Stime del project management |  |  |  | 26000
Altri costi evitati | Proiezioni finanziarie |  |  |  | 46250
|  |  | BENEFICI TOTALI |  | 237750
RISCHI, VINCOLI E IPOTESI
RISCHI | Sebbene il contratto sia stato firmato, il reparto Operazioni non ha ancora l'approvazione per l'installazione dalle città di Denver e Yuma. Gestione del progetto per lavorare con entrambe le città per garantire adeguate autorizzazioni, ecc. in tempo per le installazioni programmate.
VINCOLI | Dobbiamo “riempire” alcune posizioni chiave di project management e dell'ufficio tecnico per assicurarci di avere persone “sul campo” per gestire l'implementazione delle stazioni per EV.
IPOTESI | Partiamo dal presupposto che tutti i permessi per l'installazione delle stazioni di ricarica per EV saranno forniti dai clienti al momento dell'implementazione.
PREPARATO DA | TITOLO |  |  |  | DATA
Jane Matthews | Senior Project Manager |  |  |  | 22/04/20XX
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
PROMEMORIA IMPORTANTE
È necessario scrivere un project charter descrittivo da diffondere e far firmare agli sponsor del progetto. Per mantenerlo breve e conciso, puoi allegare al tuo project charter una versione compilata di questo modello.
Prima di compilare il modello, assicurati di incontrare il team e gli sponsor del progetto. Molte delle informazioni necessarie devono provenire da un confronto con i membri del team e gli sponsor.

## VUOTO Project Charter
Project charter
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
NOME PROGETTO |  |  | PROJECT MANAGER |  | SPONSOR DEL PROGETTO
E-MAIL |  | TELEFONO | UNITÀ ORGANIZZATIVA/E
CINTURE VERDI ASSEGNATE |  |  | DATA DI INIZIO PREVISTA |  | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA
CINTURE NERE ASSEGNATE |  |  | RISPARMI PREVISTI |  | COSTI STIMATI
|  |  | 0 |  | 0
PANORAMICA DEL PROGETTO
PROBLEMA O QUESTIONE
SCOPO DEL PROGETTO
BUSINESS CASE
OBIETTIVI/PARAMETRI
DELIVERABLE PREVISTI
AMBITO DEL PROGETTO
INCLUSO NELL’AMBITO
AL DI FUORI DELL’AMBITO
PIANIFICAZIONE PROVVISORIA
MILESTONE CHIAVE |  |  | INIZIO |  | FINE
RISORSE
TEAM DI PROGETTO
RISORSE DI ASSISTENZA
ESIGENZE SPECIALI
COSTI
TIPO DI COSTO | NOMI FORNITORI / MANODOPERA |  | TARIFFA | Q.TÀ | IMPORTO
Manodopera |  |  |  | 0 | 0
Manodopera |  |  |  | 0 | 0
Manodopera |  |  |  | 0 | 0
Manodopera |  |  |  | 0 | 0
Manodopera |  |  |  | 0 | 0
Forniture |  |  |  | 0 | 0
Varie |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COSTI TOTALI |  | 0
BENEFICI E CLIENTI
PROPRIETARIO DEL PROCESSO
STAKEHOLDER PRINCIPALI
CLIENTE FINALE
BENEFICI PREVISTI
TIPO DI BENEFICIO | BASE DI STIMA |  |  |  | IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIO
Risparmi specifici sui costi |  |  |  |  | 0
Maggiori ricavi |  |  |  |  | 0
Maggiore produttività (Soft) |  |  |  |  | 0
Conformità migliorata |  |  |  |  | 0
Processo decisionale migliore |  |  |  |  | 0
Manutenzione ridotta |  |  |  |  | 0
Altri costi evitati |  |  |  |  | 0
|  |  | BENEFICI TOTALI |  | 0
RISCHI, VINCOLI E IPOTESI
RISCHI
VINCOLI
IPOTESI
PREPARATO DA | TITOLO |  |  |  | DATA
PROMEMORIA IMPORTANTE
È necessario scrivere un project charter descrittivo da diffondere e far firmare agli sponsor del progetto. Per mantenerlo breve e conciso, puoi allegare al tuo project charter una versione compilata di questo modello.
Prima di compilare il modello, assicurati di incontrare il team e gli sponsor del progetto. Molte delle informazioni necessarie devono provenire da un confronto con i membri del team e gli sponsor.

## Disclaimer
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.